**Информация**

**о результатах экспертно-аналитического мероприятия**

**«Мониторинг реализации национальных проектов**

**в Республике Ингушетия за 2023 год»**

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии со статьями 157, 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 8 Закона Республики Ингушетия от 28.09.2011 № 27-РЗ «О Контрольно-счетной палате Республики Ингушетия» и Плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетии.

По результатам мониторинга установлено следующее:

В Республике Ингушетия в отчетном году в рамках 12 национальных проектов реализуются 44 региональных проекта с общим объёмом финансирования на 2023 год в сумме 7 263 870,9 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 6 541 415,0 тыс. руб., за счет средств республиканского бюджета – 722 455,9 тыс. руб.

Принято бюджетных обязательств (законтрактовано) 7 263 021,8 тыс. руб. или 100% от предусмотренных на реализацию национальных проектов средств.

По состоянию на 1 января 2024 года кассовое исполнение по проектам составляет 7 215 051,8 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета - 6 493 422,4 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 721 629,4 тыс. руб.) или 99,3 % от принятых бюджетных обязательств.

**Национальный проект «Демография»**

В рамках национального проекта «Демография» в Республике Ингушетия реализуются 4 региональных проекта:

***1. Региональный проект «Старшее поколение».***

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение расходных обязательств по исполнению проекта в 2023 году, составляет 435 594,7 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета - 431 238,8 тыс. руб., республиканского бюджета – 4 355,9 тыс. руб.

По состоянию на 1 января 2024 года финансирование и кассовое исполнение по региональному проекту произведено в полном объеме.

Предусмотренные соглашением от 27.12.2022 № 149-09-2023-033, целевые показатели на 2023 год по итогам отчетного периода достигли следующих значений:

* строительство стационарного корпуса на 50 коек социально-оздоровительного центра граждан пожилого возраста и инвалидов «Дом ветеранов» в с.п. Сурхахи – исполнение по объекту составило 100% (профинансировано и освоено 316 822,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 313 653,8 тыс. руб., бюджета республики – 3 168,2 тыс. руб.);
* доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов - 3,89 (при плане - 3,85, показатель исполнен);
* охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическим осмотром, включая диспансеризацию – 65,3 % (при плане – 65,3 %, показатель исполнен);
* уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тысяч населения - по плану – 45,59 % (при плане – 45,5 %, показатель исполнен);
* доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением – 80 % (при плане – 80 %, показатель исполнен);

В рамках соглашения от 02.05.2023 г. № 149-09-2023-033/1, в 2023 году целевым показателем является строительство корпуса республиканского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Малгобек и Малгобекского района на 50 коек. По состоянию на 1 января 2024 года финансирование и кассовое исполнение по объекту составляет 90 909,1 тыс. руб. или 100% от запланированного значения (показатель исполнен).

Кроме того, в соответствии с соглашением от 31.08.2023 г. № 149-09-2023-104, предусмотрено предоставление из федерального бюджета в 2023 году бюджету Республики Ингушетия субсидии на софинансирование расходных обязательств субъекта, возникающих при реализации регионального проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, в сумме 27 858,6 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 27 580,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 278,6 тыс. руб. На отчетную дату финансирование и кассовое исполнение произведены в полном объеме (показатель исполнен).

Министерством здравоохранения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено дополнительное соглашение о предоставлении из федерального бюджета в 2023 году бюджету Республики Ингушетия субсидий для софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. Общий объем бюджетных ассигнований на данные цели предусмотрен в размере 5,0 тыс. руб.

В отчетном периоде финансирование и кассовое исполнение мероприятия осуществлено в полном объёме.

Региональный проект исполнен в полном объеме.

***2. Региональный проект «Спорт – норма жизни».***

На реализацию регионального проекта в 2023 году предусмотрено финансирование в сумме 362 872,47 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 358 999,2 тыс. руб., республиканского бюджета – 3 873,27 тыс. руб.

По состоянию на 1 января 2024 года финансирование и кассовое исполнение по региональному проекту произведено в полном объеме.

На отчетную дату исполнение целевых показателей регионального проекта сложилось на следующем уровне:

* закупка спортивно-технологического оборудования для создания малой спортивной площадки – 1 комплект (при плане - 1 комплект, исполнение – 100,0 %);
* строительство и введение в эксплуатацию объектов спорта региональной собственности – финансирование и кассовое исполнение составило 347 425,5 тыс. руб. или 100% от предусмотренного финансирования (показатель на 2023 год исполнен);
* государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ – 4 комплекта инвентаря (при плане - 4 комплекта, исполнение – 100 %);
* подготовка спортивного оборудования и инвентаря в школы олимпийского резерва – 2 комплекта оборудования и инвентаря (при плане - 2 комплекта оборудования и инвентаря, исполнение – 100,0 %).

Региональный проект исполнен в полном объеме.

***3. Региональный проект «Укрепление общественного здоровья».***

Министерством здравоохранения РФ с Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение, в рамках которого планируется государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва.

Финансирование регионального проекта на 2023 год не предусмотрено.

На 2023 год целевой показатель по темпам прироста первичной заболеваемости и ожирения по региональному проекту составил 2,4 % (при планируемом значении - 2,4 %, исполнение – 100,0 %).

Региональный проект исполнен в полном объеме.

**4*. Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».***

Федеральной службой по труду и занятости Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда.

В рамках реализации проекта на 2023 год предусмотрено финансирование в объеме 1 234,04 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 1 221,7 тыс. руб., республиканского бюджета – 12,34 тыс. руб.

По итогам отчетного года финансирование и кассовое исполнение по региональному проекту осуществлено в полном объеме.

Установленные проектом целевые показатели по состоянию на отчетную дату достигли следующих значений:

* создание дополнительных мест в субъектах РФ для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным и присмотр и уход за детьми, - 10 мест (при плане - 10 мест, исполнение – 100,0 %);
* количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет, нарастающим итогом – 5 776 мест (план - 5 741 мест, исполнение – 100,6 %).

Региональный проект исполнен в полном объеме.

**Национальный проект «Культура»**

В рамках национального проекта «Культура» в Республике Ингушетия реализуются 3 региональных проекта:

1. ***Региональный проект «Культурная среда».***

В 2023 году на реализацию мероприятий регионального проекта предусмотрены субсидии в сумме 86 672,1 тыс. руб., которые профинансированы в полном объеме (в том числе из федерального бюджета –82 338,5 тыс. руб., республиканского бюджета – 4 333,6 тыс. руб.).

Кассовое исполнение по проекту составило 86 358,5 тыс. руб. или 99,6 % от общего объёма профинансированных средств (в том числе из федерального бюджета – 82 040,6 тыс. руб., республиканского бюджета – 4317,9 тыс. руб.).

Запланированные на отчетный год мероприятия по завершению строительства домов культуры в сельских поселениях Даттых и Гейрбек-Юрт, а также капитальный ремонт дома культуры сельском поселении Инарки и здания ГБУ «Государственный музей изобразительных искусств» выполнены в полном объеме. Объекты введены в эксплуатацию.

Строительство дома культуры в с.п. Джейрах в соответствии с Соглашением №054-09-2023-832 от 26.12.2022 г. завершается в 2024 году. Остаток средств в сумме 313,5 тыс. руб. планируется освоить до 1 апреля 2024 года.

Кроме того, в рамках проекта в соответствии с Соглашением №054-09-2023-789 от 26.12.2022 г. на техническое оснащение (поставка оборудования) ГБУ «Мемориальный комплекс жертвам репрессии» предусмотрены средства в объеме 1 691,9 тыс. руб. (в том числе из федерального бюджета – 1 675,0 тыс. руб., республиканского бюджета– 16,9 тыс. руб.), которые профинансированы и освоены в полном объеме. На отчетную дату музей полностью оснащен необходимым оборудованием.

Региональный проект исполнен в полном объеме.

1. ***Региональный проект «Творческие люди».***

В рамках реализации проекта Министерством культуры Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение №054-09-2023-372 от 22.12.2022 г. о предоставлении в 2022-2024 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на поддержку отрасли культуры.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию проекта в 2023 году, составляет 252,5 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 250,0 тыс. руб. и республиканского бюджета - 2,5 тыс. руб. По состоянию на 1 января 2024 года финансирование и кассовое исполнение в рамках соглашения осуществлено в полном объеме.

В отчетном периоде целевые показатели проекта достигли следующих значений:

* на повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования в ВУЗах (ВГИК, КГИК, ГИТИС, КГИК, РГСАИ) направлено 121 человек (при плане – 121 человек), из них по итогам отчетного периода завершили обучение 121 человек (или 100,0 % от плана);
* осуществлена поддержка в виде денежных средств одного сельского учреждения культуры (дом культуры в сельском поселении Джейрах) и трёх работников сельских учреждений культуры (3 лучших работника дома культуры), заключено соглашение с Джейрахским районом на перечисление субсидий (исполнение - 100%);
* привлечено 274 волонтёра на праздничные, концертные и иные мероприятия по линии культуры (при плане 274 человека, исполнение 100,0 %).

Региональный проект исполнен в полном объеме.

1. ***Региональный проект «Цифровая культура».***

В 2023 году финансирование не предусмотрено и мероприятия в рамках данного регионального проекта не запланированы.

**Национальный проект** **«Жилье и городская среда»**

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Республике Ингушетия реализуются 4 региональных проекта:

1. ***Региональный проект «Жилье».***

В рамках реализации проекта между Минстроем России и Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия субсидии на софинансирование расходных обязательств.

На 2023 год по проекту предусмотрено финансирование в размере 197 250,5 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета – 195 278,0 тыс. руб., республиканского бюджета – 1 972,5 тыс. руб.). По состоянию на 1 января 2024 года фактическое финансирование и кассовое исполнение регионального проекта составило 197 250,5 тыс. руб. или 100 % от плана.

Целевой показатель «объем жилищного строительства» сложился на уровне 0,151 млн. м2 или 111,9 % от планового значения (план - 0,135 млн. м2).

Региональный проект исполнен в полном объеме.

1. ***Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».***

В целях выкупа жилых помещений у собственников жилья, признанного аварийным и непригодным для проживания, на 2023 год предусмотрено финансирование в размере 61 267,1 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 59 707,5 тыс. руб., республиканского – 603,1 тыс. руб., муниципального бюджета – 956,5 тыс. руб.

На отчетную дату кассовое исполнение по проекту составило 55 701,3 тыс. руб. (или 90,9 % от объема финансирования), из них средства федерального бюджета – 54 197,3 тыс. руб., республиканского - 547,4 тыс. руб., муниципального бюджета – 956,5 тыс. руб. Срок реализации этапа 2023 года - до 31 декабря 2024 года.

По итогам 2023 года установленные целевые показатели превысили плановые значения:

* количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) – 0,497 тыс. чел. (план - 0,260 тыс. человек, исполнение – 191,2 % от планового показателя);
* количество квадратных метров расселённого непригодного для проживания жилищного фонда» (нарастающим итогом) - 5 252 м2 (план - 4 620 м2, исполнение -113,7 % от планового показателя).

Региональный проект исполнен в полном объеме.

1. ***Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».***

В рамках реализации проекта между Минстроем России и Правительством Республики Ингушетия заключено финансовое соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия субсидии на софинансирование расходных обязательств.

Общий объем финансового обеспечения проекта на 2023 год составляет 241 837,3 тыс. руб., в том числе:

* «Формирование комфортной городской среды» - 140 237,3 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета – 136 883,9 тыс. руб., республиканского бюджета – 1 382,7 тыс. руб., муниципального бюджета – 1 970,8 тыс. руб.);
* «Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды» - 101 600,0 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета – 80 000,0 тыс. руб., республиканского бюджета – 3 684,2 тыс. руб., муниципального бюджета – 17 915,8 тыс. руб.).

По состоянию на 1 января 2024 года фактическое финансирование и кассовое исполнение регионального проекта выполнено в полном объеме.

Предусмотренные проектом целевые показатели по итогам отчетного периода достигли следующих значений:

* реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) - 2 единицы (при плане - не менее 2 единиц, исполнение – 100 %);
* доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, - 90 % (при плане – 90 %, исполнение – 100 %);
* количество городов с благоприятной городской средой – 2 единицы (при плане - 2 единицы, исполнение – 100 %);
* индекс качества городской среды - 170 баллов (при плане - 170 баллов, исполнение – 100 %);
* доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, - 25,12 % (при плане – 25 %, исполнение – 100 %);
* доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50 %), - 40 % (при плане – 40 %, исполнение – 100 %);
* прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, - 21 % (при плане – 21 %, исполнение - 100 %);
* количество благоустроенных общественных территорий - 169 единиц (при плане - 169 единиц, исполнение - 100 %).

Региональный проект исполнен в полном объеме.

1. ***Региональный проект «Чистая вода».***

В целях реализации проекта между Минстроем России и Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение, финансирования по проекту на 2023 год предусмотрено в объеме 246 150,0 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 243 690,0 тыс. руб., республиканского бюджета – 2 460,0 тыс. руб.).

В отчетном периоде фактическое финансирование и кассовое исполнение проекта составило 246 149,3 тыс. руб. или 100 % от планируемой величины.

Целевые показатели проекта сложились на следующем уровне:

• доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – 76,9 % (план - 78,9 % (нарастающим итогом с 2019 года, исполнение - 97,5 %, реализация планируется до конца 2024 года;

• доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – 75,6 % (план – 84 % (нарастающим итогом с 2019 года, исполнение – 90 %);

• количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами - 9 единиц (план - 9 единиц (нарастающим итогом с 2019 года), исполнение – 100,0 %).

Региональный проект исполнен в полном объеме.

**Национальный проект**

**«Безопасные и качественные автомобильные дороги»**

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Республике Ингушетия реализуются 2 региональных проекта:

1. ***Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть».***

В целях софинансирования расходных обязательств на осуществление мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них, между Федеральным дорожным агентством и Правительством РИ заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия межбюджетного трансферта на обеспечение достижения результатов региональных проектов.

Общий объем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию проекта, профинансирован в полном объеме - 1 265 041,3 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 619 778,6 тыс. руб., республиканского бюджета – 645 262,7 тыс. руб.

Предусмотренные проектом целевые показатели в отчетном периоде достигли установленных значений:

* доля дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, – 80,0 %;
* доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, – 80,17 %;
* доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям, – 81,0003 %;
* протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) – 0,1432 тыс. погонных метров;
* доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок – 100 %.

Региональный проект исполнен в полном объеме.

1. ***Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».***

Финансирование в рамках регионального проекта не предусмотрено.

По итогам 2023 года установленные проектом целевые показатели исполнены в полном объеме:

• доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения – 20 % (при плане – 20 %);

• доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр – 30 % (при плане – 30 %).

Региональный проект исполнен в полном объеме.

**Национальный проект «Образование»**

В рамках национального проекта «Образование» в Республике Ингушетия реализуются 3 региональных проекта:

1. ***Региональный проект «Современная школа».***

На реализацию регионального проекта предусмотрены средства в объеме 3 623 654,7 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 3 579 227,3 тыс. руб., республиканского бюджета – 44 427,4 тыс. руб. По состоянию на 1 января 2024 года кассовое исполнение составило 3 584 155,3 тыс. руб. (или 98,9 % от предусмотренного финансирования), в том числе из федерального бюджета – 3 540 122,9 тыс. руб., бюджета республики – 44 032,4 тыс. руб.

Предусмотренные проектом целевые показатели в отчетном периоде достигли следующих значений:

* доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства – 83,76 % (при плановом значении - 41,2 %, показатель исполнен);
* педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов РФ повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам – 97,21 % (при плановом значении – 40,4 %, показатель исполнен);
* сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров – 1 единица (при плановом значении - 1 единица, исполнение – 100,0 %);
* создано новых мест в общеобразовательных организациях - 2160 мест (при плановом значении - 2160 мест, исполнение – 100,0 %);
* создано новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования - 12490 мест (при плановом значении - 12490 мест, исполнение – 100,0 %);
* создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором – 6551 места (при плановом значении - 6971 место, исполнение – 94,0 %);
* обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек - 1 единица (при плановом значении - 1 единица, исполнение – 100,0 %);
* в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно - научной и технологической направленностей – 20 единиц (при плановом значении 20 единиц, исполнение – 100,0 %);
* внедрены методики преподавания с учётом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования. Реализуемых на базе основного общего образования – 55,56 единиц (при плановом значении - 50 единиц, показатель исполнен);
* создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и посёлках городского типа – 250 мест (при плановом значении - 250 мест, исполнение – 100,0 %).

*По одному целевому показателю регионального проекта отмечено недостижение запланированных на 2023 год значений.*

1. ***Региональный проект «Успех каждого ребенка».***

В целях реализации регионального проекта на текущий год предусмотрено финансирование в размере 53 547,0 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 53 011,5 тыс. руб., республиканского бюджета - 535,5 тыс. руб. По итогам 2023 года кассовое исполнение по проекту составило 53 547,0 тыс. руб. (или 100 % от плана), в том числе средства федерального бюджета – 53 011,5 тыс. руб., республиканского бюджета – 535,5 тыс. руб.

Исполнение целевых показателей проекта по итогам 2023 года сложилось на следующем уровне:

* доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – 66,75 % (при плане - 65,1 %, показатель исполнен);
* количество субъектов РФ, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, – 1 единица (при плане – 1 единица, показатель исполнен);
* охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» – 3,65 % (при плане - 3,15 %, показатель исполнен);
* доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», – 112,83 % (при плане - 37,0 %, показатель исполнен);
* дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» – 5,2 тыс. детей (при плане - 3,924 тыс. детей, исполнение – 133,3 %);
* в общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом, – 116 единиц (при плане - 92 единиц, исполнение - 126,1 %);
* дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию – 829 детей (при плане - 228 детей, показатель исполнен);
* созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи - 1 единица (при плане - 1 единица, исполнение – 100,0 %);
* созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей - 49,536 мест (при плане - 49,536 мест, исполнение – 100,0 %);
* внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей - 1 единица (при плане - 1 единица, исполнение – 100,0 %).

Региональный проект исполнен в полном объеме.

1. ***Региональный проект «Цифровая образовательная среда».***

Общий объем средств на реализацию регионального проекта в 2023 году предусмотрен в объеме 20 324,3 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 20 121,1 тыс. руб., республиканского бюджета - 203,2 тыс. руб. В отчетном периоде кассовое исполнение сложилось на уровне 20 324,3 тыс. руб. (100,0 % от плана), в том числе из федерального бюджета – 20 121,1 тыс. руб., бюджета республики - 203,2 тыс. руб.

Предусмотренные и фактически исполненные целевые показатели по итогам 2023 года достигли следующих значений:

* доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды – 35,81 % (при плане 25,0 %, исполнение – 143,2 %);
* доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно – сервисной платформе цифровой образовательной среды – 62,83 % (при плане – 40,0 %, исполнение – 157,0 %);
* доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, – 100,0 % (при плане – 20,0 %, показатель исполнен);
* созданы центры цифрового образования детей «IT-куб» - 1 единица (при плане - 1 единица, показатель исполнен).

Региональный проект исполнен в полном объеме.

**Национальный проект «Экология»**

В рамках национального проекта «Экология» в Республике Ингушетия реализуются 5 региональных проектов:

***1. Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов».***

На реализацию регионального проекта в 2023 году из федерального бюджета профинансировано и освоено 14 625,0 тыс. руб. или 100 % от плана.

Установленные на отчетный год целевые показатели в отчетном периоде достигли запланированных значений.

Региональный проект исполнен в полном объеме.

***2. Региональный проект «Сохранение лесов».***

Предусмотренные на реализацию проекта средства федерального бюджета в размере 1 712,8 тыс. руб., в отчетном периоде профинансированы и освоены в полном объеме.

Целевой показатель по увеличению площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений достиг установленного значения – 80,0 % (исполнение 100,0 %).

Региональный проект исполнен в полном объеме.

***3. Региональный проект «Чистая страна».***

Финансирование регионального проекта в 2023 году не предусмотрено.

По итогам отчетного года установленные проектом целевые показатели достигли своих плановых значений.

Региональный проект исполнен в полном объеме.

***4. Региональный проект «Чистый воздух».***

Финансирование регионального проекта в отчетном году не предусмотрено. Целевые показатели не установлены.

***5. Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».***

Финансирование регионального проекта в 2023 году не предусмотрено. По итогам отчетного года установленные проектом 5 целевых показателей достигли своих плановых значений.

Региональный проект исполнен в полном объеме.

**Национальный проект**

**«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»**

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Республике Ингушетия реализуются 3 региональных проекта:

1. ***Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятых граждан».***

В целях софинансирования расходных обязательств по предоставлению комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в онлайн и офлайн форматах для самозанятых граждан между Правительством Республики Ингушетия и Министерством экономического развития Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия.

Предусмотренные на 2023 год бюджетные средства в размере 9 388,9 тыс. руб. (в том числе из федерального бюджета – 9 295,1 тыс. руб., республиканского бюджета – 93,8 тыс. руб.) в отчетном периоде профинансированы и освоены в полном объеме.

Целевой показатель проекта «количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения» по состоянию на 1 января 2024 года сложился на уровне 0,41 тыс. чел. (при плановом значении - 0,41 тыс. чел., исполнение - 100 %).

Региональный проект исполнен в полном объеме.

1. ***Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».***

Между Правительством Республики Ингушетия и Министерством экономического развития Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях реализации мероприятий по предоставлению комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в онлайн и офлайн форматах гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям.

Предусмотренные на 2023 год бюджетные средства в размере 20 544,2 тыс. руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета – 20 338,8 тыс. руб., республиканского бюджета – 205,4 тыс. руб.) в отчетном периоде профинансированы и освоены в полном объеме.

Установленный целевой показатель «количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги» исполнен на 100 % (при плановом значении - 3,982 тыс. ед., фактическое исполнение составило 3,989 тыс. ед.).

Региональный проект исполнен в полном объеме.

1. ***Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».***

Между Правительством Республики Ингушетия и Министерством экономического развития Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия для софинансирования расходных обязательств в целях реализации мероприятий по оказанию комплексных услуг субъектам МСП на единой площадке инфраструктуры поддержки МСП; предоставление поддержки субъектам МСП, осуществляющим экспорт товаров (работ, услуг); создание системы поддержки фермеров и сельской кооперации.

Предусмотренные на 2023 год бюджетные средства в размере 103 169,5 тыс. руб. (в том числе из федерального бюджета – 102 137,8 тыс. руб., республиканского бюджета – 1 031,7 тыс. руб.) в отчетном периоде профинансированы и освоены в полном объеме.

Установленные проектом целевые показатели по итогам отчетного года достигли следующих значений:

* количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги - 0,072 тыс. ед. (при плане - 0,068 тыс. ед., исполнение - 105,9 %);
* количество субъектов МСП-экспортеров, получивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ - 2 ед. (при плане - 2 ед., исполнение – 100 %).

Региональный проект исполнен в полном объеме.

**Национальный проект** **«Международная кооперация и экспорт»**

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Республике Ингушетия реализуются 2 региональных проекта:

1. ***Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».***

В 2023 году финансирование и мероприятия не предусмотрены. Республика Ингушетия приступает к реализации проекта в 2024 году.

1. ***Региональный проект «Экспорт продукции АПК».***

В целях реализации проекта между Правительством Республики Ингушетия и Министерством экономического развития Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия.

Общий объем бюджетных средств на реализацию проекта в 2023 году составляет 65 269,7 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 64 617,0 тыс. руб., республиканского бюджета – 652,7 тыс. руб. На отчетную дату финансирование и кассовое исполнение регионального проекта осуществлено в полном объеме.

Установленный целевой показатель «объем экспорта» достиг значения 16,4 млн. долл. США (при плане – 1,6 млн. долл. США, исполнение - 1025 %).

Региональный проект исполнен в полном объеме.

**Национальный проект «Здравоохранение»**

В рамках национального проекта «Развитие здравоохранения*»* в Республике Ингушетия разработаны и реализуются 8 региональных проектов:

1. ***Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».***

В рамках реализации проекта на 2023 год предусмотрено финансирование в размере 47 685,9 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 47 501,9 тыс. руб., бюджета республики - 184,0 тыс. руб. В отчетном периоде фактическое финансирование и кассовое исполнение регионального проекта осуществлено в полном объеме.

В рассматриваемом периоде целевые показатели достигли установленных плановых значений, в том числе:

* летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК/число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением), – 1,07 % (при плане –1,07 %);
* количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях – 0,892 тыс. ед. (при плане - 0,892 тыс. ед.);
* больничная летальность от инфаркта миокарда – 7,8 % (при плане - 9,4 %);
* больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения – 11,4 % (при плане - 12,5 %);
* доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получившим в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением – 73,4 % (при плане – 70,0 %);
* доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях – 90,0 % (при плане – 90,0 %).

Региональный проект исполнен в полном объеме.

***2. Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».***

В рамках реализации проекта на 2023 год предусмотрено финансирование в размере 8 843,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 8 400,8 тыс. руб., бюджета республики – 442,2 тыс. руб. На отчетную дату фактическое финансирование и кассовое исполнение регионального проекта составило 698,4 тыс. руб. (или 7,9 % от предусмотренного объема финансирования), из них средства федерального бюджета – 663,5 тыс. руб. и средства республиканского бюджета – 34,9 тыс. руб.

По состоянию на 1 января 2024 года исполнение целевых показателей регионального проекта сложилось на следующем уровне:

* доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет, с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ – 99,9 % (при плане - 99,8 %);
* доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах – 92,0 % (при плане - 89,8 %);
* доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет, с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани – 99,3 % (при плане - 90,0 %);
* доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет, с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата – 95,1 % (при плане - 90,0 %);
* доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет, с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения – 90,0 % (при плане - 90,0 %);
* доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет, с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения – 96,5 % (при плане - 90,0 %);
* доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями – 41,6 % (при плане – 41,6 %);
* смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми – 6,3 промилле (при плане - 7,8 промилле);
* смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста – 41 случай (при плане - 54 случая);
* младенческая смертность – 5,1 промилле (при плане – 5,9 промилле);
* количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям – 100% (при плане – 100 %);
* укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), врачами-педиатрами, нарастающим итогом, – 98,4 % (при плане – 98,1 %);
* число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений – 100,0 % (при плане - 90,0 %).

Региональный проект исполнен в полном объеме.

***3. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».***

Предусмотренные на текущий год средства из федерального бюджета в размере 12 505,8 тыс. руб. в отчетном периоде профинансированы и освоены в полном объеме.

Установленные на 2023 год целевые показатели в отчетном периоде достигли следующих значений:

* одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) – 15,9 % (при плане – 18,5 %);
* удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, – 57,2 % (при плане – 57,2 %);
* доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением – 75,0 % (при плане – 75,0 %);
* доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях – 58,9 % (при плане – 58,9 %).

Региональный проект исполнен в полном объеме.

***4. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».***

Финансирование регионального проекта в 2023 году не предусмотрено.

По итогам отчетного периода исполнение целевых показателей сложилось на следующем уровне:

• количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, на 1 мобильную медицинскую бригаду – 5,8 тыс. посещений (при плане - 5,8 тыс. посещений);

• число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя, – 5,49 посещений (при плане – 5,49 посещений);

• доля населенных пунктов с числом жителей до 2 000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания – 100,0 % (при плане – 100%);

• доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году – показатель не исполнен (при плане – 55 %);

• доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения – 58,9 % (при плане - 58,9 %);

• доля поликлиник и поликлинических подразделений, медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций – 100,0 % (при плане - 88,9 %);

• число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» – 2 207,7 тыс. посещений (при плане – 2 207,7 тыс. посещений);

• доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего количества поступивших жалоб пациентов) – 100,0 % (при плане – не менее 98 %);

• доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, – 0 % (при плане – 90 %);

• число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) – 0 человек (при плане - не менее 19 человек).

*По трем целевым показателям регионального проекта отмечено недостижение запланированных на 2023 год значений.*

***5. Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».***

В целях реализации проекта на отчетный год предусмотрено финансирование в сумме 24 523,3 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 24 278,1 тыс. руб., республиканского бюджета – 245,2 тыс. руб. Фактическое финансирование и кассовое исполнение по региональному проекту осуществлено в полном объеме.

В 2023 году 4 из 6 целевых показателей не достигли своих плановых значений, в том числе:

* число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году – 22,71 тыс. чел. (при плане - 64,74 тыс. чел.);
* доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ – 96,5 % (при плане 100,0 %);
* доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно – 39,37% (при плане - 56 %);
* доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период – 26,1 % (при плане – 80 %).

*По четырем целевым показателям регионального проекта отмечено недостижение запланированных на 2023 год значений.*

***6. Региональный проект*** ***«Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Ингушетия».***

В рамках реализации проекта на 2023 год предусмотрено и профинансировано 140 464,9 тыс. руб., из них из федерального бюджета – 137 300,8 тыс. руб., республиканского бюджета – 3 164,1 тыс. руб. По состоянию 1 января 2024 года фактическое финансирование и кассовое исполнение по региональному проекту осуществлено в полном объеме.

По итогам отчетного периода исполнение целевых показателей сложилось на следующем уровне:

* число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год – 7,87 ед. (при плане - 7,87 ед.);
* доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта – 7,8 % (при плане - 3,9 %), показатель не достиг своего планового значения;
* доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования – 17,6 % (при плане - 17,4 %);
* оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью – 58,7 % (при плане – 51 %).

*По одному целевому показателю регионального проекта отмечено недостижение запланированных на 2023 год значений.*

***7. Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».***

В рамках проекта в текущем году финансирование не предусмотрено.

Установленные проектом целевые показатели в отчетном периоде сложились на следующем уровне:

* число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, нарастающим итогом – 4,836 тыс. чел. (при плане - 6,018 тыс. чел.), показатель не исполнен;
* обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, на 10 тыс. населения – 45,5 усл. ед. (при плане – 48,7 усл. ед.), показатель не исполнен;
* укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками – 99,8 % (при плане – 89,5 %);
* обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, на 10 тыс. населения – 26,1 усл. ед. (при плане – 26,2 усл. ед.);
* обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, на 10 тыс. населения – 8,4 усл. ед. (при плане – 7,8 усл. ед.);
* обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, на 10 тыс. населения – 16,1 усл. ед. (при плане – 17,8 усл. ед.), показатель не исполнен;
* обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, на 10 тыс. населения – 93,4 усл. ед. (при плане - 93,9 усл. ед.), показатель не исполнен;
* укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами – 97,1 % (при плане - 97,1 %);
* укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: средними медицинскими работниками – 100,0 % (при плане – 100,0 %).

*По четырем целевым показателям регионального проекта отмечено недостижение запланированных на 2023 год значений.*

***8. Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».***

В 2023 году финансирование по проекту не предусмотрено. Целевой показатель «темп прироста первичной заболеваемости ожирением» составил 2,4 % и достиг своего планового значения.

Региональный проект исполнен в полном объеме.

**Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»**

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Республике Ингушетия реализуется 1 ***региональный проект*** ***«Развитие туристической инфраструктуры».***

В рамках проекта между Правительством Республики Ингушетия и Министерством экономического развития Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходных обязательств.

На 2023 год предусмотрено финансирование в сумме 205 922,7 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 203 863,5 тыс. руб., республиканского бюджета – 2 059,2 тыс. руб.

В отчетном периоде фактическое финансирование и кассовое исполнение проекта составило 205 573,9 тыс. руб. или 99,8 % от планируемой величины, в том числе средства федерального бюджета – 203 520,9 тыс. руб., республиканского бюджета – 2 053,0 тыс. руб.

Установленные проектом целевые показатели по итогам 2023 года достигли следующих значений:

• обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещение (кемпинги и автокемпинги) - 37 ед. (при плане - 34 ед.), исполнение - 108,8 %);

• обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма – 18 ед. (при плане - 18 ед.), исполнение – 100 %;

• введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения– 13 ед. (при плане - 13 ед.), исполнение – 100 %.

Региональный проект исполнен в полном объеме.

Таким образом, по итогам экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации национальных проектов в Республике Ингушетия за 2023 год», проведенного Контрольно-счетной палатой РИ отмечено, что 13 целевых показателей не достигли запланированных на 2023 год значений, в том числе по региональному проекту:

* «Современная школа» (национальный проект «Образование») – 1 показатель;
* «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (национальный проект «Здравоохранение») – 3 показателя;
* «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»(национальный проект «Здравоохранение») – 4 целевых показателя;
* «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Ингушетия» (национальный проект «Здравоохранение») – 1 показатель;
* «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» (национальный проект «Здравоохранение») – 4 показателя.