**Информация**

**о результатах экспертно-аналитического мероприятия**

**«Мониторинг реализации национальных проектов**

**в Республике Ингушетия за 6 месяцев 2023 года»**

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии со статьями 157, 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 8 Закона Республики Ингушетия от 28.09.2011 № 27-РЗ «О Контрольно-счетной палате Республики Ингушетия» и Плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетия на 2023 год.

**Национальный проект «Демография»**

В рамках национального проекта «Демография» в Республике Ингушетия реализуются 4 региональных проекта:

1. ***Региональный проект «Старшее поколение»***

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации.

На финансовое обеспечение расходных обязательств по исполнению регионального проекта в рамках соглашения от 27.12.2022 № 149-09-2023-033 предусмотрено финансирование в размере 407 731,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 403 653,8 тыс. рублей, республиканского бюджета – 4 077,3 тыс. рублей. В первом полугодии 2023 года фактическое финансирование и кассовое исполнение составило в сумме 66 267,2 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 65 604,5 тыс. рублей, республиканского бюджета – 662,6 тыс. рублей.

В отчетном периоде установленные целевые показатели на 2023 год достигли следующих значений:

* строительство стационарного корпуса на 50 коек социально-оздоровительного центра граждан пожилого возраста и инвалидов «Дом ветеранов» в с.п. Сурхахи - заключен государственный контракт, идёт строительство;
* доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов - 3,65 (план - 3,85, исполнение – 94,8 %);
* охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическим осмотром, включая диспансеризацию – 32,4 % (план – 65,3 %, исполнение – 49,6 %);
* уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тысяч населения – 22,8 % (план – 45,5 %, исполнение – 50,1 %);
* доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением – 80,0 % (план – 80,0 %, исполнение - 100 %);

В рамках соглашения от 02.05.2023 № 149-09-2023-033/1, в текущем году запланировано строительство корпуса республиканского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Малгобек и Малгобекского района на 50 коек.

По состоянию на 1 июля 2023 года заключён государственный контракт на строительство объекта, финансирование будет открыто во втором полугодии текущего года.

Кроме того, Министерством здравоохранения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено дополнительное соглашение о предоставлении из федерального бюджета в 2023 году бюджету Республики Ингушетия субсидий для софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. Общий объем бюджетных ассигнований на данные цели предусмотрен в размере 5,0 тыс. руб.

Финансирование и кассовое исполнение в рамках заключенных соглашений в первом полугодии 2023 года отсутствует.

Риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.

1. ***Региональный проект «Спорт – норма жизни»***

На реализацию регионального проекта в 2023 году предусмотрено финансирование в сумме 362 872,47 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 358 999,2 тыс. рублей, республиканского бюджета – 3 873,27 тыс. рублей.

По состоянию на 1 июля 2023 года финансирование и кассовое исполнение по проекту составило 137 482,39 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 135 863,03 тыс. рублей и республиканского бюджета - 1 619,11 тыс. рублей.

На отчетную дату исполнение целевых показателей регионального проекта сложилось на следующем уровне:

* закупка спортивно-технологического оборудования для создания малой спортивной площадки - при плане 1 комплект показатель не исполнен;
* строительство и введение в эксплуатацию объектов спорта региональной собственности – при плане 2 объекта показатель не исполнен;
* государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ - при плане 4 комплекта инвентаря показатель не исполнен;
* подготовка спортивного оборудования и инвентаря в школы олимпийского резерва – при плане 2 комплекта оборудования и инвентаря показатель не исполнен;

Риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.

1. ***Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»***

Министерством здравоохранения РФ с Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение, в рамках которого планируется государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва.

Финансирование регионального проекта на 2023 год не предусмотрено.

На 2023 год целевой показатель по темпам прироста первичной заболеваемости и ожирения по региональному проекту составил 1,6 % при планируемом значении - 2,4 % (исполнение - 66,7 % от планового показателя).

Риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.

***4. Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»***

Федеральной службой по труду и занятости Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда.

В рамках реализации проекта на 2023 год предусмотрено финансирование в объеме 1 234,04 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 1 221,7 тыс. рублей, республиканского бюджета – 12,34 тыс. рублей.

В первом полугодии текущего года финансирование и кассовое исполнение проекта не осуществлялось.

Установленные проектом целевые показатели по состоянию на отчетную дату достигли следующих значений:

* создание дополнительных мест в субъектах РФ для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным и присмотр и уход за детьми, - 0 (план - 10 мест, показатель не исполнен);
* доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет – 99,7 % (план - 100%, показатель не исполнен);
* количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет, нарастающим итогом – 5 776 мест (план - 5 741 мест, исполнение – 100,6 %).

Риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.

**Национальный проект «Культура»**

В рамках национального проекта «Культура» в Республике Ингушетия реализуются 3 региональных проекта:

1. ***Региональный проект «Культурная среда»***

В целях реализации проекта Министерством культуры Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение о предоставлении в 2022-2024 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходов на развитие сети учреждений культурно-досугового типа.

Для выполнения вышеуказанных работ на 2023 год предусмотрено финансирование в сумме 86 672,2 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 82 338,5 тыс. рублей, республиканского бюджета – 4 333,7 тыс. рублей. По итогам первого полугодия фактическое финансирование и кассовое исполнение составило 26 473,1 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 25 149,5 тыс. рублей, республиканского бюджета – 1 323,6 тыс. рублей.

В текущем году запланировано завершение строительства домов культуры в сельских поселениях Даттых и Гейрбек-Юрт, а также капитальный ремонт дома культуры сельском поселении Инарки и здания ГБУ «Государственный музей изобразительных искусств». В соответствии с соглашением завершение строительства дома культуры в сельском поселении Джейрах предусмотрено в 2024 году.

На отчетную дату техническая готовность домов культуры в сельских поселениях Гейрбек-Юрт и Даттых составляет 100%, объекты ожидают получения разрешения на ввод в эксплуатацию.

Кроме того, заключено соглашение о предоставлении в 2022-2024 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях технического оснащения региональных и муниципальных музеев.

В текущем году на техническое оснащение (поставка оборудования) ГБУ «Мемориальный комплекс жертвам репрессии» предусмотрены средства в объеме 1 691,9 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 1 675,0 тыс. рублей, республиканского бюджета– 16,9 тыс. рублей.

По состоянию на 1 июля 2023 года финансирование и кассовое исполнение в рамках соглашения осуществлено в полном объеме. В рамках проекта заключены государственные контракты, поставка запланированного оборудования исполнена в полном объёме (100%).

Риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.

1. ***Региональный проект «Творческие люди»***

В рамках реализации проекта Министерством культуры Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение о предоставлении в 2022-2024 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на поддержку отрасли культуры. Общий объем средств, предусмотренный на реализацию проекта в 2023 году, составляет 252,5 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 250,0 тыс. рублей и республиканского бюджета - 2,5 тыс. рублей.

По состоянию на 1 июля текущего года финансирование и кассовое исполнение в рамках соглашения осуществлено в полном объеме.

В отчетном периоде целевые показатели проекта достигли следующих значений:

* на повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования в ВУЗах (ВГИК, КГИК, ГИТИС, КГИК, РГСАИ) направлено 121 человек (при плане – 121 человек), из них: в первом полугодии завершили обучение 46 человек (или 38% от плана). Завершение обучения всех абитуриентов планируется в ноябре 2023 года;
* осуществлена поддержка в виде денежных средств одного сельского учреждения культуры и трёх работников сельских учреждений культуры, заключено соглашение с Джейрахским районом на перечисление субсидий (исполнение - 100%);
* привлечено 120 волонтёров на праздничные, концертные и иные мероприятия по линии культуры (при плане 232 человека, исполнение 51,7 %). До конца года планируется набор оставшихся волонтёров культуры и регистрация их на сайте Добро. ру.

Риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.

1. ***Региональный проект «Цифровая культура»***

По информации Министерства культуры Республики Ингушетия, в 2023 году финансирование не предусмотрено и мероприятия в рамках данного регионального проекта не запланированы.

**Национальный проект** **«Жилье и городская среда»**

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда»в Республике Ингушетия реализуются 4 региональных проекта:

1. ***Региональный проект «Жилье»***

Финансирование данного регионального проекта в 2023 году не предусмотрено.

По состоянию на 1 июля текущего года значение целевого показателя «объем жилищного строительства» составило 0,051 млн. кв. м или 12,7 % (возрастающий показатель) при плановом значении - 0,403 млн. кв. м.

Существует высокий риск не достижения целей и задач регионального проекта.

1. ***Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»***

На реализацию проекта в 2023 году предусмотрено финансирование в сумме 52 972,5 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 52 422,3 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 529,5 тыс. рублей, муниципального бюджета – 20,7 тыс. рублей.

Региональным проектом планируется выкуп жилых помещений у собственников жилья, признанного аварийным и непригодным для проживания.

В отчетном периоде установленные целевые показатели достигли следующих значений:

* количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) – 0,462 тыс. чел. (план - 0,260 тыс. человек, исполнение - 177,7 % от планового показателя);
* количество квадратных метров расселённого непригодного для проживания жилищного фонда» (нарастающим итогом) - 4 794,2 кв. м (план - 4 620 кв. м, исполнение -103,7% от планового показателя).

По состоянию на 1 июля 2023 года кассовое исполнение проекта составило 43 216,1 тыс. рублей или 82,4 %.

Риски недостижения целей и задач регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» отсутствуют.

1. ***Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»***

В рамках реализации проекта между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия заключено финансовое соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия субсидии на софинансирование расходных обязательств.

Общий объем финансового обеспечения составляет 138 266,6 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 136 883,9 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 1 382,7 тыс. рублей.

Установленные проектом целевые показатели по итогам первого полугодия текущего года достигли следующих значений:

* реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) - 2 ед. (при плане- не менее 2 ед., исполненеи-100%);
* доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды - 50 % (при плане - 90 %, исполнение -55,5 % от планового показателя);
* количество городов с благоприятной городской средой - 1 ед. (при плане - 2 ед., исполнение - 50 % от планового показателя);
* индекс качества городской среды - 163 балла (при плане -170 баллов, исполнение - 95,85 % от планового значения);
* доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды -15 % (при плане - 25 %, исполнение - 60 %);
* доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50 %) - 20 % (при плане - 40 %, исполнение - 50 %);
* прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году - 16% (при плане - 21 %, исполнение - 76,2 % от планового значения);
* количество благоустроенных общественных территорий - 153 ед. (при плане- 169 ед., исполнение - 90,5 % от планового показателя).

За отчетный период кассовое исполнение регионального проекта составило 54 508,9 тыс. рублей или 39,4 % от фактического финансирования.

Явные риски недостижения целей и задач регионального проекта не выявлены.

1. ***Региональный проект «Чистая вода»***

В целях реализации регионального проекта заключено соглашение между Министерством строительства Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию регионального проекта, составляет 246 150,0 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 243 690,0 тыс. рублей и средства республиканского бюджета – 2 460,0 тыс. рублей.

За истекший период целевые показатели регионального проекта достигли следующих значений:

* доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – 76,9 % (при плане - 78,9 %, исполнение - 97,5 %);
* доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – 75,6 % (при плане - 84 %, исполнение – 90 %);
* количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами - 8 ед. (при плане - 9 ед., исполнение – 88,8 %).

За отчётный период кассовое исполнение проекта составляет 71 956,5 тыс. рублей или 29,2 % от предусмотренного финансирования.

Рисков недостижения целевых показателей регионального проекта «Чистая вода» не установлено.

**Национальный проект**

**«Безопасные и качественные автомобильные дороги»**

В рамках данного национального проекта в Республике Ингушетия реализуются 3 региональных проекта:

1. ***Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»***

В целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Республике Ингушетия Федеральным дорожным агентством и Правительством РИ заключено финансовое соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия межбюджетного трансферта на обеспечение достижения результатов региональных проектов.

Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств на осуществление мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них.

Общий объем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию регионального проекта, составляет 886 571,3 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета – 245 327,6 тыс. рублей и средства республиканского бюджета – 641 243,7 тыс. рублей.

По итогам первого полугодия 2023 года целевые показатели достигли плановых значений и составили:

* доля дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии – 80,0 %;
* доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям – 80,17 %;
* доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям, – 81,0003 %;
* протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) – 0,1432 тыс. погонных метров;
* доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок – 100 %.

По информации Министерства автомобильных дорог РИ, по итогам 1-го полугодия 2023 года целевые показатели достигли своих плановых значений.

По состоянию на 1 июля 2023 года кассовое исполнение регионального проекта составляет 676 393,9 тыс. рублей или 76,3 % от предусмотренных финансовых средств.

Рисков недостижения целей и задач регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» не выявлено.

1. ***Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»***

Финансирование в рамках регионального проекта не предусмотрено.

По итогам первого полугодия текущего года установленные проектом целевые показатели достигли следующих значений:

* доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения» - 20 % (по плану - 20 %, исполнение - 100% от планового значения);
* доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр - 30 % (при плане -30 %, исполнение - 100 %).

В соответствии с помесячным планом достижения целевых значений показателей, работы в рамках данного регионального проекта проведены согласно плану - графика.

Рисков не достижения целей и задач регионального проекта не выявлено.

1. ***Региональный проект «Безопасность дорожного движения»***

В 2023 году финансирование проекта не предусмотрено.

На 1 июля 2023 года исполнение целевых показателей регионального проекта сложилось на следующем уровне:

* количество погибших в ДТП, человек на 100 тыс. человек (убывающий) – 7,52 (план – 11,75 человек, исполнение – 156,3 %);
* количество погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств (убывающий) -3,4 человек (план – 5,15 человек, исполнение – 151,5 %).

Целевые показатели достигнуты.

Рисков не достижения целей и задач регионального проекта не выявлено.

**Национальный проект «Образование»**

В целях достижения целей и показателей национального проекта «Образование» в Республике Ингушетия реализуются 3 региональных проекта:

1. ***Региональный проект «Современная школа»***

На реализацию регионального проекта предусмотрен общий объем средств в размере 2 850 864,4 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 2 814 154,8 тыс. рублей, средства республиканского бюджета –36 709,6 тыс. рублей.

В отчётном периоде целевые показатели регионального проекта достигли следующих значений:

* доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства – 80,41 % (при плане - 41,2 %, исполнение – 195,2 %);
* педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов РФ повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам - 94,61 % (при плане- 40,4 %, исполнение -234,2 %);
* сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров – 1 единица (при плане- 1 единица, исполнение – 100,0 %);
* создано новых мест в общеобразовательных организациях – 20160 мест (при плане - 2160 мест, исполнение - 100,0 %);
* создано новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования - 11050 мест (при плане- 12490 мест, исполнение 88,5 %);
* создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором – 1953 мест (при плане - 6971 мест, исполнение – 28,0 %);
* обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек – 0 единиц (при плане - 1 единица, показатель не исполнен);
* в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно - научной и технологической направленностей - 0 единиц (при плане - 20 единиц, показатель не исполнен);
* внедрены методики преподавания с учётом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования. Реализуемых на базе основного общего образования – 11,11 единиц (при плане - 50 единиц, исполнение - 22,2 %);
* создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и посёлках городского типа – 250 мест (при плане - 250 мест, исполнение – 100,0 %).

По состоянию на 1 июля 2023 года кассовое исполнение составило 581 565,5 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 575 476,9 тыс. рублей, из республиканского бюджета –6 088,4 тыс. рублей или 20,4 % от предусмотренного финансирования.

Рисков недостижения целей и задач регионального проекта не выявлено.

1. ***Региональный проект «Успех каждого ребенка»***

На реализацию регионального проекта общий объем финансирования запланирован в объеме 53 547,0 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 53 011,5 тыс. рублей и республиканского бюджета - 535,5 тыс. рублей.

Установленные проектом целевые показатели за истекший период достигли следующих значений:

* доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – 46,51 % (при плане - 65,1 %, исполнение - 71,4 %);
* количество субъектов РФ, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 0 единиц (при плане – 1 единица, показатель не исполнен;
* охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» – 4,51 % (при плане -3,15 %, исполнение - 143,2 %);
* доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» – 31,84 % (при плане -37,0 %, исполнение - 86,1 %);
* дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» – 5,200 тыс. детей (при плане -3,924 тыс. детей, исполнение - 132,5 %);
* в общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом – 116 единиц (при плане - 92 единиц, исполнение - 126,1%);
* дети, принявшие участие в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию – 242 детей (при плане - 228 детей, исполнение -106,1 %);
* созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи - 1 единица (при плане – 1 единица, исполнение -100,0 %);
* созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей - 49,536 мест (при плане - 49,536 мест, исполнение - 100 %);
* внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей - 0 единиц (при плане - 1 единица, показатель не исполнен).

За отчетный период кассовое исполнение составляет в общей сумме 34 172,8 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 33 831,1 тыс. рублей и республиканского бюджета - 341,7 тыс. рублей или 63,8 % от планируемого финансирования.

Учитывая, что исполнение планируется в течение 2023 года, риски недостижения показателей регионального проекта в настоящее время отсутствуют.

1. ***Региональный проект «Цифровая образовательная среда»***

На реализацию регионального проекта в 2023 году общий объем финансовых средств предусмотрен в объеме 20 324,3 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 20 121,1 тыс. рублей, республиканского бюджета - 203,2 тыс. рублей.

Исполнение целевых показателей регионального проекта на отчетную дату сложилось на следующем уровне:

* доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно – сервисной платформе цифровой образовательной среды – 20,47 % (при плане -25 %, исполнение - 81,8 %);
* доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно – сервисной платформе цифровой образовательной среды, – 48,3 % (при плане – 40,0 %, показатель исполнен);
* доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования – 100,0 % (при плане – 20,0 %, показатель исполнен);
* созданы центры цифрового образования детей «IT-куб», - 0 единиц (при плане -1 единица, показатель не исполнен).

По состоянию на 1 июля 2023 года кассовое исполнение составляет в сумме 20 324,3 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 20 121,1 тыс. рублей и республиканского бюджета - 203,2 тыс. рублей или 100,0 % от предусмотренного финансирования.

Учитывая, что исполнение планируется в течение 2023 года, риски недостижения показателей регионального проекта не выявлены.

**Национальный проект «Экология»**

В рамках национального проекта «Экология» разработаны и утверждены 5 региональных проектов.

***1. Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов»***

Общий объем бюджетных средств, предусмотренный на реализацию проекта в текущем году, составляет 16 250,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета). По состоянию на 1 июля 2023 года по региональному проекту кассовое исполнение отсутствует.

Из установленных трёх целевых показателей в отчётном периоде исполнены два показателя.

Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.

***2. Региональный проект «Сохранение лесов»***

Общий объем бюджетных средств, предусмотренный на реализацию проекта в 2023 году, составляет 1 712,8 тыс. рублей (средства федерального бюджета). По состоянию на 1 июля 2023 года кассовое исполнение составляет 984,9 тыс. рублей или 57,5 % от предусмотренного финансирования.

Установленный целевой показатель по увеличению площади лесовосстановления реализуется в пределах установленных значений.

Риски неисполнения регионального проекта не установлены.

***3. Региональный проект «Чистая страна»***

Финансирование регионального проекта не предусматривается. Установленные 2 целевые показатели достигли своих плановых значений.

Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.

***4. Региональный проект «Чистый воздух»***

Финансирование регионального проекта не предусматривается. Целевые показатели не установлены.

Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.

***5. Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»***

Финансирование регионального проекта не предусматривается.

Из установленных на 2023 год шести целевых показателей три показателя достигли своих плановых значений.

Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.

**Национальный проект**

**«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»**

В рамках национального проекта в Республике Ингушетия разработаны и реализуются 3 региональных проекта.

***1. Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятых граждан»***

Между Правительством Республики Ингушетия и Министерством экономического развития Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию мероприятий по предоставлению комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в онлайн и офлайн форматах для самозанятых граждан.

Общий объем бюджетных средств, предусмотренный на реализацию проекта в 2023 году, составляет 9 388,9 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 9 295,1 тыс. рублей, республиканского бюджета – 93,8 тыс. рублей.

Установленный проектом целевой показатель «Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения» на 1 июля 2023 года имеет нулевое значение при годовом плане 0,41 тыс. человек (показатель рассчитывается по итогам года).

За отчётный период фактическое финансирование и кассовое исполнение регионального проекта осуществлено в полном объеме.

Риски недостижения показателей регионального проекта не выявлены.

***2. Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»***

Между Правительством Республики Ингушетия и Министерством экономического развития Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходных обязательств в целях реализации мероприятий регионального проекта.

Субсидия предоставляется в целях реализации мероприятий по предоставлению комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в онлайн и офлайн форматах гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям.

Общий объем бюджетных средств, предусмотренный для реализации программы в 2023 году, составляет 20 544,2 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 20 338,8 тыс. рублей, республиканского бюджета – 205,4 тыс. рублей.

Установленный целевой показатель «Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги» в отчетном периоде при плане 3,982 тыс. единиц составил 0,049 тыс. единиц или 1,2 % от плана.

По состоянию на 1 июля 2023 года кассовое исполнение регионального проекта составило 14 971,1 тыс. рублей или 72,9 %, от предусмотренного.

Риски не достижения показателей регионального проекта не выявлены.

***3. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»***

Между Правительством Республики Ингушетия и Министерством экономического развития Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходных обязательств в целях реализации мероприятий регионального проекта.

Субсидия предоставляется в целях реализации мероприятий по оказанию комплексных услуг субъектам МСП на единой площадке инфраструктуры поддержки МСП; предоставление поддержки субъектам МСП, осуществляющим экспорт товаров (работ, услуг); создание системы поддержки фермеров и сельской кооперации.

Общий объем бюджетных средств, предусмотренный на реализацию программы в 2023 году, составляет 98 951,5 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 97 962,0 тыс. рублей, республиканского бюджета – 989,0 тыс. рублей. На отчетную дату кассовое исполнение регионального проекта составило 47 153,4 тыс. рублей или 47,7% от предусмотренного финансирования, из которых средства федерального бюджета – 46 681,9 тыс. рублей, республиканского бюджета– 471,5 тыс. рублей.

По состоянию на 1 июля текущего года утвержденные проектом целевые показатели сложились на нулевом уровне (показатели рассчитываются по итогам года):

* + количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги (при плановом годовом значении - 0,068 тыс. ед.);
  + количество субъектов МСП – экспортеров, получивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ (при плане - 2 ед.).

Риски не достижения показателей регионального проекта не выявлены.

**Национальный проект «Производительность труда»**

В рамках данного национального проекта в Республике Ингушетия разработаны и утверждены 2 региональных проекта.

***1. Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»***

Установленный целевой показатель «Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (ФЦК)» в отчетном периоде достиг значения 1 единица или 50 % от плана (2 единицы нарастающим итогом).

В рамках регионального проекта финансирование не предусмотрено.

Риски не достижения показателей регионального проекта не выявлены.

***2. Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда»***

Установленный целевой показатель «Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, нарастающим итогом» на 1 июля 2023 года имеет нулевое значение при годовом плане – 0,001 тыс. человек.

Региональным проектом предусмотрено проведение регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества в Республике Ингушетия».

В рамках регионального проекта финансирование не предусмотрено.

Риски не достижения показателей регионального проекта не выявлены.

**Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»**

В рамках национального проекта в Республике Ингушетия разработаны и утверждены 2 региональных проекта.

***1. Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»***

В 2023 году финансирование и мероприятия не предусмотрены. Республика Ингушетия приступает к реализации проекта в 2024 году.

***2. Региональный проект «Экспорт продукции АПК»***

В рамках данного регионального проекта между Правительством Республики Ингушетия и Министерством экономического развития Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходных обязательств в целях реализации мероприятий регионального проекта.

Общий объем бюджетных средств, предусмотренный на реализацию проекта в 2023 году, составляет 43 170,1 тыс. рублей, из которых средства федерального бюджета – 42 738,3 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 431,8 тыс. рублей.

На отчетную дату кассовое исполнение регионального проекта осуществлено в полном объеме.

Установленный целевой показатель «Объем экспорта» достиг значения 6,7 млн. долл. США (при плане – 1,6 млн. долл. США, исполнение -418,8%).

**Национальный проект «Здравоохранение»**

В рамках национального проекта «Развитие здравоохранения*»* в Республике Ингушетия разработаны и реализуются 8 региональных проектов:

1. ***Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»***

Для реализации поставленных целей и задач проекта в 2023 году предусмотрено финансирование в сумме 48 838,5 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета –48 654,5 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 184,0 тыс. рублей.

На отчетную дату фактическое финансирование и кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 47 455,7 тыс. рублей или 97,2 % от годовых бюджетных назначений.

По итогам первого полугодия текущего года исполнение целевых показателей регионального проекта сложилось на следующем уровне:

* летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением) – 0,54 % (план- 1,07%);
* количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях - 0,36 тыс. ед. (план – 0,892 тыс. ед.);
* больничная летальность от инфаркта миокарда – 6,2 % (план -9,4 %);
* больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения – 8,4 % (план -12,5 %);
* доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получившим в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением – 35,0% (план-70,0 %);
* доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно - сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях – 88,5 % (план – 90,0 %);

Рисков неисполнения целей и задач регионального проекта не выявлено.

***2. Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»***

В 2023 году финансирование по региональному проекту не предусмотрено.

Установленные проектом целевые показатели за истекший период достигли следующих значений:

* доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет, с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ – 100,0 % (план-99,8 %);
* доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах – 97,0 % (план- 89,8 %);
* доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет, с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани – 94,5 % (план- 90,0 %);
* доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет, с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата – 94,3 % (план - 90,0 %);
* доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет, с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения – 92,1 % (план - 90,0 %);
* доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет, с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения – 100,0 % (план - 90,0 %);
* доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями - 41,6 % (план - 41,6 %;
* смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми - 5,9 промилле (план- 7,8 промилле;
* смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста - 34,3 случаев (план - 54 случаев;
* младенческая смертность – 4,6 промилле (план- 5,9 промилле);
* количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям – 100 % (план – 100 %);
* укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), врачами-педиатрами, нарастающим итогом – 98,4 % (план - 98,1 %);
* число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений – 100 % (план – 90 %).

Риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.

***3. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»***

На реализацию мероприятий предусмотрено финансирование из федерального бюджета в сумме 12 511,4 тыс. рублей (финансирование из бюджета республики не предусмотрено).

По итогам первого полугодия 2023 года установленные проектом целевые показатели достигли следующих значений:

* одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) – 18,5 % (при плане - 18,5 %);
* удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более – 57,2 % (при плане – 57,2 %);
* доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением – 75,0 % (при плане – 75,0 %);
* доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях, – 58,9 % (при плане - 58,9 %).

На отчетную дату фактическое финансирование и кассовое исполнение по проекту осуществлено в размере 12 505,7 тыс. рублей или 99,9 % от предусмотренного.

Рисков неисполнения целевых показателей регионального проекта не выявлено.

***4. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»***

Для реализации целей и задач проекта предусмотрено финансирование в сумме 4 162,9 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета–1 790,9 тыс. рублей, республиканского бюджета–2 372,0 тыс. рублей. На отчетную дату фактическое финансирование и кассовое исполнение по проекту отсутствует.

Исполнение целевых показателей регионального проекта на отчетную дату сложилось на следующем уровне:

* количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, на 1 мобильную медицинскую бригаду - 2,9 тыс. посещений (по плану - 5,8 тыс. посещений);
* число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя - 2,74 посещений (по плану - 5,49 посещений);
* доля населенных пунктов с числом жителей до 2 000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания - 100 % (по плану - 100 %);
* доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году - показатель не исполнен (по плану - 55 %);
* доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения - 32,03 % (по плану - 58,9 %);
* доля поликлиник и поликлинических подразделений, медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций - 100 % (по плану - 88,9 %);
* число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» - 1 103,6 тыс. посещений (по плану - 2 207,7 тыс. посещений);
* доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего количества поступивших жалоб пациентов)- 98,0 % (по плану - не менее 98 %);
* доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты - 0 % (по плану - 90%);
* число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек)- 0 человек (по плану- не менее 19 человек).

Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.

***5. Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»***

Для реализации поставленных целей и задач финансирование регионального проекта предусмотрено в общей сумме 24 523,3 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 24 278,1 тыс. рублей, республиканского бюджета – 245,2 тыс. рублей. На отчетную дату фактическое финансирование и кассовое исполнение по проекту отсутствует.

По итогам первого полугодия 2023 года установленные проектом целевые показатели достигли следующих значений:

* число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году - 6,53 тыс. чел. (план - 64,74 тыс. чел.);
* доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ - 80,9 % (по плану - 100,0 %;
* доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно - 35,5 % (по плану -56,0 %);
* доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период – 21,0% (по плану - 62 %);
* доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период – 8,9 % (по плану - 80%);
* доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации - 89,89 % (план -100 %).

Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.

***6. Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Ингушетия»***

Для реализации поставленных целей и задач проекта общее финансирование на 2023 год предусмотрено в сумме 140 464,9 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 137 300,8 тыс. рублей, республиканского бюджета – 3 164,1 тыс. рублей. Финансирование и кассовое исполнение по проекту на отчетную дату отсутствует.

Исполнение целевых показателей регионального проекта на отчетную дату сложилось на следующем уровне:

* число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год - 4 ед. (по плану - 7,87 ед.);
* доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта - 7,8 % (по плану - 3,9 %);
* доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования - 17,6 % (план - 17,4 %);
* оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью – 51 % (по плану - 51 %).

Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.

***7. Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»***

В 2023 году финансирование регионального проекта не предусмотрено.

По итогам первого полугодия текущего года исполнение целевых показателей регионального проекта сложилось на следующем уровне:

* число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, нарастающим итогом - 4,461 тыс. чел. (план - 6,018 тыс. чел.);
* обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, на 10 тыс. населения - 43,85 усл. ед. (по плану - 48,7 усл. ед.;
* укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками - 88,74% (по плану - 89,5 %;
* обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, на 10 тыс. населения – 25,97 усл. ед. (план - 26,2 усл. ед.);
* обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, на 10 тыс. населения - 7,67 усл. ед. (план - 7,8 усл. ед.);
* обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, на 10 тыс. населения - 15,76 усл. ед. (по плану - 17,8 усл. ед.);
* обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, на 10 тыс. населения - 89,76 усл. ед. (план - 93,9 усл. ед.);
* укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами - 94,94 % (по плану - 97,1 %);
* укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: средними медицинскими работниками - 95,54 % (план - 100 %).

Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.

***8. Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»***

Финансирование регионального проекта в 2023 году не предусмотрено.

Запланированный на текущий год показатель темпа прироста первичной заболеваемости ожирением достиг фактического значения 1,6 % (план – 2,4 %).

Рисков неисполнения регионального проекта не установлено.

**Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»**

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Республике Ингушетия реализуются ***региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры»***.

Для реализации поставленных целей и задач проекта на 2023 год предусмотрено финансирование в сумме 186 330,0 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 184 470,0 тыс. рублей и средства республиканского бюджета - 1 860,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде финансирование и кассовое исполнение по проекту отсутствует. Установленные два плановых целевых показателя не исполнены.

Учитывая изложенное, установлены риски не достижения показателей регионального проекта.