**Информация**

**о результатах экспертно-аналитического мероприятия**

**«Мониторинг реализации национальных проектов**

**в Республике Ингушетия за первый квартал 2024 года»**

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии со статьями 157, 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 8 Закона Республики Ингушетия от 28.09.2011 № 27-РЗ «О Контрольно-счетной палате Республики Ингушетия» и Плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетии на 2024 год.

По результатам мониторинга установлено следующее:

В Республике Ингушетия в отчетном году в рамках 12 национальных проектов реализуются 44 региональных проекта с общим объёмом финансирования на 2024 год в сумме 4 155 000,0 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 3 377 850,0 тыс. руб., республиканского бюджета – 777 150,0 тыс. руб.

По состоянию на 1 апреля текущего года фактическое финансирование региональных проектов составило 1 060 538,4 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 379 725,6 тыс. руб., республиканского бюджета - 680 812,8 тыс. руб.

Кассовое исполнение по проектам сложилось на уровне 645 150,2 тыс. руб. (из них: средства федерального бюджета – 379 707,3 тыс. руб., средства республиканского бюджета – 265 442,9 тыс. руб.) или 60,8 % от общего объема финансирования.

**Национальный проект «Демография»**

В рамках национального проекта «Демография» в Республике Ингушетия реализуются 4 региональных проекта:

1. ***Региональный проект «Старшее поколение»***

На финансовое обеспечение расходных обязательств по исполнению регионального проекта в текущем году планируется направить 175 151,6 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета - 173 400,2 тыс. руб., республиканского бюджета – 1 751,4 тыс. руб.

По состоянию на 1 апреля 2024 года фактическое финансирование сложилось на уровне 34 023,8 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 33 683,7 тыс. руб., из бюджета республики – 340,1 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 34 005,5 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 33 665,4 тыс. руб., из республиканского бюджета – 340,1 тыс. руб.

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, согласно которым в 2024 году на:

* строительство корпуса республиканского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Малгобек и Малгобекского района (переходящий объект 2023 года) предусмотрено направить 119 727,9 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 118 530,6 тыс. руб., из республиканского бюджета – 1 197,3 тыс. руб. (соглашение от 27.12.2022 г. № 149-09-2023-033 (в редакции от 02.05.2023 г. № 149-09-2023-033/1)). На отчетную дату финансирование и кассовое исполнение составило 15 345,6 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 15 192,1 тыс. руб., из республиканского бюджета - 153,5 тыс. руб.
* оказание услуг гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам в рамках системы долговременного ухода предусмотрены средства в объеме 55 405,4 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 54 851,3 тыс. руб., из республиканского бюджета - 554,1 тыс. руб. (соглашение от 29.12.2023 г. № 149-09-2024-204). По итогам 3 месяцев 2024 года фактическое финансирование и кассовое исполнение составило 18 659,9 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 18 473,3 тыс. руб., из бюджета республики - 186,6 тыс. руб.

Кроме того, Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение от 29.12.2021 г. № 056-17-2022-037 (в редакции от 28.12.2023 г.) о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в размере 18,3 тыс. руб., в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. По состоянию на 1 апреля 2024 года финансирование и кассовое исполнение не открыто.

Более того, Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с Министерством труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия заключено соглашение от 30.01.2019 г. № 149-2019-P3007-1 (в редакции от 29.03.2024 г. №149-2019-Р3007-1/15) о реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Ингушетия)» на территории Республики Ингушетия.

В отчетном периоде исполнение показателей в рамках реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Ингушетия)» (соглашение от 30.01.2019 г. № 149-2019-P3007-1 (в редакции от 29.03.2024 г. №149-2019-Р3007-1/15), заключенное между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерством труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия) составило:

-доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов – 4,0 (план – 4,3, исполнение – 93,0 %);

-доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов – 1,5 (план – 3,87, исполнение – 38,8 %);

-охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическим осмотром, включая диспансеризацию, - 18,4 % (план – 70 %, исполнение – 26,3 %);

-доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением – 90,0 % (план – 90 %, исполнение – 100,0 %).

Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.

1. ***Региональный проект «Спорт – норма жизни»***

В целях реализации регионального проекта в 2024 году предусмотрено финансирование в сумме 206 881,3 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 204 520,5 тыс. руб., республиканского бюджета - 2 360,8 тыс. руб. По итогам января-марта 2024 года финансирование и кассовое исполнение отсутствуют.

Предусмотренные проектом целевые показатели по итогам отчетного периода достигли следующих значений:

* на строительство и введение в эксплуатацию объектов спорта региональной собственности (переходящие объекты 2023 года) в 2024 году предусмотрено 193 557,8 тыс. руб. - исполнение по объектам 70 %;
* государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ - исполнение 0 (по плану - 4 комплекта инвентаря до конца 2024 года);
* подготовка спортивного оборудования и инвентаря в школы олимпийского резерва – исполнение 0 (по плану - 2 комплекта оборудования и инвентаря до конца 2024 года).

Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.

1. ***Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»***

В рамках реализации регионального проекта финансирование не предусмотрено.

Министерством здравоохранения Российской Федерации с Министерством здравоохранения Республики Ингушетия заключено соглашение от 30.01.2019 г. № 056-2019-Р4006-1 (в редакции от 25.12.2023 г. № 056-2019-P4006-1/6) о реализации регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Республика Ингушетия)». Установленный соглашением на текущий год целевой показатель «Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением» сложился на уровне 1,8 % (при планируемом на год значении - 2,1 %).

Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.

1. ***Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»***

В 2024 году мероприятия по региональному проекту не предусмотрены.

**Национальный проект «Культура»**

В рамках национального проекта «Культура» в Республике Ингушетия реализуются 3 региональных проекта:

1. ***Региональный проект «Культурная среда»***

Министерством культуры Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключены:

-соглашение от 27.12.2023 г. № 054-09-2024-747 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходов на развитие сети учреждений культурно-досугового типа, на реконструкцию и капитальный ремонт региональных и муниципальных театров в сумме 75 083,3 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 71 328,9 тыс. руб., из республиканского бюджета – 3 754,4 тыс. руб. Бюджетные средства будут направлены строительство дома культуры в с.п. Джейрах, капитальный ремонт дома культуры в с.п. Верхние Ачалуки и капитальный ремонт ГБУ «Центра театра, кино и креативных индустрий».

-соглашение от 27.12.2023 г. № 054-09-2024-1004 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирование расходов на создание модельных муниципальных библиотек (переоснащение Библиотеки-филиала №3 с.п. Аршты МКУ «Централизованная библиотечная система Сунженского района»). На текущий год соглашением предусмотрено финансирование в объеме 8 000,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 7 920,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 80,0 тыс. руб.

-соглашение от 27.12.2023 г. № 054-09-2024-897 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходов на поддержку отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами ГКПОУ «Государственный колледж искусств Республики Ингушетия») в размере 2 212,2 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 2 190,1 тыс. руб., из республиканского бюджета – 22,1 тыс. руб.

-соглашение от 26.12.2023 г. № 054-09-2024-508 (в редакции дополнительного соглашения от 26.01.2024 г. № 054-09-2024-508/1) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходов на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев (техническое оснащение ГБУ «Государственный музей изобразительных искусств Республики Ингушетия») в размере 20 202,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 20 000,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 202,0 тыс. руб.

Финансирование и освоение субсидий в рамках указанных соглашений планируется начать со второго квартала 2024 года.

Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.

1. ***Региональный проект «Творческие люди»***

Министерством культуры Российской Федерации заключено соглашение от 26.12.2023 г. № 054-09-2024-550 о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходов на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры) в размере 252,5 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 250,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 2,5 тыс. руб.

Кроме того, по соглашению о реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» предусмотрены мероприятия по повышению квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в количестве 121 человек на базе Центров непрерывного образования в ВУЗах: Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова и Казанский государственный институт культуры, а также поддержке в виде денежных средств для Дома культуры в с.п. Троицкое и трех его сотрудников как лучших работников сельских учреждений культуры.

Финансирование и освоение субсидий в рамках указанных соглашений планируется начать со второго квартала 2024 года.

Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.

1. ***Региональный проект «Цифровая культура»***

В 2024 году мероприятия по региональному проекту не предусмотрены.

**Национальный проект «Жилье и городская среда»**

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Республике Ингушетия реализуются 4 региональных проекта:

1. ***Региональный проект «Жилье»***

В 2024 году финансирование регионального проекта не предусмотрено.

На текущий год установлен 1 целевой показатель – объем жилищного строительства, который в отчетном периоде составил 0,03 млн. м2 (возрастающий показатель) при плановом значении 0,446 млн. м2 (исполнение – 6,7 %). В настоящее время Министерством строительства Республики Ингушетия прорабатывается вопрос о снижении значения целевого показателя для Республики Ингушетия на 2024 год до 163 тыс. м2.

Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.

1. ***Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»***

В рамках проекта предусмотрены мероприятия по выкупу жилых помещений у собственников жилья, признанного аварийным и непригодным для проживания. На эти цели в 2024 году планируется направить 63 577,3 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 25 378,9 тыс. руб., средства республиканского бюджета - 256,3 тыс. руб., муниципального бюджета – 37 942,1 тыс. руб. По состоянию на 1 апреля 2024 года финансирование и кассовое исполнение по проекту отсутствуют.

Установленные проектом целевые показатели по итогам первого квартала текущего года достигли следующих значений:

* количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) – 0,497 тыс. чел. (план – 0,310 тыс. чел., исполнение –160,3 % от планового показателя);
* количество квадратных метров расселённого непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) - 5,252 м2 (план – 5,500 м2, исполнение – 95,5 % от планового показателя).

Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.

1. ***Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»***

В рамках реализации регионального проекта между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение от 23.12.2023 г. № 069-09-2023-477/2 о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия субсидии на софинансирование расходных обязательств.

В текущем году на реализацию проекта планируется направить 127 062,7 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета -125 792,1 тыс. руб., республиканского бюджета - 1 270,6 тыс. руб. По состоянию на 1 апреля 2024 года финансирование и кассовое исполнение по проекту отсутствуют.

Установленные проектом целевые показатели по итогам первого квартала текущего года достигли следующих значений:

* реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) - 2 ед. (при плане – не менее 2 ед., исполнение – 100 %);
* доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды -0 % (при плане –90 %);
* количество городов с благоприятной городской средой – 2 ед. (при плане - 2 ед., исполнение - 100% от планового показателя);
* индекс качества городской среды – 170 (при плане – 177, исполнение -96,0%);
* доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды – 25,12 % (при плане – 30 %, исполнение – 83,7%);
* доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50 %) - 40% (при плане – 40 %, исполнение – 100,0 % от планового значения);
* прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году - 21% (при плане – 26 %, исполнение - 80,8 %);
* количество благоустроенных общественных территорий - 169 ед. (при плане – 189 ед., исполнение – 89,4 %).

Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.

1. ***Региональный проект «Чистая вода»***

В целях реализации регионального проекта заключено соглашение между Министерством строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта предусмотрен в объеме 304 779,9 тыс. руб., из которых средства федерального бюджета - 301 732,0 тыс. руб., средства республиканского бюджета – 3 047,9 тыс. руб.

По состоянию на 1 апреля 2024 года кассовое исполнение проекта составило 47 000,0 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 46 500,0 тыс. руб., республиканского бюджета - 500,0 тыс. руб.

На отчетную дату исполнение целевых показателей регионального проекта сложилось на следующем уровне:

* доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения - 76,9 % (план - 78,9 %, исполнение – 97,4 %);
* доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения –75,6 % (план – 84,0 %, исполнение – 77,6 %);
* количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами - 9 ед. (план – 9 ед., исполнение – 100,0 %).

Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.

**Национальный проект**

**«Безопасные и качественные автомобильные дороги»**

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Республике Ингушетия реализуются 2 региональных проекта:

1. ***Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»***

В рамках реализации проекта предусмотрено финансирование за счет средств республиканского бюджета в размере 676 820,5 тыс. руб. (по данным Проектного офиса объем финансирования по проекту на текущей год - 1 105 060,0 тыс. руб., из них средства федерального бюджета - 374 450,0 тыс. руб., республиканского бюджета – 730 600,0 тыс. руб.). На отчетную дату профинансировано 676 820,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 261 450,6 тыс. руб.

Предусмотренные проектом целевые показатели в отчетном периоде достигли установленных значений:

* доля дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, – 80,0 %;
* доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, – 80,17 %;
* доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям, – 81,0003 %;
* протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) – 0,1432 тыс. погонных метров;
* доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок – 100 %.

Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.

1. ***Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»***

Финансирование в рамках регионального проекта не предусмотрено.

Установленные проектом целевые показатели по итогам первого квартала текущего года достигли следующих значений:

* доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации программы дорожной деятельности, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающих объединение в один, контрактов различных видов дорожных работ – 25 % (по плану – 20 %, исполнение – 125 % от планового значения);
* доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации программы дорожной деятельности, предусматривающих использование новых технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог – 40 % (по плану – 30 %, исполнение – 133,3 %).

Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.

**Национальный проект «Образование»**

В рамках национального проекта «Образование» в Республике Ингушетия реализуются 3 региональных проекта:

1. ***Региональный проект «Современная школа»***

На реализацию регионального проекта в 2024 году предусмотрены бюджетные средства в сумме 1 323 629,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 1 298 580,8 тыс. руб., республиканского бюджета – 25048,2 тыс. руб.

Финансирование и кассовое исполнение проекта по состоянию на 1 апреля 2024 года составило 291 052,8 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 288 142,3 тыс. руб., республиканского бюджета – 2 910,5 тыс. руб.

Министерством просвещения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия:

- от 25.12.2022 г. № 073-09-2023-378 (в редакции от 22.12.2023 г. № 073-09-2023-378/7) на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на общую сумму 968 274,6 тыс. руб. (в том числе из федерального бюджета - 958 591,9 тыс. руб., республиканского бюджета – 9 682,7 тыс. руб.) на строительство 4 школ (в с.п. Берд-юрт, с.п. Южное, с.п. Верхние Ачалуки и г. Назрань);

- от 25.12.2022 г. № 073-09-2023-258 (в редакции от 22.12.2024 г. № 073-09-2023-258/3) на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на сумму 287 297,8 тыс. руб. (в том числе из федерального бюджета - 272 932,9 тыс. руб., из республиканского бюджета – 14 364,9 тыс. руб.) на строительство школы в с.п. Плиево;

- от 26.12.2023 г. № 073-09-2024-339 на реализацию федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на общую сумму 60 056,6 тыс. руб. (в том числе из федерального бюджета - 59 456,0 тыс. руб., республиканского бюджета – 600,6 тыс. руб.), в том числе на создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах на сумму 17 709,6 тыс. руб. и на создание и функционирование детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций на сумму 42 347,0 тыс. руб.;

- от 25.12.2023 г. № № 073-09-2024-475 на реализацию федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации на сумму 8 000,0 тыс. руб. (в том числе из федерального бюджета – 7 600,0 тыс. руб., республиканского бюджета – 400,0 тыс. руб.) на осуществление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек.

Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.

1. ***Региональный проект «Успех каждого ребенка»***

В рамках реализации регионального проекта между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение от 26.12.2023 г. № 073-09-2024-287 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на сумму 24 722,5 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета - 24 475,3 тыс. руб., республиканского бюджета – 247,2 тыс. руб.).

По состоянию на 1 апреля 2024 года финансирование и кассовое исполнение по проекту отсутствуют.

Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.

1. ***Региональный проект «Цифровая образовательная среда»***

В рамках реализации проекта между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение от 26.12.2023 г. № 073-09-2024-396 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на реализацию федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на сумму 159 831,1 тыс. руб. (в том числе из федерального бюджета - 158 232,8 тыс. руб., республиканского бюджета – 1 598,3 тыс. руб.), в том числе на:

* обеспечение материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды образовательных организаций - 139 143,8 тыс. руб.;
* создание центров цифрового образования детей «IT-куб» - 20 687,3 тыс. руб.

По состоянию на 1 апреля 2024 года финансирование и кассовое исполнение по проекту отсутствуют.

Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.

**Национальный проект «Экология»**

В рамках национального проекта «Экология» в Республике Ингушетия реализуются 4 региональных проекта:

1. ***Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов»***

Общий объем бюджетных средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию проекта в 2024 году, составляет 48 507,5 тыс. руб.

На текущий год установлены следующие целевые показатели, исполнение которых запланировано на 4-й квартал 2024 года:

* количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом, – 0,0172 млн. человек;
* площадь восстановленных водных объектов, нарастающим итогом, – 0,0310 тыс. га. (достигнут по итогам 2023 года);
* протяженность расчищенных участков русел рек – 4,09 км.

По состоянию на 1 апреля 2024 года финансирование и кассовое исполнение по проекту отсутствуют.

Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.

1. ***Региональный проект «Сохранение лесов»***

Общий объем бюджетных средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию проекта в текущем году, определен в размере 10 399,6 тыс. руб. По состоянию на 1 апреля 2024 года фактическое финансирование и кассовое исполнение составило 900,0 тыс. руб. или 8,7 %.

Установленный на 2024 год целевой показатель «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» по итогам трех месяцев сложился на уровне 80,0 % (при плановом значении – 100,0 %).

Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.

1. ***Региональный проект «Чистая страна»***

В 2024 году мероприятия в рамках регионального проекта не запланированы, финансирование не предусмотрено.

1. ***Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»***

В 2024 году финансирование регионального проекта не предусматривается. Установленные на текущий год 5 целевых показателей достигли своих плановых значений.

Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.

**Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»**

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Республике Ингушетия реализуются 3 региональных проекта:

1. ***Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятых граждан»***

Между Правительством Республики Ингушетия и Министерством экономического развития Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию мероприятий по предоставлению комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в онлайн и офлайн форматах для самозанятых граждан. Общий объем бюджетных средств, предусмотренный на реализацию проекта в текущем году, составляет 116 940,0 тыс. руб., в том числе федерального бюджета - 115 767,0 тыс. руб., республиканского бюджета – 1 173,0 тыс. руб.

По состоянию на 1 апреля 2024 года кассовое финансирование и исполнение регионального проекта не осуществлялось.

Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.

1. ***Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»***

Между Правительством Республики Ингушетия и Министерством экономического развития Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на софинансирование расходных обязательств. Субсидия предоставляется в целях реализации мероприятий по предоставлению комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в онлайн и офлайн форматах гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям.

Общий объем бюджетных средств на реализацию проекта в текущем году предусмотрен в размере 9 390,0 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 9 290,0 тыс. руб., республиканского бюджета – 100,0 тыс. руб. По состоянию на 1 апреля 2024 года финансирование и кассовое исполнение регионального проекта не осуществлялось.

Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.

1. ***Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»***

На реализацию регионального проекта в 2024 году предусмотрено финансирование в сумме 17 730,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 17 550,0 тыс. руб., республиканского бюджета – 180,0 тыс. руб. На отчетную дату финансирование и кассовое исполнение регионального проекта не осуществлялось.

Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.

**Национальный проект** **«Международная кооперация и экспорт»**

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Республике Ингушетия реализуются 2 региональных проекта:

1. ***Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»***

В 2024 году мероприятия в рамках регионального проекта не запланированы, финансирование не предусмотрено.

***2. Региональный проект «Экспорт продукции АПК»***

Между Правительством Республики Ингушетия и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение от 26.12.2023 г. № 082-09-2024-741 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях введения в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счёт проведения мелиоративных мероприятий на площади 986,06 га.

Общий объем бюджетных средств на реализацию проекта в 2024 году составляет 26 692,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета - 26 425,1 тыс. руб., республиканского бюджета - 266,9 тыс. руб. На отчетную дату финансирование и кассовое исполнение регионального проекта отсутствуют.

Установленный целевой показатель «Объем экспорта» сложился на уровне 3,1 млн. долл. США (при плане – 1,8 млн. долл. США, исполнение -172,2 %).

Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.

**Национальный проект «Здравоохранение»**

В рамках национального проекта «Здравоохранение*»* в Республике Ингушетия реализуются 8 региональных проектов:

1. ***Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»***

В 2024 году финансирование регионального проекта не предусмотрено.

1. ***Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»***

Министерством здравоохранения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия:

- от 22.12.2019 г. № 056-09-2020-288 (в редакции дополнительного соглашения от 29.12.2023 г. № 056-09-2020-288/8) в целях софинансирования расходов на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении в размере 19 764,8 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 19 567,2 тыс. руб., республиканского бюджета – 197,6 тыс. руб.

- от 30.12.2021 г. № 056-09-2022-541 (в редакции дополнительного соглашения от 27.12.2023 г. № 056-09-2022-541/3) в целях софинансирования расходов на оснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в объеме 36 411,2 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 36 047,1 тыс. руб., республиканского бюджета – 364,1 тыс. руб.

В отчетном периоде финансирование в рамках указанных соглашений не отрыто.

Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.

1. ***Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»***

Министерством здравоохранения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение от 30.12.2021 г. № 056-09-2022-456 (в редакции дополнительного соглашения от 28.12.2023 г. № 056-09-2022-456/4) о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходов на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, в размере 9 456,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 9 361,4 тыс. руб., республиканского бюджета – 94,6 тыс. руб.

В первом квартале 2024 года финансирование в рамках проекта не осуществлялось.

Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.

1. ***Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»***

Министерством здравоохранения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение от 29.12.2021 г. № 056-09-2022-013 (в редакции дополнительного соглашения от 29.12.2023 г. № 056-09-2022-013/3) о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходов для внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в сумме 58 594,6 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 58  008,7 тыс. руб., республиканского бюджета – 585,9 тыс. руб.

В первом квартале 2024 года финансирование в рамках проекта не осуществлялось.

Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.

1. ***Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Ингушетия»***

Министерством здравоохранения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение от 30.12.2021 г. № 056-09-2022-634 (в редакции дополнительного соглашения от 28.12.2023 г. № 056-09-2022-634/14) о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходов на строительство участковой больницы ГБУ «Назрановская районная больница» в с.п. Экажево и на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первую медико-санитарную помощь в размере 125 569,1 тыс. руб., в том числе на:

* строительство участковой больницы ГБУ «Назрановская районная больница» в с.п. Экажево – в сумме 114 769,7 тыс. руб. (в том числе из федерального бюджета – 112 184,1 тыс. руб., республиканского бюджета – 2 585,6 тыс. руб.). На отчетную дату финансирование не открыто.
* приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первую медико-санитарную помощь, - в сумме 10 799,4 тыс. руб. (в том числе из федерального бюджета – 10 556,4 тыс. руб., республиканского бюджета – 243,0 тыс. руб.). По состоянию на 1 апреля 2024 года профинансировано и освоено 10 741,3 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 10 499,6 тыс. руб., республиканского бюджета – 241,7 тыс. руб.

Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.

***6. Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».***

В 2024 году финансирование регионального проекта не предусмотрено.

***7. Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».***

В 2024 году финансирование регионального проекта не предусмотрено.

***8. Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».***

В 2024 году финансирование регионального проекта не предусмотрено.

**Национальный проект** **«Производительность труда»**

В рамках национального проекта «Производительность труда» в Республике Ингушетия реализуются 3 региональных проекта:

1. ***Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».***

В 2024 году мероприятия в рамках регионального проекта не запланированы, финансирование не предусмотрено.

1. ***Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда».***

В рамках проекта запланировано проведение регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества в Республике Ингушетия».

Финансирование по проекту не предусматривается.

1. ***Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда».***

В 2024 году мероприятия в рамках регионального проекта не запланированы, финансирование не предусмотрено.

**Национальный проект «****Туризм и индустрия гостеприимства»**

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Республике Ингушетия реализуется **региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры».**

Между Правительством Республики Ингушетия и Министерством экономического развития Российской Федерации заключено соглашение от 29.12.2023 г. № 139-09-2024-151 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в объеме 21 349,7 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета - 21 136,2 тыс. руб., республиканского бюджета - 213,5 тыс. руб.

В отчетном периоде финансирование и кассовое исполнение по проекту отсутствуют.

Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.

**Выводы:**

По итогам экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации национальных проектов в Республике Ингушетия за первый квартал 2024 года» Контрольно-счетная палата Республики Ингушетия отмечает, что риски неисполнения региональных проектов на отчетную дату отсутствуют.