**Информация**

**о результатах экспертно-аналитического мероприятия**

**«Мониторинг реализации национальных проектов**

**в Республике Ингушетия за 2021 год»**

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии со статьями 157, 268 Бюджетного кодекса РФ, со статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 8 Закона Республики Ингушетия от 28.09.2011 г. №27-РЗ «О Контрольно-счетной палате Республики Ингушетия» и Плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетия на 2022 год.

По результатам мониторинга установлено следующее:

**Национальный проект «Демография»**

В рамках национального проекта «Демография» в Республике Ингушетия реализуются 5 региональных проектов:

1. ***Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей».***

Средства из федерального бюджета на реализацию регионального проекта доведены без подписания финансового соглашения.

На 2021 год предусмотрено финансирование из федерального бюджета на сумму 689 094,9 тыс. руб. По состоянию на 1 января 2022 года финансирование и кассовое исполнение по региональному проекту, согласно информации Минтруда РИ, составило 689 054,6 тыс. руб.

Минтруда России с Минтруда Ингушетии заключено Соглашение от 22.01.2019 г. № 149-2019-Р10091-1 (в редакции от 28.12.2020 г.) о реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Республика Ингушетия)» на территории Республики Ингушетия, согласно которому предусмотрено предоставление нуждающимся семьям ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета.

На отчетную дату оказана поддержка семьям в сумме 689 054,6 тыс. руб. (99,9 % от предусмотренных годовых бюджетных назначений).

1. ***Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».***

Министерством просвещения РФ с Правительством РИ заключено Соглашение от 06.02.2019 г. № 073-09-2019-124 (в редакции от 24.08.2021 г. № 073-09-2019-124/13) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, согласно которому в 2021 году предусмотрено финансирование в сумме 1 204 114,5 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 1 192 073,4 тыс. руб., из республиканского бюджета – 12 041,1 тыс. руб.). По информации Минтруда РИ, на начало текущего года финансирование и кассовое исполнение составило 998 052,1 тыс. руб. (82,8 % от предусмотренных бюджетных средств).

В 2021 году было запланировано строительство 9 детских садов (в том числе: 2-х переходящих с прошлого года объектов в с.п. Инарки и г. Назрань), заказчиком которых выступает Минстрой РИ. По итогам истекшего года *показатель не исполнен.*

Кроме того, Министерством просвещения РФ с Правительством РИ заключено Соглашение от 21.12.2020 г. № 073-09-2021-391 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам Республики Ингушетия на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», согласно которому в 2021 году предусмотрено финансирование в сумме 1 234,0 тыс. руб. (в том числе из федерального бюджета 1 221,7 тыс. руб. и из республиканского бюджета – 12,3 тыс. руб.).

На конец года финансирование и кассовое исполнение произведено в полном объеме. В рамках данного соглашения в действующем детском саду в г. Карабулак созданы дополнительно десять мест. Показатель исполнен.

1. ***Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения».***

Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия заключено Соглашение от 08.02.2019 г. № 056-17-2019-006 (в редакции от 29.12.2019 г. № 056-17-2019-006/3) о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в сумме 90,6 тыс. руб. Данное финансирование предусмотрено на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.

По состоянию на 01.01.2022 г. финансирование и кассовое исполнение отсутствуют.

По информации представленной Минздравом РИ, вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания (ГБУ «Психоневрологический дом-интернат) проведена в полном объеме (100%) еще в 2019 году, в связи с чем отсутствует подлежащий вакцинации контингент.

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации Российской Федерации с Министерством труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия заключено Соглашение от 30.01.2019 г. № 149-2019-P3007-1 (в редакции от 18.06.2021 г. № 149-2019-P3007-1/7) о реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Ингушетия)» на территории Республики Ингушетия.

По информации Минздрава РИ исполнение показателей указанного соглашения составило:

* «Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию» - 33,4 % при плане на 2021 год в размере 33,2 % (показатель исполнен);
* «Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего населения» – 32,8 условных единиц при годовом плане в размере 29,5 условных единиц (показатель исполнен);
* «Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением» – 76,5% при плане на 2021 год в размере 75,9 % (показатель исполнен).

1. ***Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».***

На реализацию данного регионального проекта финансирование не предусмотрено.

Минздравом России с Минздравом Ингушетии заключено Соглашение от 30.01.2019 г. № 056-2019-Р4006-1 (в редакции от 07.12.2020 г. № 056-2019-P4006-1/3) о реализации регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Республика Ингушетия)», согласно которому в отчетном году предусмотрено исполнение показателя «Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением» в размере 2,7%.

По информации Минздрава РИ, по итогам 2021 года достижение показателя составило 2,7% (показатель исполнен).

1. ***Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни».***

В целях реализации данного регионального проекта заключены 2 Соглашения:

* Министерством спорта Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено Соглашение от 14.02.2019 г. № 777-08-2019-038 (в редакции от 22.12.2020 г. заключено дополнительное соглашение № 777-08-2019-038/3) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации в сумме 4 133,9 тыс. руб. и из республиканского бюджета – 217,6 тыс. руб. (всего - 4 351,5 тыс. руб.);
* Министерством спорта Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено Соглашение от 13.02.2019 г. № 777-08-2019-130 (в редакции дополнительного соглашения от 18.02.2021 г. № 777-08-2019-130/7) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на закупку спортивно-технологического оборудования для создания малой спортивной площадки и физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в сумме 21 067,9 тыс. руб. и из республиканского бюджета – 212,8 тыс. руб. (всего – 21 280,7 тыс. руб.).

По информации Минспорта Ингушетии, на 1 января 2022 года фактическое финансирование и кассовое исполнение в рамках реализации данных Соглашений произведено в полном объеме – в размере 25 632,2 тыс. руб., из них:

* из федерального бюджета – 25 201,8 тыс. руб.;
* из республиканского бюджета – 430,4 тыс. руб.

Исполнение мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» по вышеуказанным Соглашениям в 2021 году составило 100 %. Показатель исполнен.

**Национальный проект «Культура»:**

В рамках национального проекта «Культура» в Республике Ингушетия реализуются 3 региональных проекта:

1. ***Региональный проект «Культурная среда».***

В целях реализации данного проекта Министерством культуры Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключены:

* Соглашение от 22.12.2020 г. № 054-09-2021-369 о предоставлении в 2021 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходов на модернизацию региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол путем их капитального ремонта в сумме 37 783,5 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 37 405,7 тыс. руб., из республиканского бюджета – 377,8 тыс. руб.

Предельные объемы финансирования составили 37 783,5 тыс. руб. (100% от запланированных величин). Кассовое исполнение в рамках Соглашения по состоянию на 01.01.2022 г. составило 100 % (37 783,5 тыс. руб.). Запланированный в 2021 году капитальный ремонт здания Театра юного зрителя в г. Назрань выполнен в полном объем (исполнение 100 %);

* Соглашение от 22.12.2020 г. № 054-17-2021-159 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации. По Соглашению предусмотрено предоставление из федерального бюджета в 2021-2023 годах бюджету Республики Ингушетия субсидии на поддержку отрасли культуры (в рамках данного Соглашения осуществляется капитальный ремонт детской школы искусств г. Назрань). На 2021 год в рамках Соглашения предусмотрено финансирование в сумме 24 350,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 23132,5 тыс. руб., республиканского бюджета – 1 217,5 тыс. руб.

Финансирование и кассовое исполнение в рамках Соглашения составило 100% от плановых значений. Работы на указанном объекте завершены, техническая готовность объекта составила 100 %.

* Соглашение от 06.10.2021 г. № 054-17-2021-264 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации. По Соглашению предусмотрено переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту. На отчетный год предусмотрено финансирование из федерального бюджета в сумме 5 000,0 тыс. руб.

Финансирование и кассовое исполнение в рамках Соглашения составило 100% от плановых значений.

В 2021 году проведена работа по созданию модельной муниципальной библиотеки в с.п. Мужичи, техническая готовность объекта составила 100% (показатель исполнен).

1. ***Региональный проект «Творческие люди».***

В целях реализации проекта Минкультуры России с Правительством Республики Ингушетия заключено Соглашение от 26.12.2020 г. №054-09-2021-397 (в редакции от 16.06.2021 г. № 054-09-2021-397/1) о предоставлении в 2021-2023 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры).

В соответствии с Соглашением на 2021 год предусмотрено финансирование на реализацию данного регионального проекта в сумме 263,2 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 250,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 13,2 тыс. руб.

Согласно Соглашению о реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Республика Ингушетия)» от 23.01.2019 № 054-2019- A2006-1 (в редакции от 30.11.2020 г. №054-2019-А2006-1/2), заключенному между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством культуры Республики Ингушетия, в 2021 году предусмотрена поддержка в виде денежных средств для одного сельского учреждения и трех человек из числа работников сельских учреждений культуры.

Финансирование и кассовое исполнение в рамках Соглашения по итогам 2021 года составило 100% от плановых значений.

По информации Минкультуры РИ определены три лучших работника сельских учреждений культуры, которым оказана помощь на общую сумму 157,9 тыс. руб., а также лучшее сельское учреждение культуры (дом культуры в с.п. Мужичи), которому оказана поддержка в сумме 105,3 тыс. руб.

Кроме того, указанным Соглашением предусмотрены мероприятия по повышению квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования в ВУЗах: Московского государственного института культуры и Краснодарского государственного института культуры. В 2021 году запланировано переобучение 105 человек. По информации Минкультуры РИ на отчетную дату указанное количество специалистов прошли соответствующее обучение (показатель исполнен).

***3. Региональный проект «Цифровая культура».***

По информации Минкультуры РИ, в 2021 году мероприятия в рамках данного регионального проекта не запланированы.

**Национальный проект «Безопасные и качественные**

**автомобильные дороги»**

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Республике Ингушетия реализуются 2 региональных проекта:

1. ***Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть».***

Для реализации проекта Федеральным дорожным агентством и Правительством РИ заключено финансовое соглашение от 25.03.2021 г. № 108-17-2021-166 о предоставлении из федерального бюджета в 2021-2023 годах бюджету Республики Ингушетия межбюджетного трансферта на обеспечение достижения результатов региональных проектов. В соответствии с дополнительным соглашением от 20.12.2021 г. № 108-17-2021-166 общий объем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию регионального проекта составил 1 100 560,0 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета - 596 000,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 504 560,0 тыс. руб.

По итогам прошедшего года ГУ «Ингушавтодор» проведены следующие работы:

* реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к г. Назрань от трассы «Кавказ» (ул. Муталиева) (техническая готовность – 100%);
* капитальному ремонт автомобильной дороги «Подъезд к ж/д ст. Слепцовская от трассы «Кавказ» (техническая готовность – 100%);
* ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги по ул. К. Кулиева с подъездом к ГОВД от ул. Горчханова г. Магас 1 км (техническая готовность – 100%);
* ремонт проезжей части автодороги «Трассы «Кавказ» - Экажево-Сурхахи» 2 км (техническая готовность – 100%);
* реконструкция автодороги «Назрань-Сунжа» 1,15 км (техническая готовность – 100%);
* ремонт проезжей части авто дороги «Гамурзиево-Насыр-Корт» 6,29 км (техническая готовность – 100%);
* ремонт проезжей части автодороги «Подъезд к с.п. плиево от, автодороги «Трасса Кавказ» – Карабулак – Средние Ачалуки – Гайрбек-юрт» 1,77 км (техническая готовность – 100%).

Также в рамках дополнительного соглашения от 20.12.2021 г. № 108-17-2021-166 произведены реконструкция и ремонт следующих объектов:

* реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к администрации с.п. Даттых от автодороги «Трасса Кавказ – Нестеровская – Алкун – Таргим – Чми», общей протяженностью 17 км.
* капитальный ремонт автодороги «Зязиков-Юрт – Горагорск», общей протяженностью 16 км.

Техническая готовность всех объектов составляет 100 %.

По состоянию на 1 января 2022 года бюджетные назначения регионального проекта исполнены на уровне 1 100 560,0 тыс. руб. или 100 % от предусмотренного финансирования.

Работы проведены согласно плану мероприятий, рисков в освоении бюджетных средств и достижении показателей регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» не выявлено.

1. ***Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».***

Финансирование в рамках регионального проекта не предусмотрено.

По итогам года целевые показатели достигли запланированных значений:

* «Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения» - 7 % (при годовом плане – 7 %);
* «Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включённых в Реестр» - 10 % (при годовом плане - 10%).

Работы в рамках регионального проекта проведены согласно плану-графику. Показатели регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» исполнены в полном объеме.

**Национальный проект «Жилье и городская среда».**

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Республике Ингушетия реализуются 4 региональных проекта:

1. ***Региональный проект «Жилье».***

В рамках реализации регионального проекта между Минстроем России и Правительством РИ заключены соглашения от 25.12.2020 г. № 069-09-2021-137 и от 25.05.2021 г. № 069-09-2021-326/5 о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия субсидии на софинансирование расходных обязательств.

Общий объем предоставляемой субсидии составляет 217 752,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета - 215 574,5 тыс. руб., из бюджета республики и 2 177,6 тыс. руб.

На отчетную дату кассовое освоение бюджетных средств по проекту составило 205 859,4 тыс. руб. или 94,54 % от предусмотренного финансирования.

По итогам 11 месяцев 2021 года объем жилищного строительства сложился на уровне 0,094 млн. м2 (при плане 0,182 млн. м2) или 51,65% от установленного значения (фактические годовые значения показателя будут представлены Северо-Кавказстатом после 20 января 2022 года).

Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ составил 0% (показатель не исполнен).

*Таким образом, установленное значение целевого показателя «Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ» не достигнуто, бюджетные средства освоены не в полном объеме.*

1. ***Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».***

В рамках регионального проекта заключено финансовое соглашение от 16.06.2021 г. № 8/49/ПС о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия субсидии на софинансирование расходных обязательств в размере 37 201,8 тыс. руб. В рамках данного проекта планируется выкуп жилых помещений у собственников жилья, признанного аварийным и непригодным для проживания.

По состоянию на 01.01.2022 г. кассовое освоение бюджетных средств регионального проекта составило 35 278,4 тыс. руб. или 94,83 % от предусмотренных средств.

Целевой показатель «Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда» перевыполнен и по итогам года достиг значения на уровне 0,260 тыс. человек (при плане - 0,110 тыс. человек).

В связи с вышеизложенным, риски в ходе реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» не выявлены.

1. ***Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».***

В рамках реализации регионального между Минстроем России и Правительством РИ заключено финансовое соглашение от 19.12.2020 г. № 069-09-2021-364 о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия субсидии на софинансирование расходных обязательств в размере 135 589,2 тыс. руб.

На начало 2022 года кассовое исполнение проекта сложилось на уровне 135 589,2 тыс. руб. или 100% от предусмотренного объема.

Целевые показатели достигли установленных годовых значений:

* «Реализован мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды - 125 единиц (при годовом плане - 125 единиц);
* «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды» - 15 % (при плане на 2021 год - 15%).

Кроме того, в рамках проекта предусмотрены целевые показатели, которые рассчитываются Минстроем России после предоставления субъектом РФ соответствующего отчета (согласно приказу Росстата от 25.01.2021 г. № 30):

* «Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды выше 50%»;
* «Количество городов с благоприятной средой – 1 ед.»;
* «Индекс качества городской среды – 155 баллов»;
* «Доля объем закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды – 90%»;
* «Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году – 10%».

В этой связи, расчёт по данным показателям будет произведен в начале II квартала 2022 года.

На основании вышеизложенного, по состоянию на 1 января 2022 года показатели проекта исполнены.

1. ***Региональный проект «Чистая вода».***

В целях реализации регионального проекта заключено соглашение от 25.12.2020 № 069-09-2021-405, в рамках которого предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 104 043,4 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 103 003,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 1 040,4 тыс. руб.

По состоянию на 1 января 2022 года кассовое исполнение проекта составило 104 043,4 тыс. руб. или 100% от предусмотренного финансирования.

Целевые показатели регионального проекта достигли установленных значений и исполнены на 100%, в том числе:

* доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения - 72,7 %;
* доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения - 71,9 %.

Показатели регионального проекта «Чистая вода» исполнены.

**Национальный проект «Образование»**

В рамках национального проекта «Образование» в Республике Ингушетия реализуются 5 региональных проектов:

***1. Региональный проект «Современная школа».***

В целях реализации данного проекта Министерством просвещения РФ и Правительством РИ заключены финансовые соглашения о предоставлении из федерального бюджета в 2020-2022 годах бюджету Республики Ингушетия субсидии на софинансирование расходных обязательств:

* Соглашение от 24.12.2019 г. № 073-09-2020-614 (дополнительное соглашение от 18.03.2021 г. №073-09-2020-614/7) о предоставлении субсидии на 2021 год в размере 5 971 205,7 тыс. руб.

В целях ликвидации 3-й смены обучения и формирования условий для получения качественного образования в соответствии с соглашением до конца 2021 года предусмотрено завершить строительство и реконструкцию 15 объектов общеобразовательных учреждений, заказчиком которых является Минстрой РИ.

Кассовое исполнение бюджетных назначений по итогам 2021 года сложилось на уровне 4 071 711,9 тыс. руб. или 68,2 % от предусмотренного финансирования.

* Соглашение от 24.12.2019 г. № 073-09-2020-902 (дополнительное соглашение от 23.12.2020 г. № 073-09-2020-902/2 о предоставлении субсидии в размере 239 000,4 тыс. руб. В целях создания новых мест в общеобразовательных организациях до конца 2021 года планировалось завершить строительство школы на 720 мест в г. Карабулак.

Кассовое исполнение бюджетных назначений по итогам 2021 года составило 152 910,7 тыс. руб. или 64,0% от предусмотренного финансирования.

* Соглашение от 25.12.2020 г. № 073-09-2021-164 о предоставлении субсидии в размере 12 989,1 тыс. руб.

На конец отчетного года кассовое исполнение сложилось на уровне 12 989,1 тыс. руб. (100 % от предусмотренного финансирования).

* Соглашение от 25.12.2020 г. № 073-09-2021-164 на сумму 11 025,1 тыс. руб., кассовое исполнение по которому составило 100% от предусмотренного финансирования (или 11 025,1 тыс. руб.).

Общее количество объектов строительства в рамках регионального проекта «Современная школа», заказчиком которых является Минстрой РИ, составляет 16 единиц, из которых 10 объектов являются переходящими объектами с 2020 года и 6 объектов, по которым строительство началось в 2021 году.

Кассовое освоение субсидий в рамках соглашения составляет 100%. Рисков не выявлено.

* Соглашение № 073-09-2021-582 о предоставлении субсидии в размере 1 620 202,3 тыс. руб., кассовое исполнение по которому составило 1 042 832,0 тыс. руб. или 64,4% от предусмотренной суммы.

*Таким образом, бюджетные средства, предусмотренные на реализацию регионального проекта «Современная школа» освоены не в полном объеме.*

***2. Региональный проект «Успех каждого ребенка».***

В целях реализации в 2021 году регионального проекта между Министерством просвещения РФ и Правительством РИ заключено финансовое соглашение от 27.12.2020 г. года № 073-09-2021-489 о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в общем объёме 31 078,8 тыс. руб.

В рамках данного соглашения запланировано проведение мероприятий по ремонту спортивных залов (контракт заключён. ГК №0270 от 01.06.2021 г.); установка открытых плоскостных сооружений (ГК №0279 от 30.04.2021 г.); создание спортивных клубов (контракт заключен посредством прямого договора). Согласно контрактам, все необходимые работы должны быть выполнены до конца августа месяца.

В соответствии с требованием Минпросвещения России до объявления конкурсных процедур по определению исполнителей контрактов, Минобразовании РИ в феврале-марте 2021 года согласовывало инфраструктурные листы (перечень оборудования) с Академией Министерства просвещения РФ. Данная процедура завершена в конце марта 2021 года, в рамках сроков, установленных Минпросвещения России.

По информации, представленной Минобразования РИ, на отчетную дату кассовое освоение бюджетных средств регионального проекта составило 31 078,8 тыс. руб. или 100% от предусмотренного финансирования.

На основании вышеизложенного, рисков в ходе реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» не выявлено.

***3. Региональный проект «Цифровая образовательная среда».***

В рамках данного регионального проекта финансирование не предусмотрено. В соответствии с паспортом регионального проекта установлены целевые показатели, исполнение которых в 2021 году не предусмотрено.

В этой связи риски неисполнения регионального проекта «Цифровая образовательная среда» отсутствуют.

***4. Региональный проект «Молодые профессионалы».***

В рамках данного регионального проекта финансирование не предусмотрено. Установленные паспортом регионального проекта целевые показатели достигли в отчетном периоде следующих значений:

* доля обучающихся образовательных организаций региона ведущие программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень соответствующее национальным и международным стандартам – 1,14 % при плановой величине в размере 1,14% (исполнение – 100%);
* доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования занятых по виду деятельности и полученным компетенциям факт – 45,4 % при плановой величине в размере 35 % (исполнение - 100%);
* численность граждан, охваченных деятельностью центров опережающей профессиональной подготовки – целевое значение на 2021 год – 0%.
* обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем группам профессий и специальностей – 3,95 при плановой величине в размере 3,92 (исполнение - 100%).

Таким образом, все целевые показатели на 2021 год исполнены в полном объеме.

***5. Региональный проект «Социальная активность».***

В рамках регионального проекта финансирование не предусмотрено. На 2021 год установлен 1 целевой показатель: общая численность граждан РФ, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтёрскую деятельность.) – 0,0294 млн. человек.

Фактическое значение показателя составило 0,0333 млн. чел. (показатель исполнен).

**Национальный проект «Цифровая экономика»**

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» в Республике Ингушетия реализуются 6 региональных проектов:

***1. Региональный проект «Информационная инфраструктура».***

В целях реализации регионального проекта между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия заключено финансовое соглашение от 23.12.2020 г. №071-09-2021-084 о предоставлении из федерального бюджета в 2021-2023 годах бюджету Республики Ингушетия субсидии в размере 16 477,7 тыс. руб. на обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационной-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи. Согласно дополнительному соглашению №071-09-2021-084/2 общий объем бюджетных ассигнований установлен в размере 15 983,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по региональному проекту «Информационная инфраструктура» по итогам 2021 года составило 15 983,3 тыс. рублей или 100% от предусмотренного объема финансирования. Показатель исполнен.

***2. Региональный проект «Кадры для цифровой экономики».***

В рамках данного регионального проекта финансирование не предусмотрено.

Целевой показатель, установленный на 2021 год «Количество государственных служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления», исполнен в полном объеме (при плановой величине – 40 человек, фактический показатель также сложился на уровне 40 человек).

***3. Региональный проект «Информационная безопасность».***

В рамках данного регионального проекта финансирование не предусмотрено.

По данному проекту на 2021 год до регионов РФ не доведены цели, задачи и показатели (отсутствует распределение по всем регионам), в связи с чем формируются нулевые отчёты. Все отчеты Минпромсвязи РИ согласовываются с федеральным органом, курирующим национальный проект «Цифровая экономика»

1. ***Региональный проект «Цифровые технологии».***

Минцифрой России сформировано дополнительное соглашение от 11.12.2020 г. № 071-2019-D5001-10/1. В данный момент данное соглашение имеет статус «Отложенное» и не вступило в силу, в связи с чем в федеральном и региональном паспортах отсутствуют целевые показатели на 2021 год.

***5. Региональный проект «Цифровое государственное управление».***

Финансирование в рамках данного регионального проекта не предусмотрено.

Целевой показатель «Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде» достиг установленного значения 3,8 и исполнен на 100%.

1. ***Региональный проект «Безопасность дорожного движения».***

Финансирование регионального проекта не предусмотрено. Установленные на 2021 год основные показатели достигли следующих значений:

* количество погибших в ДТП, чел. на 100 тыс. чел. – 10,09 человек при запланированной на год величине - 13,61 человек (исполнение – 74,14 %);
* количество погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств – 4,5 человек при плане -5,96 человек (исполнение – 75,5%).

В связи с тем, что показатели регионального проекта «Безопасность дорожного движения» являются убывающими, итоговые значения за 2021 год находятся в пределах нормы.

Таким образом, показатели на 2021 год исполнены.

**Национальный проект «Экология»**

В рамках национального проекта «Экология» в Республике Ингушетия реализуются 4 региональных проекта.

***1. Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов»***

В 2021 году мероприятия в рамках данного регионального проекта мероприятия не запланированы, финансирование не предусмотрено.

***2. Региональный проект «Сохранение лесов»***

В целях реализации проекта «Сохранение лесов» для Республики Ингушетия на 2021 год установлен целевой показатель – отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, равный 55,5 %.

На реализацию мероприятий регионального проекта в 2021 году предусмотрено финансирование из федерального бюджета в размере 12 596,9 тыс. рублей, в том числе:

* оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой, для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, – 2 154,2 тыс. руб.;
* увеличение площади лесовосстановления – 2 721,7 тыс. руб.;
* оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров – 7 903,5 тыс. руб.

В отчетном периоде кассовое исполнение регионального проекта относительно доведенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по всем направлениям составило 100 %.

1. ***Региональный проект «Чистая страна»***

В рамках реализации Проекта для Ингушетии на 2021 год установлены следующие целевые показатели:

* количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов – 2 шт.;
* численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов – 150 тыс. человек.

В отчетном периоде целевые показатели проекта исполнены в полном объеме.

На финансирование регионального проекта в 2021 году предусмотрено 468 025,8 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 444624,9 тыс. руб., республиканского бюджета – 23 400,9 тыс. руб.

По итогам прошедшего года кассовое исполнение регионального проекта относительно доведенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по всем направлениям составило 100 %.

***4. Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»***

В 2021 году финансирование по региональному проекту предусмотрено в объеме 34 338,8 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета - 33 995,4 тыс. руб., республиканского бюджета – 343,4 тыс. руб.

В рамках реализации проекта для Республики Ингушетия на 2021 год установлены следующие целевые показатели:

* доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов – 99,1 %;
* доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов – 0,9 %;
* доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов – 9,8 %;
* доля разработанных электронных моделей – 100 %;
* доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов – 0 %;
* доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, – 90 %.

В отчетном периоде кассовое исполнение регионального проекта относительно доведенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по всем направлениям составило 100 %.

**Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»**

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы*»* в Республике Ингушетия реализуются 3 региональных проекта.

***1. Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»***

В целях реализации проекта для Республики Ингушетия в 2021 году установлен целевой показатель: количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), нарастающим итогом – 1 831 человек. По состоянию на 1 января 2022 года данный показатель сложился на уровне 2655 человек или 145,0 % от запланированной величины.

На реализацию регионального проекта на 2021 год предусмотрено финансирование в объеме 4 054,9 тыс. руб., из которых средства федерального бюджета – 4 014,4 тыс. руб., средства республиканского бюджета – 40,5 тыс. рублей.

В отчетном периоде финансирование предоставлено в полном объеме. Кассовое исполнение мероприятий регионального проекта осуществлено на 100%.

***2. Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»***

Установленные паспортом регионального проекта целевые показатели достигли следующих значений:

* количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, – 898 единиц (при годовом плане – 1467 единиц, исполнение - 61,2 %);
* количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям, – 35 единиц (при годовом плане – 24 единиц, исполнение – 145,8 %);
* количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги, – 2202 единиц (при годовом плане – 2185 единиц, исполнение – 100,8 %);
* количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта, – 9 единиц (при годовом плане – 7 единиц, исполнение- 128,6 %);
* объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций, – 0,0 руб. (при годовом плане – 0,0117 млрд. руб., исполнение – 0 %).

Для достижения результатов проекта предусмотрено финансирование в сумме 13 583,5 тыс. руб., из которых 13 447,7 тыс. руб. – средства федерального бюджета и 135,8 тыс. руб. – средства республиканского бюджета. Из них:

* на оказание комплексных услуг и предоставление финансовой поддержки в виде грантов субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, – 3 030,30 тыс. руб.;
* на предоставление гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, – 10 553,23 рублей.

В отчетном периоде финансирование предоставлено в полном объеме.

Кассовое исполнение мероприятий регионального проекта за отчетный период осуществлено на сумму 13 552,9 руб. или 99,8 % от общего объема финансирования.

***3. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»***

Предусмотренные паспортом проекта на 2021 год для Республики Ингушетия целевые показатели по итогам года достигли следующих значений:

* количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом – 0 ед. (при годовом плане – 4 единицы, исполнение- 0 %);
* количество субъектов МСП, которым оказан комплекс услуг, сервисов и мер поддержки в Центре «Мой бизнес», – 49 единиц (при годовом плане - 49 единиц, исполнение- 100 %);
* ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта, – 0 млн. долларов США (при плане – 1,8 млн. долларов США, исполнение - 0 %);
* объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков, – 0 млн. руб. (плановое значение 0 %);
* количество действующих микрозаймов, выданных МФО – 661 ед. (при годовом плане – 588 ед., исполнение – 112,4 %);
* объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке региональных гарантийных организаций – 6,5 млн. руб. (при годовом плане – 157,3 млн. руб., исполнение – 4,1 %);
* увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, нарастающим итогом – 302 ед. (при годовом плане – 50 единиц, исполнение – 604,0 %);
* количество новых членов из числа МСП и личных подсобных хозяйств граждан, вовлеченных в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию, – 203 единицы (при годовом плане – 200 единиц, исполнение – 101,5 %);
* количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, нарастающим итогом – 101 единица (при годовом плане – 55 единиц, исполнение - 183,6 %).

В целях реализации мероприятий регионального проекта в 2021 году предусмотрено финансирование в размере 76 426,93 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 75 662,7 тыс. руб., средства республиканского бюджета - 764,2 тыс. руб.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта в отчетном периоде финансирование осуществлено в полном объеме. Кассовое исполнение составило 58 751,23 тыс. руб. или 76,9 % от предоставленного объема финансирования, в том числе на:

* организацию комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес» – 3 543,23 тыс. рублей (100 % от предусмотренного);
* обеспечение доступа субъектов МСП к экспортной поддержке – 10 029,70 рублей (100 % от предусмотренного);
* комплексную поддержку субъектов МСП в агропромышленном комплексе – 45 178,3 тыс. рублей (72,0 % от предусмотренного).

*Таким образом, бюджетные средства, предусмотренные на реализацию регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» освоены не в полном объеме, в результате три целевых показателя не достигли установленных значений.*

**Национальный проект**

**«Производительность труда и поддержка занятости»**

В состав национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» входят два региональных проекта:

* «Системные меры по повышению производительности труда»,
* «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

По информации Минэкономразвития РИ, в соответствии с графиком вовлечения субъектов РФ в реализацию национального проекта, не являющихся участниками национального проекта в 2019 году (п. 2 раздела II Протокола заседания проектного комитета по национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости» от 11 июня 2019 г. № 4), реализация мероприятий в Республике Ингушетия в рамках проекта запланирована на 2023 год.

В рамках заключенных соглашений от 12 декабря 2019 г. № 139-2019-L10037-29 о реализации регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» и от 7 октября 2019 г. № 2019-L20037-25 о реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», формирование и утверждение паспортов данных региональных проектов с использованием информационной системы «Электронный бюджет» обеспечивается, начиная с 2023 года.

Финансирование по проекту на 2021 год не предусмотрено.

**Национальный проект**

**«Международная кооперация и экспорт»**

В состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт» входят два региональных проекта.

1. ***Региональный проект «Промышленный экспорт»***

В соответствии с решением Заместителя Председателя Правительства РФ Д.Н. Козака от 12.03.2019 г. № ДК-П9-2085 о целесообразности отказа от заключения соглашения о реализации на территории субъектов РФ региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в рамках федерального проекта «Промышленный экспорт», входящего в состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт», соглашение о реализации регионального проекта «Промышленный экспорт» с Минпромторгом России не заключено и паспорт регионального проекта в системе «Электронный бюджет» не утвержден.

Финансирование по региональному проекту на 2021 год не предусмотрено.

1. ***Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»***

В целях реализации проекта для Республики Ингушетия установлен с 2023 года целевой показатель: количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0 – 1 шт.

В 2021 году финансирование по проекту не предусмотрено.

**Национальный проект «Развитие здравоохранения»**

В рамках национального проекта «Развитие здравоохранения*»* в Республике Ингушетия реализуются 6 региональных проектов.

1. ***Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»***

Предусмотренные на 2021 год целевые показатели по итогам года достигли следующих значений:

* количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях – 794 единицы (при плане 791 единица, исполнение - 100,4 %);
* больничная летальность от инфаркта миокарда – 8,5 % (при плане – 11,7 %, исполнение – 72,6 %);
* больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения – 9,8 % (при плане – 7,1 %, исполнение – 138,0 %);
* доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получившим в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением – 50,0 % (при плане – 50,0 %, исполнение – 100,0 %);
* доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях – 80 % (при плане – 80 %, исполнение – 100,0 %);
* летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением) – 0,8 % (при плане – 1,13 %, исполнение – 70,8 %).

В целях реализации проекта на отчетный год предусмотрено финансирование в общей сумме 42 832,71 тыс. руб., из них:

* на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, предусмотрено 19 424,61 тыс. руб. (из которых 19 230,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета, средства республиканского бюджета - 194,21 тыс. руб.;
* на переоснащение (дооснащение) медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений – 23 408,1 тыс. руб. (100 % средства федерального бюджета).

По состоянию на 1 января 2022 года фактический объем финансирования составил 42 832,7 тыс. руб., кассовое исполнение проекта сложилось на уровне 38 569,8 тыс. руб. или 90,0 % от предусмотренного.

*Таким образом, бюджетные средства, предусмотренные на реализацию регионального проекта, освоены не в полном объеме, один целевой показатель не достиг установленных значений.*

***2. Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»***

В отчетном периоде целевые показатели регионального проекта достигли следующих значений:

* доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ – 100,0 % (при плане – 99,8 %, исполнение – 100,2 %);
* доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах –88,7 % (при плане – 89,6 %, исполнение – 99,0 %);
* доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани – 86,6 % (при плане – 85,0 %, исполнение – 101,9 %);
* доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата – 86,6 % (при плане – 85,0 %, исполнение – 101,9 %);
* доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения – 85,0 % (при плане – 80,0 %, исполнение – 106,3 %);
* доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения – 86,7 % (при плане – 85,0 %, исполнение - 102,0 %);
* доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями – 36,6 % (при плане 36,6 %, исполнение – 100 %);
* смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми – 6,5 промилле (при плане – 8,2 промилле, исполнение – 79,3 %);
* смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста – 44,9 случаев (при плане – 62 случаев, исполнение – 72,4 %);
* младенческая смертность – 5,9 промилле (при плане – 6,0 промилле, исполнение – 98,3 %);
* количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям – 100 % (при плане – 100,0 %, исполнение – 100 %;
* укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), врачами-педиатрами, нарастающим итогом, – 98,6 % (при плане – 98,1 %, исполнение – 100,5 %);
* число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений, – 100 % (при плане – 40,0 %, исполнение – 250,0 %).

В целях реализации проекта на строительство (реконструкцию) детских размере 163 813,5 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 155 622,8 тыс. руб., республиканского бюджета – 8 190,7 тыс. рублей, которое осуществлено в полном объеме.

На начало текущего года кассовое исполнение по проекту составило 72 986,9 тыс. руб. или 44,6 % от предусмотренного.

*Таким образом, бюджетные средства, предусмотренные на реализацию регионального проекта, освоены не в полном объеме, один целевой показатель не достиг установленных значений.*

***3. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»***

В 2021 году предусмотренные региональным проектом целевые показатели достигли установленных годовых значений:

* одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) – 17,9 % (при плане – 17,9 %, исполнение – 100 %);
* удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, – 56,1 % (при плане – 56,1 %, исполнение – 100 %);
* доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением – 66,0 % (при плане – 66,0 %, исполнение – 100 %);
* доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях, – 58,4 % (при плане – 58,4 %, исполнение – 100 %).

Для достижения целей и задач регионального проекта на 2021 год предусмотрено финансирование из федерального бюджета в сумме 41 824,0 тыс. рублей, которое осуществлено в полном объеме. В отчетном периоде кассовое исполнение сложилось на уровне 41 163,3 тыс. руб. или 98,4% от предусмотренного объема финансирования.

***4. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»***

Установленные паспортом регионального проекта целевые показатели достигли в 2021 году следующих значений:

* количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, на 1 мобильную медицинскую бригаду – 5,8 тыс. посещений (при плане – 5,8 тыс. посещений, исполнение – 100,0 %);
* число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя, – 6 посещений (при плане – 5,4 посещений, исполнение 111,1 %);
* доля населенных пунктов с числом жителей до 2 000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания, – 100 % (при плане – 81,18 %, исполнение – 123,2 %);
* доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, – 3,0 % (при плане 3,0 %, исполнение – 100,0 %);
* доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения – 21,2 % (при плане – 21,2 %, исполнение – 100,0 %);
* доля поликлиник и поликлинических подразделений, медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций – 88,9 % (при плане – 88,9 %, исполнение – 100,0 %);
* число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», – 2207,9 тыс. посещений (при плане – 2207,7 тыс. посещений, исполнение – 100,0 %);
* доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего количества поступивших жалоб пациентов), – не менее 100,0 % (при плане – не менее 97,0 %, исполнение - 103,1 %);
* доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, – 0 % (при плане – 90,0 %, исполнение – 0 %);
* число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек), – 0 человек (при плане – не менее 15 человек, исполнение – 0 %).

Предусмотренное в рамках проекта финансирование на 2021 год осуществлено в полном объеме в размере 143 718,2 тыс. рублей (в том числе: из федерального бюджета – 136 328,4 тыс. руб., республиканского бюджета – 7 389,8 тыс. руб.), в том числе:

* на приобретение передвижных медицинских комплексов – 130 938,2 тыс. руб. (из них: средства федерального бюджета - 129 628,8 тыс. руб., средства республиканского бюджета - 1 309,4 тыс. руб.);
* на выполнение вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств республиканского бюджета- 12 780,0 тыс. руб. (из них: 6 699,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета и 6 080,4 тыс. руб. – средства республиканского бюджета).

На отчетную дату кассовое исполнение проекта составило 130 938,0 тыс. руб. или 91,1 % от предусмотренного финансирования.

**5. *Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»***

Предусмотренные на 2021 год целевые показатели достигли установленных значений:

* число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, – 6,47 тыс. чел. (при плане - 6,47 тыс. чел., исполнение- 100,0 %);
* доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, – 100,0 % (при плане - 100,0 %, исполнение – 100,0 %);
* доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, – 40 % (при плане - 40,0 %, исполнение – 100,0 %);
* доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период – 10,0 % (при плане - 10,0 %, исполнение – 100,0 %);
* доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период – 40 % (при плане - 40,0 %, исполнение – 100,0 %);
* доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, – 77,0 % (при плане 77,0 %, исполнение – 100,0 %).

Для реализации целей и задач проекта предусмотрено финансирование в сумме 202 878,8 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета - 200 849,9 тыс. руб., из бюджета республики – и 2 028,9 тыс. руб.

На отчетную дату финансирование предоставлено в полном объеме (100%). Кассовое исполнение составило 100,0%.

***6. Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»***

Установленные целевые показатели регионального проекта достигли в отчётном периоде следующих значений:

* обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, на 10 тыс. населения – 45,6 усл. ед. (при плане - 46,8 усл. ед., исполнение - 97,4 %);
* укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками – 92,1 % (при плане - 88,1 %, исполнение - 104,5 %);
* обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, на 10 тыс. населения – 25,4 усл. ед. (при плане - 25,4 усл. ед., исполнение – 100 %);
* обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, на 10 тыс. населения – 8,2 усл. ед. (при плане - 7,5 усл. ед., исполнение – 109,3 %);
* обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, на 10 тыс. населения – 16,9 усл. ед. (при плане - 16,9 усл. ед., исполнение – 100 %);
* обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, на 10 тыс. населения – 90,0 усл. ед. (при плане - 90,0 усл. ед., исполнение - 100,0 %);
* укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами, – 92,2 % (при плане - 91,2 %, исполнение - 101,1 %);
* укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: средними медицинскими работниками, – 96,3 % (при плане - 96,3 %, исполнение – 100,0 %);
* число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, нарастающим итогом – 4 259 человек (при плане – 4 564 человек, исполнение – 93,3 %);
* доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации (от общего количества работающих специалистов), – 30,0 % (при плане - 22,0 %, исполнение - 136,4 %).

*Таким образом, установленные значения двух целевых показателей регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» не достигнуты.*