**Информация**

**о результатах экспертно-аналитического мероприятия**

**«Мониторинг реализации национальных проектов**

**в Республике Ингушетия за I квартал 2023 года»**

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии со статьями 157, 268 БК РФ, со статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 8 Закона Республики Ингушетия от 28.09.2011 г. № 27-РЗ «О Контрольно-счетной палате Республики Ингушетия» и Плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетия на 2023 год.

В отчетном году в рамках национальных проектов в Республике Ингушетия реализуются региональные проекты с общим объемом финансирования на 2023 год в размере 5 221 949,3 тыс. руб., из которых средства федерального бюджета составляют 4 604 767,9 тыс. руб.

По состоянию на 1 апреля 2023 года кассовое исполнение по проектам составляет 418 254,4 тыс. руб., из них средства федерального бюджета - 308 323,8 тыс. руб.

**Национальный проект «Демография»**

В рамках национального проекта «Демография» в Республике Ингушетия реализуются 4 региональных проекта:

 ***1. Региональный проект «Старшее поколение».***

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации. Предусмотренный соглашением общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств по исполнению регионального проекта в 2023 году составляет 316 822,0 тыс. руб., из них средства федерального бюджета - 313 653,8 тыс. руб., республиканского бюджета - 3 168,2 тыс. руб.

Установленные проектом целевые показатели на отчетную дату достигли следующих значений:

* строительство стационарного корпуса на 50 коек социально-оздоровительного центра граждан пожилого возраста и инвалидов «Дом ветеранов» в с. п. Сурхахи - фактически не исполнено;
* доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов - 3,53 (план - 3,53, исполнение - 100 %);
* охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическим осмотром, включая диспансеризацию, - 16,3% (план - 65,3 %, исполнение - 24,9 % от планового показателя);
* уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тысяч населения - 11,4 % (план - 45,5 %, исполнение - 25% от планового показателя);
* доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, – 80 % (план – 80 %, исполнение – 100 %).

Кроме того, Министерством здравоохранения РФ с Правительством Республики Ингушетия заключено дополнительное Соглашение о предоставлении из федерального бюджета в 2023 году бюджету Республики Ингушетия субсидии для софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. Общий объем бюджетных ассигнований на данные цели предусмотрен в размере 5,0 тыс. руб.

Финансирование и кассовое исполнение в рамках заключенных соглашений в первом квартале 2023 года отсутствует.

Учитывая, что мероприятия по данному региональному проекту должны быть исполнены в течении 2023 года, риски неисполнения регионального проекта в настоящее время отсутствует.

***2. Региональный проект «Спорт – норма жизни».***

На реализацию регионального проекта в 2023 году предусмотрено финансирование в сумме 362 872,47 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 358 999,2 тыс. руб., республиканского бюджета - 3 873,27 тыс. руб.

По итогам первого квартала 2023 года финансирование и кассовое исполнение по проекту составило 7 640,0 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 7 560,0 тыс. руб., республиканского бюджета - 80,0 тыс. руб.

На отчетную дату исполнение целевых показателей регионального проекта сложилось на следующем уровне:

* закупка спортивно-технологического оборудования для создания малой спортивной площадки – при плане 1 комплект показатель не исполнен;
* строительство и введение в эксплуатацию объектов спорта региональной собственности – при плане 2 объекта показатель не исполнен;
* государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ – при плане 4 комплекта инвентаря показатель не исполнен;
* подготовка спортивного оборудования и инвентаря в школы олимпийского резерва – при плане 2 комплекта оборудования и инвентаря показатель не исполнен.

Риски неисполнения проекта отсутствуют.

***3. Региональный проект «Укрепление общественного здоровья».***

Министерством здравоохранения РФ с Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение, в рамках которого планируется государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва.

На 2023 год целевой показатель по темпам прироста первичной заболеваемости и ожирения по региональному проекту составил 1,6% при планируемом значении - 2,4 % (исполнение - 66,7 % от планового показателя).

Финансирование регионального проекта на 2023 год не предусмотрено.

Риски неисполнения проекта отсутствуют.

 ***4. Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».***

Федеральной службой по труду и занятости Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда.

В рамках реализации проекта на 2023 год предусмотрено финансирование в объеме 92 797,5 тыс. руб., из них средства федерального бюджета - 91 869,5 тыс. руб. и республиканского бюджета - 928,0 тыс. руб.

В первом квартале 2023 года финансирование и кассовое исполнение проекта не осуществлялось.

Установленные проектом целевые показатели по состоянию на 1 апреля 2023 год равны нулю:

* финансовое обеспечение (возмещение) затрат работодателей на частичную оплату труда 1260 человек при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан;
* финансовое обеспечение (возмещение) затрат работодателей на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства работников организации в количестве 148 человек, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простои, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников;
* доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий (план - 75 человек);
* создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (план - 10 мест);
* доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (план – 100 %);
* количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом (план - 5,741);
* организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения (план – 15).

На отчетную дату риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.

**Национальный проект «Культура»**

В рамках национального проекта «Культура» в Республике Ингушетия реализуются 3 региональных проекта:

1. ***Региональный проект «Культурная среда».***

В целях реализации данного проекта Министерством культуры Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено Соглашение о предоставлении в 2022-2024 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходов на развитие сети учреждений культурно-досугового типа.

Для выполнения вышеуказанных работ на 2023 год запланировано финансирование в общей сумме 86 509,1 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 82 183,6 тыс. руб., республиканского бюджета – 4 325,5 тыс. руб. По состоянию на 1 апреля 2023 года финансирование в рамках Соглашения не осуществлялось.

В текущем году предусмотрено завершение строительства домов культуры в с.п. Даттых, с.п. Гейрбек-Юрт, строительство дома культуры в с.п. Джейрах, а также капитальный ремонт дома культуры с.п. Инарки и здания ГБУ «Государственный музей изобразительных искусств». В целях выполнения вышеуказанных работ по всем объектам заключены государственные контракты.

Кроме того, заключено Соглашение о предоставлении в 2022-2024 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях технического оснащения региональных и муниципальных музеев.

В текущем году предусмотрено финансирование в объеме 1 691,9 тыс. руб. (в том числе: средства федерального бюджета - 1 675,0 тыс. руб., республиканского бюджета - 16,9 тыс. руб.) на техническое оснащение ГБУ «Мемориальный комплекс жертвам репрессии».

На отчетную дату заключены государственные контракты на поставку оборудования, финансирование в рамках Соглашения не осуществлялось.

По итогам I квартала 2023 года риски неисполнения проекта отсутствуют.

1. ***Региональный проект «Творческие люди».***

В целях реализации данного проекта Министерством культуры Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено Соглашение о предоставлении в 2022-2024 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на поддержку отрасли культуры.

В 2023 году планируется проведение повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования в ВУЗах: ВГИК, КГИК, ГИТИС, РГСАИ в количестве 121 человек. На отчетную дату на повышение квалификации направлены 121 человек, из них в первом квартале завершили обучение 3 человека (или 2,5 %). Завершение обучения всех абитуриентов планируется в ноябре 2023 года.

Проектом также предусмотрена поддержка в виде денежных средств одного сельского учреждения культуры и трёх работников сельских учреждений культуры. В настоящее время заключено соглашение с Джейрахским районом на перечисление субсидий;

Кроме того, до конца года планируется привлечение волонтёров на праздничные, концертные и иные мероприятия по линии культуры в количестве 232 человека.

На реализацию данного регионального проекта в 2023 году предусмотрено финансирование в размере 252,5 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 250,0 тыс. руб., республиканского бюджета - 2,5 тыс. руб. По состоянию на 1 апреля 2023 года финансирование не открыто.

Риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.

1. ***Региональный проект «Цифровая культура».***

В 2023 году мероприятия в рамках данного регионального проекта не запланированы и финансирование не предусмотрено.

**Национальный проект «Жилье и городская среда»**

В рамках данного национального проекта в Республике Ингушетия реализуются 4 региональных проекта:

1. ***Региональный проект «Жилье».***

В рамках регионального проекта финансирование в 2023 году не предусмотрено.

На текущий год установлен 1 целевой показатель – объем жилищного строительства, который в отчетном периоде составил 0,024 млн. кв. м. (возрастающий показатель) при плановом значении 0,403 млн. кв. м. (исполнение 5,95 %).

По состоянию на 1 апреля 2023 года риски недостижения целей и задач регионального проекта отсутствуют.

1. ***Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».***

В рамках проекта планируется выкуп жилых помещений у собственников жилья, признанного аварийным и непригодным для проживания.

В 2023 году по проекту предусмотрено финансирование в размере 13 201,0 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета - 13 048,5 тыс. руб., средства республиканского бюджета - 131,8 тыс. руб., муниципального бюджета - 20,7 тыс. руб.

Установленные проектом целевые показатели по итогам первого квартала текущего года достигли следующих значений:

* количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) - 0,373 тыс. чел. (план - 0,260 тыс. чел., исполнение - 143,5 % от планового показателя);
* количество квадратных метров расселённого непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) - 3 923 м2 (план - 4 620 м2, исполнение - 84,9% от планового показателя).

В отчетном периоде финансирование и кассовое исполнение проекта не открыто.

Риски недостижения целей и задач регионального проекта отсутствуют.

1. ***Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».***

В рамках реализации регионального проекта между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия заключено финансовое соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия субсидии на софинансирование расходных обязательств.

В текущем году на реализацию проекта планируется направить 221 950,0 тыс. руб., из них средства федерального бюджета - 216 880,0 тыс. руб., средства республиканского бюджета - 5 070,0 тыс. руб. На отчетную дату приняты бюджетные обязательства (законтрактовано) на общую сумму 138 266,6 тыс. руб., из них средства федерального бюджета - 136 883,9 тыс. руб., средства республиканского бюджета - 1 382,7 тыс. руб. По состоянию на 1 апреля 2023 года кассовое исполнение по проекту отсутствует.

Установленные проектом целевые показатели по итогам первого квартала текущего года достигли следующих значений:

* реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) - 2 ед. (при плане - не менее 2 ед., исполнение – 100 %);
* доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды - 10 % (при плане - 100 %, исполнение - 10 % от планового показателя);
* количество городов с благоприятной городской средой – 1 ед. (при плане - 2 ед., исполнение - 50 % планового показателя);
* индекс качества городской среды – 163 (при плане – 170, исполнение - 95,85 %);
* доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды - 1,87 % (при плане – 25 %, исполнение - 7,5 %);
* доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), составляет 20% от установленного 40 % или 50 % от планового значения;
* прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году - 16 % (при плане - 21 %, исполнение 76,2 %);
* количество благоустроенных общественных территорий - 147 ед. (при плане - 169 ед., исполнение - 86,9 %).

Риски недостижения целей и задач регионального проекта не выявлены.

1. ***Региональный проект «Чистая вода».***

В целях реализации регионального проекта заключено соглашение между Министерством строительства Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта предусмотрен в объеме 246 150,0 тыс. руб., из которых средства федерального бюджета - 243 690,0 тыс. руб. и республиканского бюджета - 2 460,0 тыс. руб. Кассовое исполнение проекта составило 68 710,0 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 68 030,0 тыс. руб., республиканского бюджета - 680,0 тыс. руб.

На отчетную дату исполнение целевых показателей регионального проекта сложилось на следующем уровне:

* доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения - 74,8 % (план - 78,9 %, исполнение – 94,8 %);
* доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения - 72,2 % (план - 84 %, исполнение – 85,9 %);
* количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами - 13 ед. (план - 18 ед., исполнение – 72,2 %).

Рисков недостижения целевых показателей регионального проекта не установлено.

**Национальный проект**

**«Безопасные и качественные автомобильные дороги»**

В рамках данного национального проекта в Республике Ингушетия реализуются 3 региональных проекта:

1. ***Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть».***

В целях реализации проекта Федеральным дорожным агентством и Правительством РИ заключено финансовое соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия межбюджетного трансферта на обеспечение достижения результатов региональных проектов.

Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств на осуществление мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них.

Общий объем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию проекта, составил 799 113,8 тыс. руб., из которых средства федерального бюджета - 245 327,6 тыс. руб., республиканского бюджета - 553 786,2 тыс. руб.

Кассовое исполнение бюджетных назначений регионального проекта по состоянию на 01.04.2023 составляет 187 560,0 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 80 800,0 тыс. руб., республиканского бюджета - 106 760,0 тыс. руб.

Рисков недостижения целей и задач регионального проекта не выявлено.

1. ***Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».***

Финансирование в рамках регионального проекта не предусмотрено.

Установленные проектом целевые показатели по итогам первого квартала текущего года достигли следующих значений:

* доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации программы дорожной деятельности, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающих объединение в один, контрактов различных видов дорожных работ - 15% (по плану - 20%, исполнение - 75% от планового значения).
* доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации программы дорожной деятельности, предусматривающих использование новых технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог - 20% (по плану - 30%, исполнение - 66,7%).

В соответствии с помесячным планом достижения целевых значений показателей, работы в рамках данного регионального проекта проведены согласно плану-графика.

Рисков недостижения целей и задач регионального проекта не выявлено.

1. ***Региональный проект «Безопасность дорожного движения».***

В 2023 году финансирование проекта не предусмотрено.

Исполнение целевых показателей регионального проекта на отчетную дату сложилось на следующем уровне:

* количество погибших в ДТП, чел. на 100 тыс. чел. (убывающий) - 2,89 чел. (план - 11,75 чел., исполнение - 406,6%);
* количество погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств (убывающий) – 1,31 чел. (план – 5,15 чел., исполнение - 393,1%).

Рисков недостижения целей и задач регионального проекта не выявлено.

**Национальный проект «Образование»**

В рамках национального проекта «Образование*»* в Республике Ингушетия реализуются 6 региональных проектов:

1. ***Региональный проект «Современная школа».***

В рамках реализации регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 2 363 200,0 тыс. рублей, в том числе за счет средства федерального бюджета - 2 331 370,0 тыс. руб., республиканского бюджета - 31 820,0 тыс. руб. По состоянию на 1 апреля 2023 года фактическое финансирование и кассовое исполнение проекта составило 122 061,22 тыс. руб. (в том числе из федерального бюджета - 120 840,6 тыс. руб., из бюджета республики - 1 220,6 тыс. руб.) или 5,2 % от доведенных лимитов.

В отчетном периоде целевой показатель «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства» достиг установленного на 2023 год значения и составил 53,96 % (при плановом значении - 41,2 %).

Рисков недостижения целей и задач регионального проекта не выявлено.

1. ***Региональный проект «Успех каждого ребенка».***

Общий объем средств на реализацию регионального проекта запланирован в объеме 53 547,0 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 53 011,5 тыс. руб., республиканского бюджета - 535,5 тыс. руб.

По итогам первого квартала текущего года кассовое исполнение проекта составило 3 280,0 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 3 250,0 тыс. руб., республиканского бюджета - 30,0 тыс. руб.).

Установленные проектом целевые показатели на отчетную дату достигли следующих значений:

* доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – 46,47 % (при плане - 65,1 %, исполнение - 71,3 %);
* количество субъектов РФ, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, – 0 ед., (при плане – 1 ед., показатель не исполнен);
* охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» – 2,26 % (при плане - 3,15 %, исполнение - 71,7 %);
* доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», – 0 % (при плане - 37,0 %, показатель не исполнен).

По состоянию на 1 апреля 2023 года риски недостижения показателей регионального проекта отсутствуют.

1. ***Региональный проект «Цифровая образовательная среда».***

На реализацию регионального проекта в 2023 году предусмотрено финансирование в объеме 20 324,3 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета - 20 121,1 тыс. руб., республиканского бюджета - 203,2 тыс. руб.

По состоянию на 1 апреля 2023 года фактическое финансирование и кассовое исполнение проекта отсутствуют.

Исполнение целевых показателей регионального проекта на отчетную дату сложилось на следующем уровне:

* доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования внезависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно – сервисной платформе цифровой образовательной среды – 20,47 % (при плане – 25,0 %, исполнение - 81,8 %);
* доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно – сервисной платформе цифровой образовательной среды, – 48,3 % (при плане – 40,0 %, показатель исполнен);
* доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, – 100,0 % (при плане – 20 %, показатель исполнен.

Риски недостижения показателей регионального проекта не выявлены.

1. ***Региональный проект «Социальная активность».***

Общий объем средств на реализацию проекта в 2023 году предусмотрен в объеме 8 690,0 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 8 600,0 тыс. руб. и республиканского бюджета - 90,0 тыс. руб. По состоянию на 1 апреля 2023 года фактическое финансирование и кассовое исполнение отсутствуют.

Для достижения целей проекта предусмотрен 1 целевой показатель, который на отчетную дату не исполнен.

По итогам первого квартала 2023 года риски недостижения показателей регионального проекта отсутствуют.

***5. Региональный проект «Патриотическое воспитание».***

Общий объем средств на реализацию проекта в 2023 году предусмотрен в объеме 5 010,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 4 960,0 тыс. руб., республиканского бюджета - 50,0 тыс. руб.

По состоянию на 1 апреля 2023 года фактическое финансирование и кассовое исполнение не осуществлялось.

Риски недостижения показателей проекта отсутствуют.

***6. Региональный проект «Профессионалитет».***

Общий объем средств на реализацию проекта в 2023 году предусмотрен в объеме 23 200,0 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 22 040.0 тыс. руб., из республиканского бюджета - 1 160,0 тыс. руб.

По состоянию на 1 апреля 2023 года кассовое исполнение проекта составило 100,0 %.

Риски недостижения показателей проекта в настоящее время отсутствуют.

**Национальный проект «Экология»**

В рамках национального проекта «Экология» разработаны и утверждены 5 региональных проектов.

***1. Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов».***

Общий объем бюджетных средств на реализацию проекта в текущем году предусмотрен в размере 16 250,0 тыс. руб. (средства федерального бюджета). По состоянию на 1 апреля 2023 года кассовое исполнение отсутствует.

Из установленных трёх целевых показателей на отчетную дату исполнены два показателя.

Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.

***2. Региональный проект «Сохранение лесов».***

Общий объем бюджетных средств на реализацию проекта в текущем году предусмотрен в размере 1 710,0 тыс. руб. (средства федерального бюджета). По состоянию на 1 апреля 2023 года кассовое исполнение составляет 210,0 тыс. руб. или 12,3% от предусмотренного финансирования. Установленный проектом один целевой показатель не исполнен.

Риски неисполнения регионального проекта не установлены.

***3. Региональный проект «Чистая страна».***

Финансирование регионального проекта не предусматривается. Установленные 2 целевые показатели достигли своих плановых значений.

Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.

***4. Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».***

Финансирование регионального проекта не предусматривается. Установленные на 2023 год 6 целевых показателей не исполнены.

Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.

***5. Региональный проект «Чистый воздух».***

Финансирование регионального проекта не предусматривается. Целевые показатели не установлены.

Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.

**Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»**

В рамках национального проекта в Республике Ингушетия разработаны и реализуются 3 региональных проекта.

***1. Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятых граждан».***

Между Правительством Республики Ингушетия и Министерством экономического развития Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию мероприятий по предоставлению комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в онлайн и офлайн форматах для самозанятых граждан.

Общий объем бюджетных средств, предусмотренный на реализацию проекта в 2023 году, составляет 9 388,9 тыс. руб., в том числе: федерального бюджета - 9 295,1 тыс. руб., республиканского бюджета - 93,8 тыс. руб. По состоянию на 1 апреля 2023 года кассовое исполнение регионального проекта отсутствует.

Установленный проектом целевой показатель «Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения» в отчетном периоде имеет нулевое значение при годовом плане - 0,41 тыс. чел. (показатель рассчитывается по итогам года).

Риски недостижения показателей регионального проекта не выявлены.

***2. Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».***

В целях реализации проекта между Правительством Республики Ингушетия и Министерством экономического развития Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на софинансирование расходных обязательств. Субсидия предоставляется в целях реализации мероприятий по предоставлению комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в онлайн и офлайн форматах гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям.

Общий объем бюджетных средств на реализацию проекта в текущем году предусмотрен в размере 20 544,2 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета - 20 338,8 тыс. руб., республиканского бюджета - 205,4 тыс. руб. По состоянию на 1 апреля 2023 года кассовое исполнение регионального проекта не осуществлялось.

Установленный проектом целевой показатель «Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги» в отчетном периоде имеет нулевое значение при годовом плане 3,982 тыс. ед. (показатель рассчитывается по итогам года).

Риски неисполнения регионального проекта не установлены.

***3. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».***

Между Правительством Республики Ингушетия и Министерством экономического развития Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходных обязательств в рамках реализации мероприятий по оказанию комплексных услуг субъектам МСП на единой площадке инфраструктуры поддержки МСП; предоставление поддержки субъектам МСП, осуществляющим экспорт товаров (работ, услуг); создание системы поддержки фермеров и сельской кооперации.

На реализацию регионального проекта в 2023 году предусмотрено финансирование в сумме 98 950,3 тыс. руб., из которых средства федерального бюджета - 97 960,3 тыс. руб., республиканского бюджета - 989,0 тыс. руб. На отчетную дату кассовое исполнение регионального проекта составило 4 094,1 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета - 4 053,2 тыс. руб., республиканского бюджета - 40,9 тыс. руб.

По состоянию на 1 апреля текущего года утвержденные проектом целевые показатели сложились на нулевом уровне (показатели рассчитываются по итогам года):

* количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги (при плановом годовом значении - 0,068 тыс. ед.);
* количество субъектов МСП – экспортеров, получивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ (при плане - 2 ед.).

Риски недостижения показателей регионального проекта не выявлены.

**Национальный проект «Производительность труда»**

В рамках данного национального проекта в Республике Ингушетия разработаны и утверждены 3 региональных проекта.

***1.Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».***

В 2023 году мероприятия в рамках данного регионального проекта мероприятия не запланированы, финансирование не предусмотрено.

***2. Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда».***

В рамках регионального проекта запланировано проведение регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества в Республике Ингушетия».

Финансирование по проекту не предусматривается.

***3. Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда».***

В 2023 году мероприятия в рамках данного регионального проекта мероприятия не запланированы, финансирование не предусмотрено.

**Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»**

В рамках данного национального проекта в Республике Ингушетия разработаны и утверждены 2 региональных проекта.

***1. Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».***

В 2023 году финансирование и мероприятия не предусмотрены. Республика Ингушетия приступает к реализации проекта в 2024 году.

***2. Региональный проект «Экспорт продукции АПК».***

В рамках данного регионального проекта между Правительством Республики Ингушетия и Министерством экономического развития Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия.

Общий объем бюджетных средств на реализацию проекта в 2023 году составляет 43 170,1 тыс. руб., из которых средства федерального бюджета 42 738,3 тыс. руб., средства республиканского бюджета - 431,8 тыс. руб.

Субсидия предоставляется в целях реализации мероприятий по увеличению объёма экспортируемой продукции на 100 тыс. долларов, введение в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счёт проведения мелиоративных мероприятий на площади 4 822,6 га. На отчетную дату кассовое исполнение регионального проекта отсутствует.

Установленный целевой показатель «Объем экспорта» сложился на уровне 2,7 млн. долл. США (при плане – 1,6 млн. долл. США, исполнение - 168,8%).

Риски недостижения целей и задач проекта по итогам первого квартала 2023 года не выявлены.

**Национальный проект «Здравоохранение»**

В рамках национального проекта «Развитие здравоохранения*»* в Республике Ингушетия реализуются 8 региональных проектов:

1. ***Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».***

Для реализации поставленных целей и задач проекта в 2023 году предусмотрено финансирование в объеме 48 608,7 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета - 48 427,0 тыс. руб., республиканского бюджета - 181,7 тыс. руб. На отчетную дату фактическое финансирование и кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 1 499,0 тыс. руб. или 3,1 % от годовых бюджетных назначений.

По итогам первого квартала текущего года исполнение целевых показателей регионального проекта сложилось на следующем уровне:

* количество рентген - эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях – 268 единиц (план - 892 единицы);
* больничная летальность от инфаркта миокарда – 7,9 % (при годовом плане - 9,4 %);
* больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения – 9,1 % (план - 12,5 %);
* доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получившим в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением – 17,5 % (при годовом плане – 70 %);
* доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях – 86,3 % (план – 90 %).

Рисков неисполнения целей и задач регионального проекта не выявлено.

***2. Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».***

В 2023 году финансирование по проекту не предусмотрено.

Установленные проектом целевые показатели на отчетную дату достигли следующих значений:

* доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ – 100,0 % (по плану - 99,8 %);
* доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах –99 5 (план - 89,8 %);
* доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани – 94,8 % (план - 90,0%);
* доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата – 94,6 % (план - 90,0 %);
* доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения – 94,4 % (план - 90,0 %);
* доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения – 100,0 % (план - 90,0 %);
* доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями – 42,0 % (при плане 41,6 %);
* смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми – 5,1 промилле (план - 7,8 промилле);
* смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста – 30,7 случаев (план - 54 случая);
* младенческая смертность – 4,5 промилле (при плане - 5,9 промилле);
* количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям – 100 % (план – 100 %);
* укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), врачами-педиатрами, нарастающим итогом, – 98,4 % (план - 98,1%);
* число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений, – 100 % (план – 90 %).

Риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.

 ***3. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».***

На реализацию мероприятий предусмотрено финансирование из федерального бюджета в сумме 12 511,4 тыс. руб. (финансирование из бюджета республики не предусмотрено). На отчетную дату фактическое финансирование и кассовое исполнение по проекту отсутствует.

Исполнение целевых показателей регионального проекта на отчетную дату сложилось на следующем уровне:

* одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) – 18,5% (при годовом плане – 18,5 %);
* удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более – 57,2% (по плану - 57,2 %);
* доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением – 75,0 % (план – 75%);
* доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях – 58,9 % (по плану – 58,9 %).

Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.

***4. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».***

В целях реализации целей и задач проекта предусмотрено финансирование в сумме 4 160,0 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 1 790,9 тыс. руб., республиканского бюджета - 2 370,0 тыс. руб. На отчетную дату фактическое финансирование и кассовое исполнение по проекту отсутствует.

По итогам первого квартала 2023 года установленные проектом целевые показатели достигли следующих значений:

* количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, на 1 мобильную медицинскую бригаду –1,44 посещений (по плану - 5,8 тыс. посещений);
* число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя, – 1,37 посещений (по плану – 5,49 посещений);
* доля населенных пунктов с числом жителей до 2 000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания, – 100% (по плану - 100%);
* доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном год – показатель не исполнен (план – 55 %);
* доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения – 14,7 % (план - 58,9%);
* доля поликлиник и поликлинических подразделений, медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций – 100,0 % (по плану - 88,9 %);
* число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», – 500,588 тыс. посещений (план - 2 207,7 тыс. посещений);
* доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего количества поступивших жалоб пациентов) – 98,2 % (по плану - не менее 98%);
* доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, – ) % (план - 15%);
* число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек), – 0 человек (по плану - не менее 19 человек).

Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.

 ***5. Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».***

В рамках реализации регионального проекта предусмотрено финансирование в объеме 24 523,3 тыс. руб., из них средства федерального бюджета - 24 278,1 тыс. руб., из бюджета республики - 245,2 тыс. руб. В рассматриваемом периоде фактическое финансирование и кассовое исполнение по проекту не осуществлялось.

Установленные проектом целевые показатели по итогам трех месяцев 2023 года достигли следующих значений:

* число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, – 3 840 чел. (план – 64 740 чел.);
* доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, – 88,4 % (план - 100,0 %);
* доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно– 26,2% (план – 56 %);
* доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период – 39,7 % (план – 62 %);
* доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период – 5,9 % (план – 80 %);
* доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации – 89,89 % (план – 100 %).

Рисков неисполнения регионального проекта не установлено.

***6. Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Ингушетия».***

В 2023 году в целях реализацию мероприятий проекта предусмотрено финансирование в сумме 140 464,9 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета - 137 300,8 тыс. руб., республиканского бюджета - 3 164,1 тыс. руб. В первом квартале текущего года финансирование и кассовое исполнение проекта не осуществлялось.

Установленные проектом целевые показатели на отчетную дату достигли следующих значений:

* число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год – 2 ед. (план – 7,87 ед.);
* доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта – 7,8 % (по плану – 3,9 %);
* доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования, – 17,6 % (план – 17,4 %);
* оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью – 53,4% (план – 51%).

Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.

***7. Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».***

В 2023 году финансирование регионального проекта не предусмотрено.

По итогам первого квартала текущего года исполнение целевых показателей регионального проекта сложилось на следующем уровне:

* число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, нарастающим итогом – 4 421 чел. (план – 6 018 чел.);
* обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, на 10 тыс. населения – 43,3 усл. ед. (план – 48,7 усл. ед.);
* укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками – 87,8 % (план – 89,5 %);
* обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, на 10 тыс. населения – 43,3 усл. ед. (план – 26,2 усл. ед.);
* обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, на 10 тыс. населения – 7,8 усл. ед. (план – 7,8 усл. ед.);
* обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, на 10 тыс. населения – 16,4 усл. ед. (план – 17,8 усл. ед.);
* обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, на 10 тыс. населения – 85,9 усл. ед. (план - 93,9 усл. ед.);
* укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами – 94,9 % (план - 97,1 %);
* укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: средними медицинскими работниками, – 100% (план – 100 %).

Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.

***8. Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».***

Финансирование проекта в 2023 году не предусмотрено.

Запланированный на текущий год показатель темпа прироста первичной заболеваемости ожирением достиг фактического значения 1,6 % (план – 2,4 %).

Рисков неисполнения регионального проекта не установлено.

**Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»**

В рамках национального проекта в Республике Ингушетия реализуется ***региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры».***

Для реализации поставленных целей и задач проекта, на 2023 год предусмотрено финансирование в сумме 186 330,0 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 184 470,0 тыс. руб. и средства республиканского бюджета - 1 860,0 тыс. руб.

В отчетном периоде финансирование и кассовое исполнение по проекту отсутствует, установленные два плановых целевых показателя - не исполнены.

Рисков неисполнения не выявлено.