**Справка**

**о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации региональных проектов в Республике Ингушетия» по состоянию на 1 июля 2020 года**

***Национальный проект «Демография»***

В рамках национального проекта «Демография» в Республике Ингушетия реализуется 5 региональных проектов:

1. *Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей».*

На 2020 год предусмотрено финансирование из федерального бюджета на сумму 630 989,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2020 г. финансирование и кассовое исполнение по региональному проекту, согласно информации Минтруда РИ, составило 222 137,7 тыс. рублей.

Министерством труда и социальной защиты РФ с Министерством труда, занятости и социального развития РИ заключено Соглашение от 22.01.2019 г. №149-2019-Р10091-1 (в редакции от 05.12.2019 г.) о реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Республика Ингушетия)» на территории Республики Ингушетия, согласно которому предусмотрено предоставление нуждающимся ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета.

Учитывая, что оказанная фактическая поддержка в размере 222 137,7 тыс. рублей составляет лишь 35,2 % от предусмотренной на текущий год суммы, КСП РИ считает необходимым усилить работу по данному направлению в целях недопущения риска неосвоения запланированных средств.

1. *Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».*

Федеральной службой по труду и занятости с Правительством РИ на 2020 год заключено Соглашение от 19.12.2019 г. № 150-09-2020-069 (в редакции от 30.05.2020 г. № 150-09-2020-069/1) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости в сумме 1 255,6 тыс. рублей и из республиканского бюджета - 12,6 тыс. рублей (всего – 1 268,2 тыс. рублей).

В рамках регионального проекта предусмотрено переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу детьми до достижения ими возраста трех лет, в количестве 22 человека. По информации Минтруда РИ в первом полугодии 2020 года начали обучение 38 лиц.

Кроме того, в рамках реализации проекта в 2020 году предусмотрено строительство 13 детских садов (из них, 12 детских садов - переходящие объекты 2019 года), заказчиком строительства которых выступает Минстрой РИ. В текущем году на строительство указанных объектов предусмотрено финансирование в размере 927 380,9 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 900 389,5 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 26 991,4 тыс. рублей.

По информации Минобразования РИ, на отчетную дату:

* построены 4 детских сада, в том числе: в с.п. Галашки, с.п. Яндаре и 2 детских сада в с.п. Гамурзиево;
* 6 детских садов имеют готовность от 51 % до 93 %;
* по 3 детским садам процент готовности составляет меньше 40% (в том числе: детские сады в с.п. Зязиков-Юрт (38,5%), с.п. Инарки (21%), г. Назрани на 220 мест (5%)).

Данное обстоятельство создает риск неисполнения до конца 2020 года указанного показателя.

1. *Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения».*

Министерством труда и социальной защиты РФ с Правительством РИ на 2020 год заключены Соглашения:

* от 16.12.2019 г. № 149-09-2020-205 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в сумме 144 685,9 тыс. рублей и из республиканского бюджета - 1461,5 тыс. рублей (всего – 146 147,4 тыс. рублей) на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания населения. По состоянию на 1 июля 2020 года в рамках реализации данного регионального соглашения финансирование и кассовое исполнение по объекту «Строительство стационарного корпуса на 50 коек Социально- оздоровительного центра граждан пожилого возраста и инвалидов - Дом ветеранов в с.п. Сурхахи» составило 32 724,8 тыс. рублей или 22,4 % от предусмотренной суммы (в соответствии с Распоряжением Правительства РИ от 06.02.2020  г. № 13 «Об определении единого заказчика» мероприятия по строительству объекта реализовываются Минстроем РИ);
* от 19.12.2019 г. № 150-09-2020-185 (в редакции от 30.05.2020 г. № 150-09-2020-185/1) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста в сумме 1 461,2 тыс. рублей и из республиканского бюджета - 14,8 тыс. рублей (всего – 1 476,0 тыс. руб.). В рамках проекта предусмотрено профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 18 граждан указанной категории. В отчетном периоде начали обучение 25 человек.

Кроме того, Министерством здравоохранения РФ и Правительством РИ заключено Соглашение от 08.02.2019 г. № 056-17-2019-006 (в редакции от 21.12.2019 г. № 056-17-2019-006/2) о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта РФ, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, в сумме 142,1 тыс. рублей. Финансирование и кассовое исполнение по проекту отсутствует. По информации Минздрава РИ, иммунизация данной категории лиц, проживающих в организациях социального обслуживания республики, в ГБУ «Психоневрологический дом-интернат» в 2020 году не предусмотрена, в связи с отсутствием подлежащего вакцинации контингента. Соответствующее письмо направлено в Минздрав РФ.

1. *Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».*

В рамках данного проекта финансирование не предусмотрено. Министерством здравоохранения Российской Федерации с Министерством здравоохранения Республики Ингушетия заключено Соглашение от 30.01.2019 г. №056-2019-Р4006-1 (в редакции от 09.12.2019 г. № 056-2019-P4006-1/1) о реализации регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Республика Ингушетия)», согласно которому в 2020 году предусмотрено внедрение муниципальных программ общественного здоровья в размере 20%. По информации Минтруда РИ, в каждом районе республики разработаны и внедрены программы общественного здоровья. По итогам первого полугодия текущего года запланированный годовой показатель выполнен в полном объеме.

1. *Региональный проект «Спорт – норма жизни».*

В рамках реализации данного регионального проекта заключены:

* Министерством спорта Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия Соглашение от 14.02.2019 г. № 777-08-2019-038 (в редакции от 21.12.2019 г.) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, в сумме 5 681,1 тыс. рублей и из республиканского бюджета – 299,0 тыс. рублей (всего - 5 980,1 тыс. рублей). По информации Минспорта РИ, финансирование и кассовое исполнение проекта произведено в полном объеме, запланированные мероприятия по государственной поддержке спортивных организаций исполнены в полном объеме;
* Министерством спорта Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия Соглашение от 14.02.2019 г. № 777-09-2019-089 (в редакции от 23.12.2019 г. № № 777-09-2019-089/2) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в сумме 209 972,6 тыс. рублей и из республиканского бюджета – 11051,2 тыс. рублей (всего - 221 023,8 тыс. рублей). В рамках проекта запланирована реконструкция ГБУ «Республиканский спортивно-тренировочный центр «Мужичи» и закупка спортивного оборудования для 4 спортивных школ олимпийского резерва. На отчетную дату кассовое исполнение по проекту составило 47 638,2 тыс. рублей, реконструкция спортивно-тренировочный центра выполнено на 25-30%, запланированное для спортшкол оборудование поставлено в полном объеме.
* Министерством спорта Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия Соглашение от 13.02.2019 г. № 777-08-2019-130 (в редакции от 21.12.2019 г. № 777-08-2019-130/3) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в сумме 42 649,0 тыс. рублей и из республиканского бюджета – 430,8 тыс. рублей (всего - 43 079,8 тыс. рублей). По данному направлению предусмотрено создание футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими дорожками и закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок. Следует отметить, что по состоянию на 01.07.2020 г. исполнение по проекту составило 0%.При этом, по информации Минспорта РИ, 28 июля и 26 июня текущего года заключены соответствующие государственные контракты по указанным мероприятиям и до конца 2020 года они будут исполнены в полном объеме.

***Национальный проект «Культура»***

В рамках национального проекта «Культура» в Республике Ингушетия реализуется 3 региональных проекта:

1. *Региональный проект «Культурная среда».*

В целях реализации данного проекта Министерством культуры Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключены:

* Соглашение от 14.12.2019 г. № 054-09-2020-342 о предоставлении в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходов на модернизацию театров юного зрителя и театров кукол, в том числе в 2020 году - в сумме 39 038,3 тыс. рублей и из республиканского бюджета – 394,3 тыс. рублей (всего - 39 432,6 тыс. рублей). Согласно проекту, в 2020-2022 годах запланирован ремонт здания театра юного зрителя в г. Назрани. По состоянию на отчетную дату техническая готовность по указанному объекту составила 18,0 % (при планируемом на 2020 год показателе на уровне 28,8 %, в 2021 году - 38,8 %, в 2022 году - 100%);
* Соглашение от 14.12.2019 г. № 054-17-2020-074 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение. В рамках проекта из федерального бюджета бюджету республики на создание модельных муниципальных библиотек в Библиотеке-филиал №1 с.п. Зязиков-Юрт МКУ «Централизованная библиотечная система Малгобекского муниципального района» и в МКУ «Централизованная библиотечная система г. Назрань» на 2020 год предусмотрено 10 000,0 тыс. рублей, из республиканского бюджета - 101,0 тыс. рублей (всего - 10 101,0 тыс. руб.). По итогам первого полугодия 2020 года мероприятия по созданию модельных муниципальных библиотек полностью завершены;
* Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 11.02.2019 г. № 054-09-2019-125 (в реакции от 18.12.2019 г. № 054-09-2019-125/3) на 2020 год в сумме 101 634,7 тыс. рублей и из республиканского бюджета - 5 300,6 тыс. рублей (всего - 106 935,3 тыс. рублей). В рамках Соглашения на 2020 год запланировано строительство и реконструкция 5 учреждений культурно-досугового типа, а также приобретение музыкальных инструментов и оборудования для детской школы искусств. По информации Минкультуры РИ, в отчетном периоде исполнение по строительству и реконструкции домов культуры составляет 48,6 %, по приобретению инструментов – 50,0 %.
1. *Региональный проект «Творческие люди».*

Финансирование данного регионального проекта в 2020 году не предусмотрено.

В рамках регионального проекта запланировано повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования в количестве 68 человек. По состоянию на 1 июля текущего года исполнение мероприятий по обучению специалистов составляет 44,1 % (или 30 человек), обучение продлится до 30 ноября 2020 года.

1. *Региональный проект «Цифровая культура».*

В 2020 году мероприятия в рамках данного регионального проекта не запланированы.

***Национальный проект «Безопасные и качественные***

***автомобильные дороги»***

Для достижения целей и показателей национального проекта в Республике Ингушетия утверждены 2 региональных проекта:

1. *Региональный проект «Дорожная сеть».*

Цель регионального проекта:увеличение в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не мене чем до 75,8 % (относительно их протяженности по состоянию на 31.12.2017 г.); снижение в 2024 году доли автомобильных дорог федерального, регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 % по сравнению с 2017 годом; снижение в 2024 году количества мест концентрации ДТП на дорожной сети в 2 раза по сравнению с 2017 годом; доведение в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85%.

В соответствии с паспортом регионального проекта, представленным Автодором РИ, на 2020 год для Республики Ингушетия установлены следующие основные показатели:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Целевое значение** |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям (%) | 72,5 |
| 1.2 | Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (км) | 705,31 |
| 2.1 | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, (%) | 66,7 |
| 2.2 | Протяженность автомобильных дорог городских агломераций соответствующих нормативным требованиям (км) | 219,79 |
|  |
| 3.1 | Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перезагрузки (%) | 10,5 |
| 3.2 | Протяженность автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перезагрузки (км) | 104,31 |
|  |
| 4.1 | Количество мест концентрации ДТП на дорожной сети (%) | 44,4 |
| 4.2 | Количество мест концентрации ДТП на дорожной сети (шт.) | 4,0 |

В соответствии с отчетом о ходе реализации регионального проекта по итогам первого полугодия 2020 года плановый показатель «Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям» достиг значения 70,4 % или 97,1 % от плана.

За отчетный период значение показателя «Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии» зафиксировано на уровне 56,2 % при плане 66,7 %. Процент исполнения составил 84,3 %.

По показателю «Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки» по состоянию на 1 июля 2020 года достигнуто значение 15,1 % или 69,54% от прогнозируемой величины.

Установленное значение для целевого показателя «Количество мест концентрации ДТП на дорожной сети» составляет 100%. Исполнение данного показателя по состоянию на 1.07.2020 года – на уровне 0%.

В целях реализации регионального проекта в текущем году республике предусмотрено 282 100,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 236 000,0 тыс. рублей, республиканского бюджета - 46 100,0 тыс. рублей. За отчетный период кассовое исполнение составило 204 205,0 тыс. рублей или 72,4% от запланированных на год средств.

Таким образом, в соответствии с данными отчета о ходе реализации регионального проекта «Дорожная сеть», риски в достижении целевых показателей и выполнении предусмотренных мероприятий не наблюдаются.

*2. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».*

Цель регионального проекта:обеспечение применения новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, использование контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов; доведение норматива зачисления налоговых доходов бюджетов субъектов РФ от акцизов на горюче-смазочные материалы до 100 %; внедрение общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней; создание механизмов экологического стимулирования сохранности автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации ДТП; внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного контроля за соблюдением правил дорожного движения.

В соответствии с паспортом регионального проекта, в целях реализации проекта на 2020 год разработаны и утверждены 2 основных показателя:

* доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог – 20,0 %;
* доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог – 20,0 %;

По состоянию на 1.07.2020 г. исполнение по данным показателям составляет 0%. Финансирование по данному проекту не предусмотрено.

Таким образом, имеются риски недостижения целевых показателей и невыполнения мероприятий, предусмотренных региональным проектом «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

***Национальный проект «Жилье и городская среда»***

Для достижения целей, показателей и результатов национального проекта «Жилье и городская среда» разработаны и утверждены региональные проекты «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»*,* «Формирование современной городской среды», «Жилье».

1. *Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».*

Цель проекта: обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31.12.2024 г. не менее 0,012005 млн. кв. м. аварийного жилищного фонда, с расселением не менее 1,019 тыс. человек.

В целях реализации федерального проекта для Республики Ингушетия в 2020 году установлен целевой показатель: количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда - 1010 м² (нарастающим итогом с 2019 годом). Паспортом Регионального проекта в 2020 году предусмотрено такое же целевое значение указанного показателя, а также дополнительный показатель: количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда - 0,0500 тыс. человек (50 человек, нарастающим итогом с 2019 годом).

В соответствии с представленной Минстроем РИ информацией, указанные целевые показатели на 01.07.2020 г. фактически перевыполнены:

* количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда составляет 1240 м².
* количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда - 140 человек.

Для реализации поставленных целей и задач проекта предусмотрено финансирование в сумме 12 979,4 тыс. рублей, из которых 12 849, 5 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 129,9 тыс. рублей – средства республиканского бюджета.

В соответствии с условиями предоставления бюджетных средств из федерального бюджета полное финансирование мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда осуществляется только после освоения 30% предусмотренных бюджетных средств. По состоянию на 1 июля 2020 года кассовое исполнение регионального проекта составляет 3 893,8 тыс. рублей или 30 % от предусмотренных средств. Освоение бюджетных ассигнований составляет 30 % от общей суммы.

1. *Региональный проект «Жилье»*

Цель регионального проекта: увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 0,383 млн. кв. м. в год, в том числе за счет:

* реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства;
* модернизации строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, совершенствования механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья;
* снижения административной нагрузки на застройщиков, совершенствования нормативно-правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства;

В рамках реализации проекта в 2020 году предусмотрено достижение двух целевых показателей:

* «Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 383 тыс. кв. м.»;
* «Ввод 116,0 тыс. кв. м. жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства».

По данным Минстроя РИ, в первом полугодии 2020 года увеличение объема жилищного строительства достигло целевого значения равного 34 тыс. кв. м. (или 8,9 % от плана), по второму целевому показателю - ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства не осуществлен.

В 2020 году на реализацию проекта предусмотрено 843 392,0 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 828 376,0 тыс. рублей, средства республиканского бюджета - 15 016,0 тыс. рублей.

За отчетный период кассовое исполнение регионального проекта составило 78 647,0 тыс. рублей или 9,3 % от предусмотренного финансирования.

Таким образом, имеются серьезные риски неосвоения бюджетных средств и недостижения в Республике Ингушетия целей и задач, предусмотренных региональным проектом «Жилье» в 2020 году.

1. *Региональный проект «Формирование современной городской среды».*

Цель проекта: кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 %, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30%.

Одним из основных целевых показателей регионального проекта на 2020 год является количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, предусмотренных государственными программами формирования современной городской среды. В 2020 году значение указанного целевого показателя составляет 43 общественных территорий.

По состоянию на 1 июля текущего года все планируемые к благоустройству общественные территории законтрактованы и на всех ведутся соответствующие работы. Из планируемых 43 территорий на отчетную дату благоустроены 10 территорий или 23,3 % от общего количества.

Кроме того, проектом предусмотрен целевой показатель «Реализованы проекты победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях». На 2020 год значение данного показателя установлено на уровне один реализованный проект. В целях достижения указанного целевого показателя проводятся работы по благоустройству парка им. С. Орджоникидзе в г. Малгобек.

В текущем году на реализацию проекта «Формирование современной городской среды» предусмотрено 206 060,5 тыс. рублей, в том числе на реализацию проекта победителя Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – 66 700,0 тыс. рублей (федеральные средства) и благоустройство общественных территорий - 139 360,5 тыс. рублей, из которых средства федерального бюджета – 137 966,9 тыс. рублей, средства республиканского бюджета -1 393,6 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2020 г. кассовое исполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий регионального проекта «Городская среда» составило 26 271,2 тыс. рублей или 18,8 % от предусмотренных средств, по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - 20 036,2 тыс. рублей или 30 % от предусмотренной на год суммы.

***Национальный проект «Экология»***

В рамках национального проекта «Экология» в республике реализуются региональные проекты «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение лесов», «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистая вода».

1. *Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов»*

В целях реализации Проекта для Республики Ингушетия (согласно паспорту) на 2020 год установлены следующие целевые показатели:

* площадь восстановленных водных объектов – 31 га;
* протяженность расчищенных участков русел рек – 0 км (планируется достижение целевого показателя в 2024 году – 1,4 км);
* количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов – 5,2 тыс. человек.

В соответствии с отчетом о ходе реализации регионального проекта, представленным Минприроды РИ за I полугодие 2020 года процент исполнения целевых показателей равен нулю.

Для реализации поставленных целей и задач на 2020 год паспортом Проекта предусмотрено финансирование в размере 155 391,92 тыс. рублей, в том числе:

* из федерального бюджета - в сумме 153 640,7 тыс. рублей (98,87%);
* из республиканского бюджета - в размере 1 751,22 тыс. рублей (1,13%).

 По состоянию на отчетную дату кассовое исполнение регионального проекта относительно доведенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств составляет 51 478,32 тыс. рублей или 33,13% от предусмотренных средств.

 Таким образом, в связи с тем, что исполнение целевых показателей имеет нулевые значения, существуют высокие риски неосвоения бюджетных средств и недостижения в Республике Ингушетия целей и задач, предусмотренных региональным проектом «Сохранение уникальных водных объектов» в 2020 году.

1. *Региональный проект «Сохранение лесов»*

В рамках реализации целей и задач Проекта для республики на 2020 год определен следующий целевой показатель: «отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений – 42,5 %».

По итогам первого полугодия текущего года данный показатель достиг значения на уровне 15% или 35,3 % от планового значения.

На реализацию мероприятий регионального проекта «Сохранение лесов» в 2020 году предусмотрено финансирование в размере 15 951,2 тыс. рублей (средства федерального бюджета), в том числе:

* на увеличение площади восстановления – 2 743,4 тыс. рублей;
* на оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров – 13 207,8 тыс. рублей.

В I полугодии 2020 года кассовое исполнение регионального проекта составило 13,1 %. В отчетном периоде на увеличение площади восстановления направлено 2 084,1 тыс. рублей или 76,0 % от предусмотренной на год суммы. Мероприятия по оснащению специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в рассматриваемом периоде не финансировались.

Таким образом, имеются высокие риски неосвоения бюджетных средств и недостижения в Республике Ингушетия целей и задач, предусмотренных региональным проектом в 2020 году.

1. *Региональный проект «Чистая страна»*

В целях реализации Проекта для Ингушетии на 2020 год установлены следующие целевые показатели:

* ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов – 3 шт.;
* общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде – 37,7 га;
* численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба – 187 тыс. человек.

За 6 месяцев 2020 года достижение указанных целевых показателей составило:

* ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов – 2 шт. (процент исполнения - 66,7 %);
* общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде – 18,7 га (исполнено на 49,6 %);
* численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба, – 150 тыс. человек (или 80,2 % от плана).

В 2020 году финансирование регионального проекта «Чистая страна» не предусмотрено.

1. *Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»*

В целях реализации проекта для республики на 2020 год установлены следующие целевые показатели:

* доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов – 0,0198 млн. тонн;
* доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов – 0,0666 млн. тонн;
* доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов – 0 %;
* количество разработанных электронных моделей – 1 единица.

Для реализации поставленных целей и задач на текущий год паспортом регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 13 716,95 тыс. рублей. На отчетную дату финансовое соглашение с федеральными органами власти не заключено. В связи с отсутствием финансирования мероприятия по региональному проекту не реализовывались.

1. *Региональный проект «Чистая вода»*

В соответствии с паспортом регионального проекта для Республики Ингушетия установлены целевые показатели, согласно которым доля населения республики, обеспеченного качественной питьевой водой, к концу 2020 года должна составлять – 79,2%, а доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – 84,3%.

Для достижения указанных целевых показателей проекта в 2020 году планировалось провести следующие мероприятия: бурение и обустройство 8-ми артезианских скважин в г. Магас и строительство водопроводов, насосной станции, резервуаров в г. Малгобек. Информация об исполнении мероприятий регионального проекта «Чистая вода» Минстроем РИ не представлена.

На реализацию регионального проекта в 2020 году предусмотрено 68 626,9 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета - 67 940,6 тыс. рублей, средства республиканского бюджета - 686,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение по проекту за I полугодие 2020 года составило 4 116,0 тыс. рублей или 6% от предусмотренного финансирования.

***Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»***

В рамках исполнения национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в республике утверждены и реализуются региональные проекты «Экспорт продукции АПК» и «Экспорт услуг».

1. *Региональный проект «Экспорт продукции АПК»*

Цели проекта: достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 43,2 млн. долларов США к концу 2024 году за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК.

В рамках проекта предусмотрено достижение следующих целевых показателей: объем экспорта продукции АПК – 0,0173 млрд. долл. США., в том числе: объем экспорта злаков - 15,2 млн. долл. США, экспорт прочей продукции - 2,1 млн. долл. США.

Согласно отчету, представленному Минсельхозом РИ, по состоянию на 1 июля 2020 года объем экспорта злаков равен 0, объем экспорта прочей продукции АПК (в составе которой мед, мука и т.д.) - 500 тыс. долл. США или 23,8 % от предусмотренного значения показателя. Таким образом, «Объем экспорта продукции АПК», установленного для Республики Ингушетия национальным проектом «Международная кооперация и экспорт» составляет 500 тыс. долл. США или лишь 2,89% от запланированного на год показателя.

Финансирование регионального проекта «Экспорт продукции АПК» не предусмотрено.

1. *Региональный проект «Экспорт услуг»*

Цель проекта: реализация комплекса мер для создания благоприятной среды, направленных на поддержку экспорта туристических услуг.

В рамках проекта предусмотрено развитие экспорта транспортных услуг и поддержка экспорта туристических услуг.

 На 2020 год значение целевых показателей (объем экспорта туристических услуг и объем экспорта транспортных услуг) для республики определены в размере по 100 тыс. долларов США каждый.

 Согласно информации, представленной Минэкономразвития РИ, по состоянию на 1 июля 2020 года целевые показатели имеют нулевые значения.

 Финансирование по данному Проекту не предусмотрено.

***Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»***

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуются региональные проекты «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»*,* «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Популяризация предпринимательства», «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

1. *Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»*

Цель проекта: упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей.

В рамках проекта для Ингушетии на 2020 год установлен целевой показатель: количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП в размере 699 единиц (по данным Минэкономразвития РИ показатель установлен на уровне 651 единицы).

На 1 июля текущего года целевой показатель равен нулю.

Для реализации поставленных целей и задач по Проекту предусмотрено финансирование в сумме 60 268,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 59 665,8 тыс. рублей, республиканского бюджета *-* 602,7 тыс. рублей.

В рассматриваемом периоде финансирование из федерального бюджета осуществлено в полном объеме в размере 59 665,8 тыс. рублей, из республиканского бюджета софинансирование не предоставлено.

В I полугодии 2020 года кассовое исполнение регионального проекта отсутствует.

В связи с этим, имеются серьезные риски недостижения поставленных региональным проектом в 2020 году целей и задач.

1. *Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»*

Цели проекта - увеличение к 2024 году:

* численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов МСП» и числа субъектов МСП, получивших поддержку;
* доли экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта республики до 10% за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП.

В рамках проекта предусмотрено достижение следующих целевых показателей (нарастающим итогом с 2019 года):

* количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта – 411 единица;
* количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП – 6 единиц.

Согласно информации, представленной Минэкономразвития РИ, по состоянию на 1 июля 2020 года оба показателя имеют нулевые значения.

На реализацию мероприятий регионального проекта предусмотрено финансирование в объеме 285 508,8 тыс. рублей. Основная часть бюджетных ассигнований (99,0 %) – средства федерального бюджета в сумме 282 653,7 тыс. рублей и 1 % (или 2 855,1 тыс. рублей) – средства республиканского бюджета.

Фактическое финансирование в отчетном периоде составило 132 653,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (финансирование из республиканского бюджета не открыто). Вместе с тем, кассовое исполнение регионального проекта в отчетном периоде отсутствует.

Таким образом, имеются серьезные риски недостижения поставленных региональным проектом «Акселерация субъектов МСП» в 2020 году целей и задач.

1. *Региональный проект «Популяризация предпринимательства»*

Цель проекта: формирование положительного образа предпринимательства среди населения Республики Ингушетия, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов.

Региональным проектом в 2020 году предусмотрено достижение следующих целевых показателей:

* количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в проекте, нарастающим итогом – 438 человек;
* количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом – 81 единиц;
* количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом – 671 человек;
* количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом – 3 694 человек.

На реализацию регионального проекта предусмотрено 4 468,8 тыс. рублей, из которых средства федерального бюджета – 4 424,1 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 44,7 тыс. рублей.

В I полугодии текущего года в рамках проекта из федерального бюджета выделено 4 424,1 тыс. рублей, финансирование из республиканского бюджета не осуществлено. Кассовое исполнение мероприятий регионального проекта отсутствует.

В связи с тем, что кассовое исполнение и исполнение целевых показателей имеют нулевые значения, имеются серьезные риски неосвоения бюджетных средств и недостижения в республике целей и задач, предусмотренных региональным проектом «Популяризация предпринимательства».

1. *Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»*

Цель проекта: снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан.

В соответствии с паспортом регионального проекта для Ингушетии целевым показателем является количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых (показатель установлен с 2021 года).

На реализацию регионального проекта в 2020 году финансирование не предусмотрено.

1. *Региональный проект* *«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»*.

Цель проекта: обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 1545 человек, создание и развитие субъектов МСП и АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Паспортом регионального проекта на 2020 год предусмотрено достижение количества вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, до величины не менее 385 человек (нарастающим итогом).

Для достижения установленного показателя утверждены следующие дополнительные индикаторы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Количество** |
| 1 | Количество работников, зарегистрированных в ПФ РФ, ФСС РФ, принятых фермерскими хозяйствами (далее КФХ) в году получения грантов «Агростартап», чел. | 106 |
| 2 | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПК) (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, исключая личные подсобные хозяйства и фермерские хозяйства, в году предоставления гос. поддержки, чел. | 221 |
| 3 | Количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве, включая КФХ и СПК, ед. | 58 |

На реализацию мероприятий регионального проекта в 2020 году предусмотрено 66 379,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 65 716,0 тыс. рублей, средств бюджета субъекта - 663,8 тыс. рублей.

По итогам I полугодия текущего года кассовое исполнение по проекту отсутствует, целевые показатели не достигнуты (равны нулю). В связи с этим, имеются серьезные риски недостижения поставленных региональным проектом в 2020 году целей и задач.

**Национальный проект «Развитие здравоохранения»**

В рамках национального проекта «Развитие здравоохранения*»* разработаны и утверждены региональные проекты «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»*,* «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» и «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».

*1. Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»*

Цель проекта: снижение смертности от болезней кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году.

В целях реализации регионального проекта для Республики Ингушетия в 2020 году установлены следующие целевые показатели:

* смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения – 3,5 человек;
* смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения – 12,4 человек;
* больничная летальность от инфаркта миокарда – 12 %;
* больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения – 7 %;
* отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром – 63 %;
* количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях – 609 единиц;
* доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, – 68,1 %.

Согласно отчета Минздрава РИ в первом полугодии 2020 года достижение указанных целевых показателей составило:

* смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения – 4,7 человек или 134,3 % от плана;
* смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения – 6,6 человек или 53,2 %;
* больничная летальность от инфаркта миокарда – 8,2 % или 68,3 %;
* больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения – 8,8 % или 125,7 %;
* отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром– 47,2 % или 74,9 %;
* количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях – 202 единиц или 33,2 %;
* доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, – 72,1 % или 105,9 %.

Паспортом проекта для реализации поставленных целей и задач предусмотрено финансирование в общем объеме 99 137,7 тыс. рублей, из них:

* на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска предусмотрено 35 975,7 тыс. рублей (в том числе: средства федерального бюджета - 35 615,9 тыс. рублей (или 99 %), средства республиканского бюджета - 359,8 тыс. рублей (или 1 %);
* на переоснащение (дооснащение) медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений – 63 162,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета - 63 162,0 тыс. рублей, финансирование из республиканского бюджета не предусмотрено).

 В рамках проекта запланировано приобретение 63 единиц медицинского оборудования, законтрактована 31 единица медицинского оборудования.

В отчетном периоде финансирование не осуществлено, кассовое исполнение регионального проекта отсутствует.

В связи с этим, существуют серьезные риски неосвоения бюджетных средств и недостижения в республике целей и задач, предусмотренных региональным проектом «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

*2. Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»*

Цель проекта: снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей).

В результате реализации регионального проекта в 2020 году предусмотрено достижение следующих целевых показателей:

* снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) – 6,5 промилле;
* доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ – 99,8 %;
* доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах – 74 %;
* смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми – 8,7 промилле;
* смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста – 66 случаев;
* доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями – 36,1 %;
* доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани – 80 %;
* доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата – 80 %;
* доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения – 70 %;
* доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения – 85 %.

В рассматриваемом периоде указанные показатели достигли следующих значений:

* снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) – 4,5 промилле (69,2 % от плана на 2020 год);
* доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ – 0 % (0 %);
* доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах – 87 % (117,6 %);
* смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми – 6,3 промилле (72,4 %);
* смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста – 36,5 случаев (55,3 %);
* доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями – 0 % (0 %);
* доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани – 0 % (0 %);
* доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата – 0 % (0 %);
* доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения – 0 % (0 %);
* доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения – 0 % (0 %).

На реализацию регионального проекта, предусматривающего дооснащение медицинскими изделиями детских поликлиник, детских поликлинических отделений медицинских организаций и реализацию организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, предусмотрено финансирование в сумме 54 457,9 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 51 735,0 тыс. рублей (95 %), республиканского бюджета - 2 722,9 тыс. рублей (5 %).

В рамках Проекта в 2020 году запланировано дооснащение 2-х детских поликлинических отделений. В I полугодии текущего года проведены конкурсные процедуры, заключены контракты, лимиты бюджетных обязательств доведены до медицинских организаций.

Вместе с тем, финансирование по региональному проекту не осуществлено, кассовое исполнение отсутствует.

На основании вышеизложенного, следует вывод о том, что существуют серьезные риски неосвоения бюджетных средств и недостижения в Ингушетии целей и задач, предусмотренных региональным проектом «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

1. *Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»*

Цель проекта: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185 случаев к 2024 году.

В целях реализации регионального проекта для Республики Ингушетия в 2020 году установлены следующие целевые показатели:

* одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) – 18,2 %;
* удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более – 55,6 %;
* доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, – 58,2 %.

Согласно отчету о ходе реализации Проекта достижение указанных целевых показателей по состоянию на 1 июля 2020 года составило:

* одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) – 14,0 % (76,9 % от годового плана);
* удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более – 55,0 % (98,9 %);
* доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях – 58,0 % (99,7 %).

В рамках Проекта предусмотрено финансирование из федерального бюджета в размере 181 485,2 тыс. рублей на переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями. В частности, запланировано приобретение 22 единиц медицинского оборудования, заключены контракты на поставку 13 единиц медицинского оборудования.

Тем не менее, в рассматриваемом периоде финансирование не открыто, кассовое исполнение Проекта отсутствует.

В связи с этим, существуют серьезные риски неосвоения бюджетных средств и недостижения в республике целей и задач, предусмотренных региональным проектом «Борьба с онкологическими заболеваниями».

*4. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»*

Цели проекта:

* обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
* обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год;
* оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу;
* формирование системы защиты прав пациентов.

Для достижения поставленных целей предусматривается завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек.

В целях реализации регионального проекта для Ингушетии на текущий год установлены следующие целевые показатели:

* число граждан, прошедших профилактические осмотры – 199,0 тыс. человек;
* доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре – 72,2 %;
* количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» – 7 единиц;
* доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации – 22 %;
* доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями – 94,9 %;
* доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) – 35,0 %;
* количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад – 32,9 тыс. посещений.

Фактическое исполнение указанных показателей по итогам 6 месяцев 2020 года сложилось следующим образом:

* число граждан, прошедших профилактические осмотры – 46,5 тыс. человек (23,4 % от планируемой на год величины);
* доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре – 15,7 % (21,8 %);
* количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» – 8 единиц (114,3 %);
* доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации – 7,8 % (35,5 %);
* доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями – 100,0 % (105,4 %);
* доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) – 23,0 % (65,7 %);
* количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад – 17,9 тыс. посещений (54,4 %).

В 2020 году финансирование регионального проекта не предусмотрено.

*5. Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»*

Цель проекта: повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024 года, формирующих единый цифровой контур здравоохранения.

В рамках реализации регионального проекта на 2020 год установлены следующие целевые показатели:

* число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году – 1,8 тыс. человек;
* доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ – 78,0 %;
* доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации – 64,0 %;
* доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций – 11,0 %.

Согласно отчету о ходе реализации Проекта достижение указанных целевых показателей на 01.07.2020 от запланированных составило:

* число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году – 0,28 тыс. человек (15,6 % от плана на 2020 год);
* доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ – 0,2 % (0,3 %);
* доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации – 0,02 % (0,03 %);
* доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций – 0,3 % (2,5 %).

Паспортом регионального проекта на 2020 год предусмотрено финансирование в объеме 294 976,8 тыс. рублей, из них: 292 027,0 тыс. рублей (или 99 %) – средства федерального бюджета и 2 949,8 тыс. рублей (или 1 %) – средства республиканского бюджета.

В январе-июне текущего года Проект не финансировался, кассовое исполнение отсутствует.

На основании вышеизложенного КСП РИ сделан вывод о том, что существуют серьезные риски неосвоения бюджетных средств и недостижения в республике целей и задач, предусмотренных региональным проектом.

1. *Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»*

Цель проекта: ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Региональным проектом на 2020 год для Ингушетии установлены следующие целевые показатели:

* укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками, – 93,4 %;
* укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2 – 89,0 %;
* число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий – 3 644 человек;
* обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях – 46 человек на 10 тыс. населения;
* обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях – 89,2 человек на 10 тыс. населения;
* обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях – 24,1 человек на 10 тыс. населения.

По состоянию на 1 июля 2020 года данные показатели достигли следующих значений:

* укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками) – 89,3 % (95,6 % от годового плана);
* укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2 – 83,5 % (93,8 %);
* число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий – 3 293 человек (90,4 %);
* обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях – 43,5 человек на 10 тыс. населения (94,6 %);
* обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях – 82,5 человек на 10 тыс. населения (92,5 %);
* обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях – 24 человек на 10 тыс. населения (99,6 %).

В 2020 году финансирование регионального проекта не предусмотрено.

***Национальный проект «Образование»***

Для достижения целей и показателей национального проекта «Образование» в Республике Ингушетия разработаны и утверждены следующие региональные проекты: «Успех каждого ребенка», «Современная школа», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Социальная активность», «Новые возможности для каждого».

Мониторинг проведен по двум региональным проектам «Успех каждого ребенка» и «Современная школа», на реализацию которых предусмотрено финансирование.

1. *Региональный проект «Современная школа».*

Задача регионального проекта: внедрение на уровнях основного общего и среднего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствования методов обучения предметной области «Технология».

Для достижения поставленных задач проекта установлены следующие основные показатели:

* доля субъектов РФ, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей к 2024 году – 1,1765 % (установленное значение на 2020 год – 0,0%);
* число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей – 0,059 тыс. единиц;
* численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей – 2,8 тыс. человек;
* число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа – не менее 6,01 тыс. мест;
* доля субъектов РФ, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену к 2024 году – 25 % (установленное значение на 2020 год – 0,0%).

В соответствии с данными, представленными Минобразования РИ, для достижения целевого показателя «Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей» предусмотрено финансирование в размере 46 916,5 тыс. рублей, из которых 46 447,3 тыс. рублей – средства федерального бюджета и 469,2 тыс. рублей – республиканского бюджета. По состоянию на 01.07.2020 г. кассовое исполнение по данному направлению равно нулю.

Для достижения целевого показателя «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей» запланированы средства в объеме 189 271,6 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета - 187 378,7 тыс. рублей, республиканского бюджета - 1 892,9 тыс. рублей. За отчетный период кассовое исполнение составило 60 570,7 тыс. рублей или 32,0% от предусмотренной суммы.

В рамках создания новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в текущем году предусмотрено финансирование в размере 1 438 916,2 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 1 424 526,3 тыс. рублей, средств бюджета республики – 14 389,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение за первое полугодие текущего года составило 209 324,6 тыс. рублей или 14,5 % от запланированного объема.

На реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию обучения в 3-ю смену, в 2020 году планируется направить 461 897,2 тыс. рублей, из которых 438 802,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета и 23 095,0 тыс. рублей – средства республиканского бюджета. В отчетном периоде профинансировано 107 561,8 тыс. рублей или 23,3 % от предусмотренной суммы.

1. *Региональный проект «Успех каждого ребенка»*

Цель регионального проекта: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

Для достижения поставленных целей для Республики Ингушетия установлены следующие показатели:

* доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – 75,0 %;
* число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных образовательных программ естественнонаучной и технической направленности, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития РФ) – 5,8 тыс. человек;
* число участников онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» и иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию – 0,0279 млн. человек;
* число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», участниками которых стали не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах РФ – 0,0 единиц.

В соответствии с соглашением № 073-09-2020-195 от 21 декабря 2019 г., заключенным между Министерством образования и науки РИ с Министерством просвещения РФ, для реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» предусмотрено финансирование по двум направлениям:

* созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей;
* для общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.

Для создания новых мест в общеобразовательных организациях в 2020 году предусмотрено 331 186,9 тыс. рублей (из них, средства федерального бюджета – 327 875,0 тыс. рублей, республиканского бюджета - 3 311,9 тыс. рублей). На отчетную дату финансирование не открыто.

Также не профинансированы мероприятия по обновлению материально-технической базы для занятий спортом в образовательных учреждениях, на реализацию которых в текущем году запланированы средства в объеме 74 190,7 тыс. рублей (70 481,1 тыс. рублей – ФБ; 3 709,6 тыс. рублей – РБ).

В связи с вышеизложенным, имеются риски недостижения в 2020 году целей и задач национального проекта «Образование».

***Национальный проект «Цифровая экономика»***

Для достижения целей и задач национального проекта «Цифровая экономика» в Республике Ингушетия разработаны и утверждены 5 региональных проектов: «Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление».

1. *Региональный проект «Информационная инфраструктура».*

Цель проекта: создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок.

В соответствии с паспортом регионального проекта для Республики Ингушетия в 2020 году установлены следующие основные показатели:

* доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет» - 100,0 %;
* доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет» - 40,0 %;
* доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет» - 40,0 %;
* доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет» - 40,0 %.

Согласно отчетам, предоставленным Минпромом РИ, процент достижения установленных значений показателей регионального проекта по состоянию на 1.07.2020 г. равен нулю. Финансирование по данному проекту не предусмотрено.

1. *Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»*

Цель проекта: обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики.

В соответствии с паспортом регионального проекта установлены следующие основные показатели с целевыми значениями на 2020 год:

* количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики» – 0,771 тыс. человек;
* количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования» - 1,6 тыс. человек.

По итогам I полугодия 2020 года процент достижения установленных значений указанных показателей равен нулю. Финансирование по данному проекту не предусмотрено.

1. *Региональный проект «Информационная безопасность»*

Цель проекта: создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств.

В соответствии с паспортом регионального проекта установлены следующие основные показатели с целевыми значениями на 2020 год:

* средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак» - 24 часа;
* стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения» - 70,0%.

Следует отметить, что процент достижения установленных показателей по состоянию на 1 июля текущего года также равен нулю. Финансирование по данному проекту не предусмотрено.

1. *Региональный проект «Цифровые технологии»*

Цель проекта:создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок.

В соответствии с паспортом регионального проекта на 2020 год установлен основной показатель «Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий» в размере 125 %.

По данным Минпрома РИ, в отчетном периоде процент достижения планового показателя равен нулю. Финансирование проекта не предусмотрено.

1. *Региональный проект «Цифровое государственное управление»*

Цель проекта: внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.

Паспортом проекта предусмотрены следующие значения целевых показателей:

* доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде – 30,0 %;
* доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно – 15,0 %;
* доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году – 90,0 %;
* доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений – 10,0 %.

В ходе мониторинга установлено, что на отчетную дату процент достижения значения плановых показателей равен нулю. Финансирование по данному проекту не предусмотрено.

Таким образом, имеются риски недостижения в республике в 2020 году целей и задач, предусмотренных национальным проектом «Цифровая экономика».

Более того, в ходе анализа паспортов региональных проектов, ответственным исполнителем которых является Минпром Ингушетии, установлено, что в нарушение норм Методических рекомендаций по подготовке паспортов региональных проектов, направленных высшим должностным лицам субъектов РФ Заместителем Руководителя Аппарата Правительства РФ письмом от 30.11.2018 г. № 9861п-П6, и Постановления Правительства РИ от 23.10.2018 г. № 156 «Об организации проектной деятельности», паспорта региональных проектов не содержат следующие разделы:

* «Результаты регионального проекта»;
* «Финансовое обеспечение реализации регионального проекта»;
* «Дополнительная информация».

Помимо этого, паспорта региональных проектов не содержат план мероприятий по реализации регионального проекта, который должен содержать перечень мероприятий регионального проекта, направленных на достижение результатов и соответствующих им контрольных точек.

В связи с изложенным, Контрольно-счетная палата РИ считает, что некачественно составленные паспорта региональных проектов также ставят под угрозу достижение целей и задач национального проекта «Цифровая экономика» в Республике Ингушетия.