**Справка**

**о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации региональных проектов в Республике Ингушетия» по состоянию на 1 октября 2020 года**

Мониторинг реализации в Республике Ингушетия национальных проектов за 9 месяцев 2020 года проведен на основании данных, представленных Управлением по организации проектной деятельности Администрации Главы и Правительства РИ (далее – Проектный офис), органами исполнительной власти республики и размещенных в государственной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

В целях внедрения и развития системы проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти республики и в соответствии с [Постановлением](https://internet.garant.ru/#/document/72093040/entry/0) Правительства РФ от 31.10.2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» Постановлением Правительства РИ от 23.10.2018 г. № 156 утверждены Положение об организации проектной деятельности в Республике Ингушетия и функциональная структура системы управления проектной деятельностью в Республике Ингушетия.

Согласно п. 3 Постановления № 156, функции проектного офиса Республики Ингушетия осуществляет Управление по организации проектной деятельности Администрации Главы и Правительства Республики Ингушетия.

В соответствии с пунктами 9, 21, 34, 39, 51, 58 Положения Проектным офисом должны быть утверждены следующие методические рекомендации по:

* подготовке предложений по региональному проекту;
* подготовке паспорта регионального проекта;
* подготовке сводного плана регионального проекта;
* подготовке рабочего плана регионального проекта;
* подготовке мониторинга реализации регионального проекта;
* плановой оценке и иным контрольным мероприятиям в отношении регионального проекта.

На момент проведения настоящего мониторинга указанные методические рекомендации, в нарушение норм Постановления № 156 от 23.10.2018 г., Проектным офисом не утверждены.

По данным Проектного офиса подготовка предложений, паспортов регионального проекта, планов регионального проекта и плановая оценка реализации регионального проекта проводится с учетом методических рекомендаций по подготовке региональных проектов, разработанных проектным офисом Правительства РФ и в соответствии с порядком и сроками, определенными Постановлением Правительства РФ от 31.10.2018 г. № 1288.

В рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» в Ингушетии, в системе «Электронный бюджет», сформированы паспорта по 50 региональным проектам в составе 67 федеральных проектов. Вместе с тем, по состоянию на 16 ноября 2020 года в системе «Электронный бюджет» по факту размещены паспорта только 47 региональных проектов.

В соответствии с мониторингом реализации национальных проектов в Республике Ингушетия за 9 месяцев 2020 года, проведенного и представленного Проектным офисом в КСП РИ, в целях реализации национального проекта «Образование» в республике утверждено 8 региональных проектов. Однако, в системе «Электронный бюджет» размещены паспорта только 7 региональных проектов в сфере образования. Более того, Минобразования РИ не располагает информацией об утверждении восьмого регионального проекта в сфере образования.

***Национальный проект «Образование»***

Для достижения целей и показателей национального проекта «Образование» в Республике Ингушетия разработаны и утверждены следующие региональные проекты:

* Современная школа;
* Успех каждого ребенка;
* Поддержка семей, имеющих детей;
* Цифровая образовательная среда;
* Учитель будущего;
* Молодые профессионалы;
* Социальная активность.

В рамках реализации нацпроекта заключено 8 финансовых и 7 нефинансовых соглашений с федеральными органами исполнительной власти о реализации федеральных проектов на территории Республики Ингушетия. Общий объем предусмотренных средств составил 2 542 380,0 тыс. рублей, из которых 2 495 510 тыс. рублей - средства федерального бюджета и 46 870,0 тыс. рублей – средства республиканского бюджета. За 9 месяцев 2020 года кассовое исполнение по проекту «Образование» составило 902 860,0 тыс. рублей или 35,5 % от предусмотренного финансирования.

1. *Региональный проект «Современная школа»*

Для достижения поставленных целей и задач регионального проекта «Современная школа» установлены следующие основные показатели:

* доля субъектов РФ, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей к 2024 году – 1,1765 % (установленное значение для Республики Ингушетия на 2020 год – 0,0%);
* число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей – 0,059 тыс. единиц;
* численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей – 2,8 тыс. человек;
* число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа – не менее 6,01 тыс. мест;
* доля субъектов РФ, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену к 2024 году – 25 % (установленное значение на 2020 год – 0,0%).

В соответствии с данными, представленными Минобразования РИ, для достижения целевого показателя «Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей» предусмотрены средства в объеме 46 916,5 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета 46 447, 3 тыс. рублей, бюджета республики - 469,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2020 г. кассовое исполнение регионального проекта равно нулю.

В целях создания новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, предусмотрено 189 271,6 тыс. рублей (187 378,70 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 1 892,9 тыс. рублей - средства республиканского бюджета). Кассовое исполнение составило 145 344,1 тыс. рублей или 76,8 % от запланированной суммы.

На реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию обучения в третью смену, в 2020 году планируется направить 1 438 916,2 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 1 424 526,3 тыс. рублей, средств бюджета республики – 14 389,9 тыс. рублей. Согласно отчету о реализации регионального проекта, кассовое исполнение за 9 месяцев текущего года составило 577 048,1 тыс. рублей или 40,1% от предусмотренного объема.

В рамках создания новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в текущем году предусмотрено финансирование в размере 461 897,2 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 438 802,2 тыс. рублей, средств бюджета республики – 23 095,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение по состоянию на 1.10.2020 г. составляет 180 475,09 тыс. руб. или 39,1 % от плана.

По состоянию на 1 октября 2020 года общий объем средств на реализацию регионального проекта «Современная школа» запланирован в объеме 2 137 001,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 902 867,3 тыс. рублей или 42,3 % от предусмотренного финансирования. При этом, достижение плановых показателей выглядит следующим образом:

* «Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей» - 0,017 тыс. единиц (из 0,059 тыс. единиц) или 28,1 % от запланированной величины;
* «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей» - 0,8 тыс. человек (из 2,8 тыс. человек) или 28,6 % от предусмотренного на год показателя.
* «Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа» - 0 тыс. мест (из 6,01 тыс. мест), процент исполнения – 0%.

Таким образом, имеются серьезные риски неосвоения предусмотренных бюджетных средств и недостижения запланированных на 2020 год показателей, а также целей и задач регионального проекта «Современная школа».

1. *Региональный проект «Успех каждого ребенка»*

Для достижения поставленных целей и задач регионального проекта установлены следующие показатели:

* доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – 75,0 %;
* число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных образовательных программ естественнонаучной и технической направленности, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития РФ) – 5,8 тыс. человек;
* число участников онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» и иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию – 0,0279 млн. человек;
* число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта образовательного фонда «Талант и успех», участниками которых стали не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах РФ – 0 единиц.

В соответствии с соглашением № 073-09-2020-195 от 21.12.2019 г., заключенным между Министерством образования и науки РИ с Министерством просвещения РФ, для реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» предусмотрено финансирование по двум направлениям:

* созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей;
* для общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.

В соответствии с отчетом о реализации регионального проекта значение целевого показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» за 9 месяцев текущего года, составило 72,9 % из установленных 75 % (процент исполнения – 97,2 %).

В отчетном периоде значение целевого показателя «Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» сложилось на уровне 4,0 тыс. человек (из установленного 5,8 тыс. человек) или 69% от плана.

Исполнение целевого показателя «Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» составило 65,6 % от предусмотренного значения (0,0183 млн. человек из планируемого 0,0279 млн. человек).

В 2020 году региональным проектом достижение значения целевого показателя «Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта образовательного фонда «Талант и успех» не предусмотрено.

На реализацию проекта «Успех каждого ребенка» в текущем году предусмотрены бюджетные средства в сумме 405 377,6 тыс. рублей. По состоянию на 1 октября 2020 года кассовое исполнение не осуществлено. Таким образом, имеются риски неосвоения бюджетных средств, предусмотренных на реализацию проекта и недостижения определенных проектом целей и задач.

1. *Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»*

Для достижения поставленных целей и задач в паспорте регионального проекта разработаны следующие основные показатели:

* + доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги – 55 %;
	+ количество услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям, законным представителям детей, а также желающим принять в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года - 0,035 млн. единиц.

По состоянию на 01.10.2020 г. показатель «Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, %» перевыполнен и соответствует значению 95 %.

Показатель «Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям, законным представителям детей, а также желающим принять в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года, млн. единиц» исполнен на 82,7 % (0,029 млн. единиц из установленного значения 0,035 млн. единиц).

Финансирование по данному проекту не предусмотрено.

Таким образом, реализация регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» проходит без рисков недостижения показателей.

1. *Региональный проект «Цифровая образовательная среда»*

Для достижения поставленных целей и задач в паспорте регионального проекта «Цифровая образовательная среда»предусмотрены следующие основные показатели:

* количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего и среднего профобразования (целевое значение на 2020 год - 0 единиц);
* доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам – 15 %;
* доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность использованием федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций – 15 %;
* доля обучающихся по программам общего образования среднего профессионального образования, использующих федеральную информационную-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального обучение» и неформального образования, в общем числе обучающихся указанным программам – 5 %;
* доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования - 5 %.

Показатель «Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль, индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам» за 9 месяцев текущего года, исполнен на 33,3 % (или 5% из предусмотренных 15%).

По показателю «Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность использованием федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды, общем числе образовательных организаций» достигнуто значение на уровне 10% (из установленных 15%) или 66,7 % от плановой величины.

Исполнение по показателю «Доля обучающихся по программам общего образования среднего профессионального образования, использующих федеральную информационную-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального обучение» и неформального образования, в общем числе обучающихся указанным программам» составило 20,0 % (фактическое значение 1% из предусмотренных на год 5%).

Показатель «Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышения квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» в анализируемом периоде достиг значения 3% из установленного 5%, т.е. исполнен на 60 %.

Финансирование реализации мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда»не предусмотрено.

На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата РИ считает, что имеются риски недостижения плановых значений целевых показателей проекта.

1. *Региональный проект «Учитель будущего»*

Для достижения поставленных целей и задач в паспорте регионального проекта разработаны следующие основные показатели:

* доля учителей образовательных организаций, вовлеченных в национальной системе профессионального роста педагогических работников – 0 %;
* доли субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов – 0 %;
* доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации – 0%.

В соответствии с паспортом регионального проекта «Учитель будущего», достижение всех плановых показателей установлены на 2024 год.

Финансирование по данному проекту не предусмотрено.

1. *Региональный проект «Молодые профессионалы»*

Для достижения поставленных целей и задач в паспорте регионального проекта разработаны следующие основные показатели:

* доля обучающихся, завершивших обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена – 8 %;
* доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговое аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена – 25%;
* число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом – 0 единиц;
* число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенции, накопительным итогом - 5 единиц.

По состоянию за 9 месяцев текущего года показатель «Доля обучающихся, завершивших обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена» из установленного планового значения 8% достигнуто 0,65%, процент исполнения – 8,1%.

Фактическое значение показателя «Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена» превысило плановый норматив в 2 раза (достигнуто значение - 50% из установленного - 25%).

Исполнение значения основного показателя «Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом», согласно паспорту регионального проекта, запланировано на 2023 год.

По показателю «Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенции, накопительным итогом, единиц» за 9 месяцев текущего года плановое значение не достигнуто.

Финансирование регионального проекта «Молодые профессионалы» не предусмотрено.

Таким образом, имеются риски недостижения в 2020 году целей и задач регионального проекта «Молодые профессионалы».

1. *Региональный проект «Социальная активность»*

В паспорте регионального проекта «Социальная активность» предусмотрены следующие основные показатели:

* численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования - 0,03 млн. человек (накопительным итогом);
* доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность – 16 %;
* доля молодёжи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность – 33 %;
* доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов страны – 30 %.

В соответствии с отчетом о ходе реализации регионального проекта показатель «Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования» исполнен на 66,7 % (из установленного планового значения 0,03 млн. человек достигнуто 0,02 млн. человек).

В отчетном периоде значение показателя «Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность» достигло уровня 0,006% (из установленных 16%), процент исполнения составил 0,04 %.

На 95,5 % исполнен показатель «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность». При плановом значении 33 % достигнуто значение 31,5 %.

По показателю «Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение» при плане 30% достигнуто значение 25% (исполнение – 83,3%).

На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата РИ считает, что имеются риски недостижения в текущем году целей и задач регионального проекта «Социальная активность».

***Национальный проект «Развитие здравоохранения»***

В рамках национального проекта «Развитие здравоохранения*»* в республике реализуются 6 региональных проектов:

* «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»*;*
* «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;
* «Борьба с онкологическими заболеваниями»;
* «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;
* «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»;
* «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».

*1. Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»*

Цель проекта: снижение смертности от болезней кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году.

Для достижения целей, предусмотренных региональным проектом для Республики Ингушетия в 2020 году установлены следующие целевые показатели:

* смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения – 3,5 человек;
* смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения – 12,4 человек;
* больничная летальность от инфаркта миокарда – 12 %;
* больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения – 7 %;
* отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром – 63 %;
* количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях – 609 единиц;
* доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи – 68,1 %.

По итогам 9 месяцев 2020 года целевые показатели Проекта достигли следующих значений:

* смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения – 4,73 человек (135,1 %);
* смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения – 6,6 человек (53,2 %);
* больничная летальность от инфаркта миокарда – 8,2 % (68,3 %);
* больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения – 8,8 % (125,7 %);
* отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром – 47,2 % (74,9 %);
* количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях – 202 единиц (33,2 %);
* доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи – 72,1 % (105,9 %).

На реализацию мероприятий регионального проекта предусмотрено финансирование в общем объеме 99 137,7 тыс. рублей, из них на:

* профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска - 35 975, 7 тыс. рублей (в том числе: средства федерального бюджета - 35 615,9 тыс. рублей (или 99 %), средства республиканского бюджета - 359,8 тыс. рублей (или 1 %);
* переоснащение (дооснащение) медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений – 63 162,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета - 63 162,0 тыс. рублей, финансирование из республиканского бюджета не предусмотрено).

 В рамках проекта запланировано приобретение 63 единиц медицинского оборудования, законтрактована 31 единица медицинского оборудования.

По состоянию на 1 октября текущего года финансирование не открыто, кассовое исполнение регионального проекта отсутствует.

На основании вышеизложенного, КСП РИ отмечает, что в 2020 году имеются риски неосвоения бюджетных средств и недостижения в республике целей и задач, предусмотренных региональными проектами «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

*2. Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»*

Цель проекта: снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей).

В результате реализации программ развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, по итогам 2020 года планируется достичь следующих целевых показателей:

* снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) – 6,5 промилле;
* доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ – 99,8 %;
* доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах – 74 %;
* смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми – 8,7 промилле;
* смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста – 66 случаев;
* доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями – 36,1 %;
* доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани – 80 %;
* доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата – 80 %;
* доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения – 70 %;
* доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения – 85 %.

В отчетном периоде фактическое исполнение указанных индикаторов сложилось следующим образом:

* снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) – 5,4 промилле (83,1 %);
* доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ – 100 % (100,2 %);
* доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах – 87 % (117,6 %);
* смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми – 6,3 промилле (72,4 %);
* смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста – 39,7 случаев (60,2 %);
* доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями – 36,2 % (100,3 %);
* доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани – 93 % (116,3 %);
* доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата – 95 % (118,8%);
* доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения – 85,8 % (122,6 %);
* доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения – 89 % (104,7 %).

На реализацию мероприятий по дооснащению медицинскими изделиями детских поликлиник, детских поликлинических отделений медицинских организаций и реализацию организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в текущем году планируется направить 54 457,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 51 735,0 тыс. рублей (95 %), средства республиканского бюджета - 2 722,9 тыс. рублей (5 %).

Данные средства предполагается направить на дооснащение 2-х детских поликлинических отделений. На отчетную дату проведены конкурсные процедуры по объектам, заключены контракты, лимиты бюджетных обязательств доведены до медицинских организаций.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта фактическое финансирование мероприятий сложилось в объеме 30 924,17 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 29 378,0 тыс. рублей и 1 546,17 тыс. рублей – средства республиканского бюджета. Кассовое исполнение составило 30 924,17 тыс. рублей или 56,8 % от предусмотренного финансирования.

Таким образом, существуют риски неосвоения бюджетных средств и недостижения в Республике Ингушетия целей и задач, предусмотренных региональным проектом «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

*3. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»*

Цель проекта: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 185 случаев к 2024 году.

В рамках реализации регионального проекта для Ингушетии на текущий год установлено достижение следующие целевых показателей:

* одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) – 18,2 %;
* удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более – 55,6 %;
* доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях – 58,2 %.

По итогам 9 месяцев 2020 года целевые показатели достигли следующих значений:

* одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) – 14,5 % (79,7 %);
* удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более – 55,9 % (100,5 %);
* доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях – 58,0 % (99,7 %).

В рамках Проекта предусмотрено финансирование из федерального бюджета в размере 181 485,2 тыс. рублей на переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями.

За 9 месяцев 2020 года запланировано приобретение 22 единиц медицинского оборудования, законтрактованы 13 единиц медицинского оборудования.

По состоянию на 1 октября текущего года финансирование Проекта не производилось, кассовое исполнение отсутствует.

В связи с этим, существуют серьезные риски неосвоения бюджетных средств и недостижения в Республике Ингушетия целей и задач, предусмотренных региональным проектом «Борьба с онкологическими заболеваниями».

*4. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»*

Цели проекта:

* обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
* обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год;
* оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу;
* формирование системы защиты прав пациентов.

Для достижения поставленных целей предусматривается завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек.

В ходе реализации регионального проекта в республике в текущем году планируется достичь следующих целевых показателей:

* число граждан, прошедших профилактические осмотры – 199,0 тыс. человек;
* доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре – 72,2 %;
* количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» – 7 единиц;
* доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации – 22 %;
* доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями – 94,9 %;
* доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) – 35,0 %;
* количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад – 32,9 тыс. посещений.

В рассматриваемом периоде указанные показатели достигли следующих значений:

* число граждан, прошедших профилактические осмотры – 50,8 тыс. человек (25,5 %);
* доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре – 56,2 % (77,8 %);
* количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» – 8 единиц (114,3 %);
* доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации – 22 % (100,0 %);
* доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями – 100,0 % (105,4 %);
* доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) – 23,0 % (65,7 %);
* количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад – 17,9 тыс. посещений (54,4 %).

В 2020 году финансирование регионального проекта не предусмотрено.

*5. Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»*

Цель проекта: повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024 года, формирующих единый цифровой контур здравоохранения.

В рамках реализации регионального проекта на 2020 год установлены следующие целевые показатели:

* число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году – 1,8 тыс. человек;
* доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ – 78,0 %;
* доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации – 64,0 %;
* доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций – 11,0 %.

Согласно отчету о ходе реализации Проекта на 01.10.2020 г. исполнение указанных целевых показателей от запланированных составило:

* число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году – 0,42 тыс. человек (23,3 %);
* доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ – 78 % (100,0 %);
* доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации – 64,0 % (100,0 %);
* доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, – 0,3 % (2,5 %).

На реализацию Проекта в текущем году планируется направить 294 976,8 тыс. рублей, из них 292 027,0 тыс. рублей (99 %) – средства федерального бюджета и 2 949,8 тыс. рублей (1 %) – средства республиканского бюджета).

В отчетном периоде кассовое исполнение регионального проекта составило 76 509,1 тыс. рублей (или 25,9 % от предусмотренного финансирования), из них средства федерального бюджета - 75 744,0 тыс. рублей, средства республиканского бюджета - 765,1 тыс. рублей.

Таким образом, существуют риски неосвоения бюджетных средств и недостижения в республике целей и задач, предусмотренных региональным проектом «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

*6. Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»*

Цель проекта: ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Задача Регионального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.

Региональным проектом на 2020 год для Ингушетии установлены следующие целевые показатели:

* укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками – 93,4 %;
* укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) – 89,0 %;
* число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий – 3 644 человек;
* обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях – 46 человек на 10 тыс. населения;
* обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях – 89,2 человек на 10 тыс. населения;
* обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях – 24,1 человек на 10 тыс. населения.

По состоянию на 1 июля 2020 года данные показатели достигли следующих значений:

* укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками) – 92,5 % (99,0 %);
* укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) – 87,4 % (98,2 %);
* число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий – 3 445 человек (94,5 %);
* обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях – 44,5 человек на 10 тыс. населения (96,7 %);
* обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях – 85,4 человек на 10 тыс. населения (95,7 %);
* обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях – 24 человека на 10 тыс. населения (99,6 %).

В 2020 году финансирование регионального проекта не предусмотрено.

***Национальный проект «Культура»***

В рамках национального проекта «Культура» в Республике Ингушетия реализуется 3 региональных проекта:

1. *Региональный проект «Культурная среда».*

В целях реализации данного проекта Министерством культуры Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключены:

* Соглашение от 14.12.2019 г. № 054-09-2020-342 о предоставлении в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходов на модернизацию театров юного зрителя и театров кукол, в том числе на 2020 год в сумме 39 038,3 тыс. рублей и из республиканского бюджета – 394,3 тыс. рублей (всего - 39 432,6 тыс. рублей).

Фактическое финансирование в рамках соглашения составило 29 331,6 тыс. рублей или 74,4 % от плановых значений, из них: за счет средств федерального бюджет – 29 038,3 тыс. рублей, республиканского бюджета – 293,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100%.

По информации Минкультуры Ингушетии, в 2020-2022 годах запланирован ремонт здания театра юного зрителя в г. Назрань, исполнение по которому на отчетную дату составило 21 % (техническая готовность по объекту запланирована в 2020 году на уровне 28,8%, в 2021 году - 38,8 %, в 2022 году - 100%).

* Соглашение от 14.12.2019 г. № 054-17-2020-074 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение. В рамках проекта из федерального бюджета бюджету республики на создание модельных муниципальных библиотек в Библиотеке-филиале №1 с.п. Зязиков-Юрт МКУ «Централизованная библиотечная система Малгобекского муниципального района» и в МКУ «Централизованная библиотечная система г. Назрань» на 2020 год предусмотрено 10 000,0 тыс. рублей, из республиканского бюджета - 101,0 тыс. рублей (всего – 10 101,0 тыс. рублей).

По итогам 9 месяцев 2020 года финансирование и кассовое исполнение по указанному проекту составили 100% от запланированных значений, мероприятия по созданию модельных муниципальных библиотек полностью завершены.

* Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекту Российской Федерации от 11.02.2019 № 054-09-2019-125 (в реакции от 18.12.2019 г. № 054-09-2019-125/3) на 2020 год в сумме 101 634,7 тыс. рублей и из республиканского бюджета - 5 300,6 тыс. рублей (всего - 106 935,3 тыс. рублей). В рамках Соглашения на 2020 год запланировано строительство и реконструкция 5 учреждений культурно-досугового типа, а также приобретение музыкальных инструментов и оборудования для детской школы искусств.

Фактическое финансирование в рамках соглашения составило 69 576,3 тыс. рублей или 65% от плановых значений, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 66 143,7 тыс. рублей, республиканского бюджета – 3 432,6 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 18 633,8 тыс. рублей (26,8%).

По информации Минкультуры РИ, в отчетном периоде исполнение по строительству и реконструкции домов культуры составило 65,0 %, приобретению инструментов – 50,0 %, то есть существуют значительные риски неисполнения плановых значений.

Общая сумма предусмотренного финансирования на реализацию трех вышеуказанных соглашений в 2020 году составляет 156 468,9 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета - 150 673,0 тыс. рублей, бюджета республики – 5 795,9 тыс. рублей. За девять месяцев текущего года фактически профинансировано 109 008,9 тыс. рублей (в то числе: из федерального бюджета – 105 182,0 тыс. рублей, республиканского бюджета – 3 826,9 тыс. рублей) или 69,7% от предусмотренной суммы. Кассовое исполнение составило 58 066,5 тыс. рублей или 53,3%.

1. *Региональный проект «Творческие люди».*

Финансирование на реализацию данного регионального проекта в 2020 году не предусмотрено.

В рамках данного регионального проекта запланировано повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования в количестве 68 человек. По состоянию на 1 октября текущего года исполнение по обучению специалистов составляет 52 % (или 36 человек), обучение продлится до 30 ноября 2020 года. Таким образом, существует риск неисполнения запланированных значений.

1. *Региональный проект «Цифровая культура».*

В 2020 году мероприятия в рамках данного регионального проекта не запланированы.

***Национальный проект «Демография»***

В рамках национального проекта «Демография» в Республике Ингушетия реализуется 5 региональных проектов:

1. *Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей».*

На 2020 год предусмотрено финансирование из федерального бюджета на сумму 630 989,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2020 г. финансирование и кассовое исполнение по региональному проекту составило 363 756,9 тыс. рублей.

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с Министерством труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия заключено Соглашение от 22.01.2019 г. № 149-2019-Р10091-1 (в редакции от 05.12.2019 г.) о реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Республика Ингушетия)» на территории Республики Ингушетия, согласно которому предусмотрено предоставление нуждающимся семьям ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета.

Фактически оказанная за 9 месяцев текущего года поддержка в размере 363 756,9 тыс. рублей составляет 57,5 % от предусмотренной на текущий год суммы, то есть за 3 месяца до конца года процент исполнения остается невысоким. При этом, из объяснений специалиста Минтруда РИ следует, что данное обстоятельство связано с заявительным характером выплат (при рождении ребенка), в связи с чем невозможно произвести выплаты указанных средств при отсутствии соответствующей рождаемости.

1. *Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».*

Федеральной службой по труду и занятости с Правительством Республики Ингушетия на 2020 год заключено Соглашение от 19.12.2019 г. № 150-09-2020-069 (в редакции от 30.05.2020 г. № 150-09-2020-069/1) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости в сумме 1 255,6 тыс. рублей и из республиканского бюджета - 12,6 тыс. рублей (всего – 1 268,2 тыс. рублей).

По состоянию на 1 октября 2020 года финансирование и кассовые выплаты произведены в полном объеме. В рамках регионального проекта предусмотрено переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу до достижения ими возраста трех лет, в количестве 22 человека. По информации Минтруда РИ в отчетном периоде обучение прошли 38 лиц.

Вместе с тем, следует отметить, что при внесении изменений в вышеуказанное соглашение 30.05.2020 г. объемы финансирования были уменьшены с 6 923,3 тыс. рублей до 1 268,2 тыс. рублей, однако в паспорт данного регионального проекта изменения не внесены.

Кроме того, в рамках реализации проекта в 2020 году предусмотрено строительство 13 детских садов (из них, 12 детских садов - переходящие объекты 2019 года), заказчиком строительства которых выступает Минстрой РИ. В текущем году на строительство указанных объектов предусмотрено финансирование в размере 927 380,9 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 900 389,5 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 26 991,4 тыс. рублей.

По информации Минобразования РИ, на отчетную дату:

* построены 9 детских сада, в том числе по 7 детским садам имеются разрешения на ввод в эксплуатацию (в г. Сунжа, с.п. Галашки, с.п. Яндаре, с.п. Али-Юрт, в м/о Насыр-Корт и 2 детских сада в с.п. Гамурзиево) и по 2 детским садам - 100%-ная готовность (в г. Карабулак и м/о Альтиево);
* детский сад в с.п. Плиево находится на стадии завершения строительства (99%);
* детский сад в с.п. Зязиков-Юрт имеет готовность на уровне 75 %;
* по 2 детским садам процент готовности составляет меньше 40% (в том числе: детские сады в с.п. Инарки (39%) и в г. Назрань (9%)).

Данное обстоятельство создает риск неисполнения до конца 2020 года указанного показателя.

1. *Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения».*

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия на 2020 год заключены Cоглашения:

* от 16.12.2019 г. № 149-09-2020-205 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в сумме 144 685,9 тыс. рублей и республиканского бюджета - 1461,5 тыс. рублей (всего – 146 147,4 тыс. рублей) на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания населения. По состоянию на 1 октября 2020 года в рамках реализации данного соглашения финансирование и кассовое исполнение по объекту «Строительство стационарного корпуса на 50 коек Социально- оздоровительного центра граждан пожилого возраста и инвалидов - Дом ветеранов в с.п. Сурхахи» составило 94 850,0 тыс. рублей (в том числе: из федерального бюджета – 93 900,0 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 950,0 тыс. рублей), готовность объекта - 64,9 % (в соответствии с Распоряжением Правительства РИ от 06.02.2020  г. № 13 «Об определении единого заказчика» мероприятия по строительству объекта реализовываются Минстроем РИ);
* от 19.12.2019 г. № 150-09-2020-185 (в редакции от 30.05.2020 г. № 150-09-2020-185/1) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста в сумме 1 461,2 тыс. рублей и республиканского бюджета - 14,8 тыс. рублей (всего – 1 476,0 тыс. руб.). В рамках проекта предусмотрено профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 18 граждан указанной категории. В отчетном периоде обучение прошли 25 человек.

 Вместе с тем, КСП РИ обращает внимание на то, что внесенные в конце мая текущего года изменения в вышеуказанное соглашение, когда объемы финансирования были уменьшены с 5 564,7 тыс. рублей до 1 475,96 тыс. рублей, не нашли отражения в паспорте данного регионального проекта.

Кроме того, Министерством здравоохранения РФ и Правительством РИ заключено Соглашение от 08.02.2019 г. № 056-17-2019-006 (в редакции от 21.12.2019 г. № 056-17-2019-006/2) о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта РФ, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, в сумме 142,1 тыс. рублей.

Финансирование и кассовое исполнение по проекту отсутствует. По информации Минздрава РИ, иммунизация данной категории лиц, проживающих в организациях социального обслуживания республики в ГБУ «Психоневрологический дом-интернат» в 2020 году не предусмотрена, в связи с отсутствием подлежащего вакцинации контингента. Соответствующее письмо направлено в Минздрав РФ.

1. *Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».*

На реализацию данного регионального проекта финансирование не предусмотрено.

Министерством здравоохранения Российской Федерации с Министерством здравоохранения Республики Ингушетия заключено Соглашение от 30.01.2019 г. №056-2019-Р4006-1 (в редакции от 09.12.2019 г. № 056-2019-P4006-1/1) о реализации регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Республика Ингушетия)», согласно которому в 2020 году предусмотрено внедрение муниципальных программ общественного здоровья в размере 20%.

По информации Минтруда РИ, в каждом районе республики разработаны и внедрены программы общественного здоровья. По итогам 9 месяцев текущего года запланированный годовой показатель выполнен в полном объеме.

1. *Региональный проект «Спорт – норма жизни».*

В рамках реализации данного регионального проекта:

* Министерством спорта Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено Соглашение от 14.02.2019 г. № 777-08-2019-038 (в редакции от 21.12.2019 г. заключено дополнительное соглашение № 777-08-2019-038/2) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, в сумме 5 681,1 тыс. рублей и республиканского бюджета – 299,0 тыс. рублей (всего - 5 980,1 тыс. рублей). По информации Минспорта РИ, финансирование и кассовое исполнение проекта произведено в полном объеме, запланированные мероприятия по государственной поддержке спортивных организаций РФ полностью исполнены;
* Министерством спорта Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено Соглашение от 14.02.2019 г. № 777-09-2019-089 (в редакции от 23.12.2019 г. заключено дополнительное соглашение № 777-09-2019-089/2) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в сумме 209 972,6 тыс. рублей и республиканского бюджета – 11 051,2 тыс. рублей (всего – 221 023,8 тыс. рублей). На отчетную дату фактическое финансирование составило 119 038,2 тыс. рублей и кассовое исполнение произведено в полном объеме (100,0 %).

По состоянию на 1 октября 2020 года реконструкция ГБУ «Республиканский спортивно-тренировочный центр «Мужичи», проводимая в рамках проекта, выполнена на 65-70%, мероприятие планируется завершить до конца 2020 года (существует риск неисполнения до конца 2020 года данного показателя). Кроме того, запланированное для оснащения 4 спортивных школ олимпийского резерва оборудование поставлено в полном объеме.

* Министерством спорта Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено Соглашение от 13.02.2019 г. № 777-08-2019-130 (в редакции от 21.12.2019 г. заключено дополнительное соглашение № 777-08-2019-130/3) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в сумме 42 649,0 тыс. рублей и республиканского бюджета – 430,8 тыс. рублей (всего - 43 079,8 тыс. рублей). В отчетном периоде фактическое финансирование и кассовое исполнение составило 38 093,8 тыс. рублей.

В рамках данного соглашения заключены 2 государственных контракта, в том числе:

* государственный контракт от 28.07.2020 г. на создание футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими дорожками, техническая готовность которых по состоянию на 01.10.2020 г. составляет 85% (мероприятие планируется завершить до конца 2020 года);
* государственный контракт от 26.06.2020 г. на закупку спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, который на отчетную дату исполнен полностью (оборудование поставлено).

***Национальный проект «Экология»***

В рамках национального проекта «Экология» в республике реализуются региональные проекты «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение лесов», «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

1. *Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов»*

Цель проекта: сохранение к 2024 году не менее 98 уникальных водных объектов за счет восстановления и экологической реабилитации не менее 23,5 тыс. га водных объектов, расчистки участков русел рек не менее 260 км, а также очистки от мусора берегов и прибрежной акватории озер и рек.

В целях реализации Проекта для Республики Ингушетия на 2020 год установлены следующие целевые показатели:

* площадь восстановленных водных объектов – 31 га;
* протяженность расчищенных участков русел рек – 0 км (планируется достижение целевого показателя в 2024 году – 1,4 км);
* количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов – 5,2 тыс. человек.

В соответствии с отчетом о ходе реализации регионального проекта, представленным Минприроды РИ за 9 месяцев 2020 года процент исполнения целевых показателей равен нулю.

Для реализации поставленных целей и задач на 2020 год паспортом Проекта предусмотрено финансирование в размере 153 201,7 тыс. рублей, в том числе:

* из федерального бюджета - в сумме 151 475,0 тыс. рублей (98,87%);
* из республиканского бюджета - в размере 1 726,7 тыс. рублей (1,13%).

 По состоянию на отчетную дату кассовое исполнение регионального проекта относительно доведенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств составляет 101 478,3 тыс. рублей или 66,2 % от предусмотренных средств, из них 100 334,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета и 1 143,7 тыс. рублей – средства республиканского бюджета.

Таким образом, имеются высокие риски неосвоения бюджетных средств и недостижения в Республике Ингушетия целей и задач, предусмотренных региональным проектом в 2020 году.

1. *Региональный проект «Сохранение лесов»*

Цель проекта: обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100 % к 2024 году.

В рамках реализации целей и задач Проекта для республики на 2020 год определен следующий целевой показатель: «отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений – 42,5 %».

По итогам 9 месяцев текущего года данный показатель достиг значения на уровне 15% или 35,3 % от планового значения.

На реализацию мероприятий регионального проекта «Сохранение лесов» в 2020 году предусмотрено финансирование в размере 15 951,2 тыс. рублей (средства федерального бюджета), в том числе:

* на увеличение площади восстановления – 2 743,4 тыс. рублей;
* на оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров – 13 207,8 тыс. рублей.

В январе-сентябре 2020 года кассовое исполнение регионального проекта составило 17,2 %. В отчетном периоде на увеличение площади восстановления направлено 2 743,4 тыс. рублей или 100,0 % от предусмотренной на год суммы. Мероприятия по оснащению специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в рассматриваемом периоде не финансировались.

На основании вышеизложенного, КСП РИ отмечает, что имеются высокие риски неосвоения бюджетных средств и недостижения в Республике Ингушетия целей и задач, предусмотренных региональным проектом в 2020 году.

1. *Региональный проект «Чистая страна»*

Цель проекта: эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов (Республика Ингушетия).

В целях реализации Проекта для Ингушетии на 2020 год установлены следующие целевые показатели:

* ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов – 3 шт.;
* общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде – 37,7 га;
* численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба – 187 тыс. человек.

С начала года достижение указанных целевых показателей составило:

* ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов – 2 шт. (процент исполнения - 66,7 %);
* общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде – 18,7 га (исполнено на 49,6 %);
* численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба, – 150 тыс. человек (или 80,2 % от плана).

В 2020 году финансирование регионального проекта «Чистая страна» не предусмотрено.

*4. Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»*

Цель проекта: эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов.

Согласно паспорта Проекта для республики на 2020 год установлены следующие целевые показатели:

* доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов – 19,8 тыс. тонн;
* доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов – 66,6 тыс. тонн;
* доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов – 0 %;
* количество разработанных электронных моделей – 1 единица.

Для реализации поставленных целей и задач на текущий год предусмотрено финансирование в размере 13 716,95 тыс. рублей. На отчетную дату финансовое соглашение с федеральными органами власти не заключено. В связи с отсутствием финансирования мероприятия по региональному проекту не реализовывались.

***Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»***

Для достижения целей и показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Республике Ингушетия утверждены 3 региональных проекта: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения».

Для реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Республике Ингушетия заключено 1 финансовое и 3 нефинансовых соглашений. Общий объем предусмотренных средств для реализации нацпроекта составил 282 100,0 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 236 000,0 тыс. рублей, республиканского бюджета - 46 100,0 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2020 года кассовое исполнение составило 275 172,8 тыс. рублей или 97,5% от предусмотренного финансирования.

1. *Региональный проект «Дорожная сеть»*

В соответствии с паспортом регионального проекта на 2020 год для Республики Ингушетия установлены следующие основные показатели:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Целевое значение** |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям (%) | 72,5 |
| 1.2 | Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (км) | 705,31 |
|  |  |  |
| 2.1 | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, (%) | 66,7 |
| 2.2 | Протяженность автомобильных дорог городских агломераций соответствующих нормативным требованиям (км) | 219,79 |
|  |
| 3.1 | Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перезагрузки (%) | 10,5 |
| 3.2 | Протяженность автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перезагрузки (км) | 104,31 |
|  |
| 4.1 | Количество мест концентрации ДТП на дорожной сети (%) | 44,4 |
| 4.2 | Количество мест концентрации ДТП на дорожной сети (шт.) | 4,0 |

Следует отметить, что в отчетном периоде все целевые показатели проекта исполнены на 100 %.

В целях реализации регионального проекта «Дорожная сеть» на 2020 год предусмотрено финансирование в объеме 282 100,0 тыс. рублей, из которых 236 000,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета и 46 100,0 тыс. рублей – республиканского бюджета. В соответствии с отчетом о ходе реализации проекта по состоянию на 1 октября 2020 года кассовое исполнение составило 275 172,8 тыс. рублей или 97,5% от предусмотренных бюджетных ассигнований*.*

Согласно информации, представленной Автодором РИ, экономия средств в результате проведения конкурсных процедур в рамках реализации регионального проекта составила 6 927,2 тыс. рублей. Указанные средства, после проведения соответствующих процедур по внесению изменений в Закон о бюджете Республики Ингушетия, будут направлены на ремонт дополнительного муниципального объекта в г. Назрань.

1. *Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»*

В целях реализации проекта на 2020 год разработаны и утверждены 2 основных показателя:

* доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту – 20 %;
	+ доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту – 20 %.

Согласно отчету об исполнении регионального проекта по итогам 9 месяцев текущего года первый показатель достиг установленного значения 20% и исполнен в полной мере. Процент исполнения второго целевого показателя равен нулю.

Финансирование по данному проекту не предусмотрено.

Исходя из полученных данных о достижении установленных показателей, имеются риски невыполнения установленных целей и задач регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

1. *Региональный проект «Безопасность дорожного движения»*

Цель проекта: снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превышающего 4 человека на 100 тысяч населения к 2024 году.

Паспортом регионального проекта установлен основной показатель «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения» с целевым значением на 2020 год – 14,29 человека.

По состоянию на 01.10.2020 г. достигнутое значение показателя составляет 9,6 человек.

Финансирование по данному проекту не предусмотрено.

***Национальный проект «Жилье и городская среда»***

В целях достижения целей и задач национального проекта «Жилье и городская среда» разработаны следующие региональные проекты: «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»*,* «Формирование современной городской среды», «Жилье».

Для реализации нацпроекта в республике заключено 2 финансовых и 3 нефинансовых соглашений. Общий объем предусмотренных средств на реализацию проекта составил 1 062 431,9 тыс. рублей, из них 1 045 892,4 тыс. рублей - средства федерального бюджета и 16 539,5 тыс. рублей – средства республиканского бюджета. По итогам января-сентября 2020 года кассовое исполнение бюджетных назначений составило 490 352,2 тыс. рублей или 46,2 % от предусмотренного финансирования.

1. *Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»*

Федеральным проектом «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» для Республики Ингушетия в 2020 году установлен целевой показатель: количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда - 1010 м² (нарастающим итогом с 2019 года).

Паспортом регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на 2020 год предусмотрено аналогичное значение указанного показателя, а также дополнительный показатель: количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда - 0,05 тыс. человек (50 человек, нарастающим итогом с 2019 года).

В соответствии с представленной Минстроем РИ информацией, указанные целевые показатели на 01.10.2020 г. фактически перевыполнены:

* количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда составляет 1386 м² (план – 1010 м2.);
* количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда - 158 человек (план - 50 человек).

Паспортом регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 12 979,4 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 12 849,5 тыс. рублей, республиканского бюджета - 129,9 тыс. рублей.

В отчетном периоде кассовое исполнение регионального проекта составляет 12 979,4 тыс. рублей или 100% от предусмотренных средств.

Таким образом, цели и задачи регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2020 году выполнены в полном объеме.

1. *Региональный проект «Жилье»*

Паспортом регионального проекта «Жилье» на текущий год предусмотрено достижение двух целевых показателей:

1. «Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 383 тыс. м2»;

2. «Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства 116,0 тыс. м2».

За 9 месяцев 2020 года объем жилищного строительства увеличился до 77,1 тыс. м2 жилья, что составляет 20,1 % от плана.

Значение второго показателя в рассматриваемом периоде равно нулю.

В текущем году объем финансирования на реализацию проекта запланирован в объеме 843 392,0 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 828 376,0 тыс. рублей, республиканского бюджета - 15 016,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение по проекту в отчетном периоде составило 317 418,0 тыс. рублей или 37,6 % от предусмотренного финансирования.

На основании вышеизложенного, КСП РИ отмечает, что в 2020 году имеются серьезные риски неосвоения бюджетных средств и недостижения в республике целей и задач, предусмотренных региональным проектом «Жилье».

1. *Региональный проект «Формирование современной городской среды»*

Согласно паспорту, одним из основных целевых показателей регионального проекта на 2020 год является количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, предусмотренных государственными программами формирования современной городской среды. В текущем году значение указанного целевого показателя определено на уровне 43 общественных территорий.

По данным Минстроя РИ, по состоянию на 1 октября 2020 года все планируемые к благоустройству общественные территории законтрактованы и на них ведутся соответствующие работы. Из планируемых 43 территорий на отчетную дату благоустроены 34 или 79,1 % от общего количества.

Кроме того, проектом предусмотрен целевой показатель «Реализованы проекты победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях». На 2020 год значение данного показателя установлено на уровне один реализованный проект. В целях достижения указанного целевого показателя проводятся работы по благоустройству парка им. С. Орджоникидзе в г. Малгобек.

В текущем году на реализацию проекта «Формирование современной городской среды» предусмотрено 206 060,5 тыс. рублей, в том числе на реализацию проекта победителя Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – 66 700,0 тыс. рублей (федеральные средства) и благоустройство общественных территорий - 139 360,5 тыс. рублей, из которых средства федерального бюджета – 137 966,9 тыс. рублей, средства республиканского бюджета -1 393,6 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2020 г. кассовое исполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий регионального проекта «Городская среда» составило 113 253,5 тыс. рублей или 81,3 % от предусмотренных средств, по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - 46 701, 250 тыс. руб. или 70,0% от предусмотренной на год суммы.

Таким образом, реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» проходит без рисков недостижения показателей.

***Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»***

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуются региональные проекты «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»*,* «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Популяризация предпринимательства», «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности».

*1. Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»*

Цель проекта: упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей.

В рамках проекта для Ингушетии на 2020 год установлен целевой показатель: количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП в размере 699 единиц (по данным Минэкономразвития РИ показатель установлен на уровне 651 единицы).

На 1 октября текущего года целевой показатель равен нулю.

Для реализации поставленных целей и задач по Проекту предусмотрено финансирование в сумме 60 268,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 59 665,8 тыс. рублей, республиканского бюджета *-* 602,7 тыс. рублей.

В рассматриваемом периоде финансирование регионального проекта осуществлено в полном объеме: из федерального бюджета - в размере 59 665,8 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 602,7 тыс. рублей.

Кассовое исполнение Проекта также выполнено в полном объеме (100,0 %).

Учитывая, что исполнение целевого показателя имеет нулевое значение, имеются риски неосвоения бюджетных средств и недостижения в республике целей и задач, предусмотренных региональным проектом «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию».

*2. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»*

Цели проекта - увеличение к 2024 году:

* численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов МСП» и числа субъектов МСП, получивших поддержку;
* доли экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта республики до 10% за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП.

В рамках проекта предусмотрено достижение следующих целевых показателей (нарастающим итогом с 2019 года):

* количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта – 411 единица;
* количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП – 6 единиц.

Согласно информации, представленной Минэкономразвития РИ, по состоянию на 1 октября 2020 года оба показателя имеют нулевые значения.

На реализацию мероприятий регионального проекта предусмотрено финансирование в объеме 285 508,8 тыс. рублей. Основная часть бюджетных ассигнований (99,0 %) – средства федерального бюджета в сумме 282 653,7 тыс. рублей и 1 % (или 2 855,1 тыс. рублей) – средства республиканского бюджета.

Фактическое финансирование в отчетном периоде составило 119 333,8 тыс. рублей (или 41,8 % от предусмотренного финансирования), в том числе за счет средств федерального бюджета – 119 140,5 тыс. рублей (или 42,2 %), республиканского бюджета – 193,3 тыс. рублей (или 6,8 %).

Кассовое исполнение регионального проекта по состоянию на 1 октября 2020 года составило 19 333,8 тыс. рублей (16,2 % от предоставленного и 6,8 % от предусмотренного финансирования), из них: 19 140,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета и 193,3 тыс. рублей – средства республиканского бюджета.

Таким образом, имеются риски неосвоения бюджетных средств и недостижения в республике целей и задач, предусмотренных региональным проектом «Акселерация субъектов МСП».

*3. Региональный проект «Популяризация предпринимательства»*

Цель проекта: формирование положительного образа предпринимательства среди населения Республики Ингушетия, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов.

Региональным проектом в 2020 году предусмотрено достижение следующих целевых показателей:

* количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в проекте, нарастающим итогом – 438 человек;
* количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом – 81 единица;
* количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом – 671 человек;
* количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом – 3 694 человек.

На реализацию регионального проекта предусмотрено 4 468,8 тыс. рублей, из которых средства федерального бюджета – 4 424,1 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 44,7 тыс. рублей.

За 9 месяцев текущего года в рамках проекта из федерального бюджета выделено 4 424,1 тыс. рублей, финансирование из республиканского бюджета не осуществлено. Кассовое исполнение мероприятий регионального проекта отсутствует.

В связи с тем, что кассовое исполнение и исполнение целевых показателей имеют нулевые значения, имеются риски неосвоения бюджетных средств и недостижения в республике целей и задач, предусмотренных региональным проектом «Популяризация предпринимательства».

1. *Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»*

Цель проекта: снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан.

В соответствии с паспортом регионального проекта для Ингушетии целевым показателем является количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых (показатель установлен с 2021 года).

На реализацию регионального проекта в 2020 году финансирование не предусмотрено.

***Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»***

В рамках исполнения национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в республике реализуется региональный проект «Экспорт услуг».

*Региональный проект «Экспорт услуг»*

Цель проекта: реализация комплекса мер для создания благоприятной среды, направленных на поддержку экспорта туристических услуг.

В рамках проекта предусмотрено развитие экспорта транспортных услуг и поддержка экспорта туристических услуг.

 На 2020 год значение целевых показателей (объем экспорта туристических услуг и объем экспорта транспортных услуг) для республики определены в размере по 100 тыс. долларов США каждый.

 Согласно информации, представленной Минэкономразвития РИ, по состоянию на 1 июля 2020 года целевые показатели имеют нулевые значения.

 Финансирование по данному Проекту не предусмотрено.

***Национальный проект «Цифровая экономика»***

В целях достижения целей и задач национального проекта «Цифровая экономика» в Республике Ингушетия разработаны и утверждены 6 региональных проектов:

* Информационная инфраструктура;
* Кадры для цифровой экономики;
* Информационная безопасность;
* Цифровые технологии;
* Цифровое государственное управление.

Для реализации нацпроекта заключено 7 нефинансовых соглашений с федеральными органами исполнительной власти, финансовые соглашения не заключались.

1. *Региональный проект «Информационная инфраструктура»*

В соответствии с паспортом регионального проекта «Информационная политика» для Республики Ингушетия в 2020 году установлены следующие основные показатели:

* доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет» – 100 %;
* доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет» - 40 %;
* доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет» - 40 %;
* доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет» - 40 %.

Согласно отчетам о ходе реализации регионального проекта, в отчетном периоде процент достижения установленных значений показателей равен нулю.

Финансирование по данному проекту не предусмотрено.

1. *Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»*

Цель проекта: обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики.

В соответствии с паспортом проекта установлены следующие основные показатели с целевыми значениями на 2020 год:

* количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики» – 0,771 тыс. человек;
* количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования» - 1,6 тыс. человек.

Следует отметить, что за 9 месяцев текущего года процент достижения установленных значений указанных показателей равен нулю.

Финансирование по данному проекту не предусмотрено.

1. *Региональный проект «Информационная безопасность»*

Цель проекта: создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств.

В соответствии с паспортом проекта на 2020 год установлены следующие основные показатели с целевыми значениями:

* средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак - 24 часа;
* стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения» - 70%.

Согласно отчетам о ходе реализации регионального проекта, процент достижения установленных показателей по состоянию на 1.07.2020 г. равен нулю.

Финансирование по данному проекту не предусмотрено.

1. *Региональный проект «Цифровые технологии»*

Цель проекта:создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок.

В рамках проекта на 2020 год определен целевой показатель «Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий» с значением, равным 125 %.

За 9 месяцев текущего года процент достижения планового показателя равен нулю. В рамках проекта финансирование не предусмотрено.

1. *Региональный проект «Цифровое государственное управление»*

Цель проекта: внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.

Паспортом проекта предусмотрены следующие значения целевых показателей:

* доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде – 30 %;
* доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) – 15 %;
* доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году – 90 %;
* доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений – 10 %.

По итогам отчетного периода процент достижения значения плановых показателей равен нулю.

На основании вышеизложенного, КСП РИ отмечает, что имеются риски недостижения в 2020 году в Республике Ингушетия целей и задач, предусмотренных национальным проектом «Цифровая экономика».

Более того, в ходе анализа паспортов региональных проектов, ответственным исполнителем которых является Минпром Ингушетии, установлено, что в нарушение норм Методических рекомендаций по подготовке паспортов региональных проектов, направленных высшим должностным лицам субъектов РФ Заместителем Руководителя Аппарата Правительства РФ письмом от 30.11.2018 г. № 9861п-П6, и Постановления Правительства РИ от 23.10.2018 г. № 156 «Об организации проектной деятельности», паспорта региональных проектов не содержат следующие разделы:

* «Результаты регионального проекта»;
* «Финансовое обеспечение реализации регионального проекта»;
* «Дополнительная информация».

Помимо этого, паспорта региональных проектов не содержат план мероприятий по реализации регионального проекта, который должен содержать перечень мероприятий регионального проекта, направленных на достижение результатов и соответствующих им контрольных точек.

В связи с изложенным, Контрольно-счетная палата РИ считает, что некачественно составленные паспорта региональных проектов также ставят под угрозу достижение целей и задач национального проекта «Цифровая экономика» в Республике Ингушетия.

По итогам мониторинга реализации региональных проектов в республике по состоянию на 1 октября 2020 года КСП РИ направлены предложения в Правительство Ингушетии о:

* необходимости усиления контроля за достижением запланированных значений целевых показателей и своевременным освоением бюджетных средств, по которым Палатой выявлены риски недостижения запланированных целей и задач;
* необходимости сформирования паспортов всех 50 региональных проектов республики в государственной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», которые будут соответствовать требованиям по форме и содержанию, предъявляемым Методическими рекомендациями.
* создании интернет-сайта Республики Ингушетия с подробной информацией о ходе реализации в республике региональных проектов. Указанный интернет-сайт поможет жителям республики узнать о том, какую личную пользу они смогут получить от реализации региональных проектов, появится обратная связь с органами исполнительной власти республики - ответственными исполнителями региональных проектов, послужит источником информации для общественного контроля за ходом реализации региональных проектов.